
基于多源时空大数据的深圳公园与绿道现状评估分析项目
招标文件

深圳市规划国土发展研究中心

（2021年02月23日）
一、项目背景介绍
公园与绿道是体现市民公共生态福祉、展示城市风貌品质的重要公共空间。在“公园城市”建设理念和自然保护地体系重构背景下，对全市公园建设、绿道网建设提出了新的目标指标及要求。亟需在新一轮国土空间规划总体指导下，结合深圳市土地资源、具体建设情况、国土空间规划等实际情况，进一步明确各级各类公园、绿道的建设发展体系，落实完善各级各类公园、绿道的国土空间布局与建设发展要求、统筹协调积及精准落地。实现绿道串联公园，突出公园联通性和网络化建设，全面提升绿化景观品质，打造人与自然和谐共生、高品质的世界级“公园城市”。

2020年底，市公园管理中心和市绿化管理处通过公开招标方式委托我中心先后启动了《深圳市公园建设发展专项规划修编（2021-2035）》、《深圳市绿道网专项规划（2021-2035年）》编制工作。公园与绿道的现状分析评估是开展项目的重要基础工作，现阶段深圳公园与绿道多是基于传统分析方法开展，城市绿道的选线和公园建设需要考虑建成区空间现状条件和市民的实际使用需求。构建基于传统GIS空间分析法和大数据社会行为分析法相融合的总的研究思路，一方面通过传统GIS空间分析理论和方法，同时，基于城市感知技术，对社会主体“人”进行直接观测。依托城市信息学、人类时空行为动力学、大数据和人工智能等新兴学科的先进理论和方法，对深圳市现状的城市公园及绿道的实际使用情况、人口热力、客群来源、辐射能力和规律、出行方式等进行挖掘，并通过众包轨迹大数据的聚合、建模和AI探测，提取深圳市潜力绿道网络，实现传统公园及绿道规划从定性归纳到定量评估、从感性判断到理性决策的突破。
二、项目要求
1 工作范围

深圳市陆域全域及深汕合作区。

2 工作内容

（1）公园与绿道使用强度分析

1）公园、绿道与公共服务设施及居住空间关系的分析

基于互联网大数据，提取商业、办公、医疗和文化体育这每一种类型的POI数据，结合核密度等分析方法，分析深圳市公共服务空间（商业、办公、医疗、文化体育）分布密度；基于人口和手机信令大数据，提取居民居住空间，分析居住空间分布密度；基于斯皮尔曼等相关系数分析法、莫兰指数等手段分析公园、绿道与公共服务设施、居住空间的空间关联关系。针对公园与绿道的规划方案，评估其改善提升情况。

2）公园与绿道可达性分析

基于现状路网、公交站、地铁场及停车场等分析深圳公园、绿道的空间可达性。针对公园与绿道的规划方案，评估其改善提升情况。

3）公园使用活力分析

基于手机信令或社交媒体大数据，对深圳市大中型公园游客量分析，形成活力等级分布图（工作日、节假日）。

4）重点大中型公园的客流分析

对深圳市重点大中型公园的客流进行轨迹跟踪，分析公园客流来源空间分布（工作日、节假日）；对其客流出行方式进行探测；分析其辐射能力、服务半径、空间可达性；并对其公共交通设施配套（如停车场、地铁、公交站）进行定量评估。

（2）自行车使用需求分析

基于共享单车数据，分析深圳市日均共享单车使用空间分布热力、共享单车道路使用热力、共享单车使用热力分布与绿道空间的空间关系、共享单车绿道使用行为工作日及假日行为差异。研究区域内共享单车OD栅格数据；并结合共享单车骑行轨迹信息，并分析市民的路线偏好，形成日均共享单车使用空间分布以及道路使用热力图；进一步结合绿道，分析与绿道之间的相关性和不同时段的使用行为，提取自行车高频使用绿道网。

（3）步行与跑步需求分析

通过手机上装载的运动型手机APP，提取用户运动轨迹，分析深圳市使用频率较高的徒步及步行、跑步轨迹以及与公园绿道的关系；通过轨迹大数据分析法，提取居民徒步、跑步的热点路线。

（4）构建深圳公园、绿道智慧化系统框架

提供公园绿道相关智慧化案例，对构建以智慧管理、智慧服务、智慧体验、智慧运营为主导功能的公园、绿道智慧化综合管理平台提出框架性建议，指导公园、绿道的智慧化系统建设。
3 计划进度
1、2021年3月-2021年4月上旬：进行数据采集、清洗及预处理工作。选定分析方法，完成数据分析工作，编制初版报告；

2、2021年4月中旬-2021年4月下旬：就数据分析结果进一步论证，形成中期成果。

3、2021年5月：就数据分析结果进一步论证，形成最终报告成果。
4 成果要求
一律采用深圳独立坐标系或CGCS2000坐标，并提交各类分析成果GIS数据（SHP文件）、PPT、图纸集，并形成《基于多源时空大数据的深圳公园与绿道现状评估分析》报告。
5 保密要求

乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经招标方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。
6 成果验收

按中心项目验收管理规定组织中心技术会验收。
三、商务需求

1 对参评外协单位资格要求
（1）具有独立法人资格；

（1）承担过区域、城市或片区层面大数据规划研究工作经验；

（3）工作人员具有计算机技术、软件工程、测绘地理信息相关专业（有相应毕业证）；

（4）能够提供专业技术支撑和决策咨询服务；

（5）需在开展项目工作时与我中心协同工作，可以全面对接我中心的工作细节要求。
2 技术团队要求

保障项目进度所需专业人员。外协单位人员必须具有大数据分析的工作经验，安排足量人员参与工作，严格遵守项目计划及安排，项目期间定期汇报工作进展。
3 服务期
合同签订之日起6个月内完成，结题后12个月内提供相关技术服务。
4 报价要求
本项目预算采购金额不高于人民币肆拾伍万元整（￥450,000）。
5 付款方式
合同付款分三期支付，具体支付方式和时间如下：

第一期：合同签订后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的30%；

第二期：乙方向甲方提供中期成果后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的40%；

第三期：乙方提供最终成果，经中心技术委员会审议后的10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的30%。
6 违约责任
以双方合同约定为准。
四、投标材料要求
1 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照（或事业单位法人证书）

3其它（如质量保证体系等证明）
第二部分 参评材料

一、企业情况简介

*1企业概况

*2注册经营主要业务方向

*3技术人员配备情况

*4类似项目业绩

5其它
二、项目开展工作大纲
*1工作内容

*2工作进度

*3实施措施

*4人员配置

*5计费标准

*6质量保障措施

7其它

注：*为必须提供材料项。
2 提供材料要求

外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。
外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

外协遴选文件外包装按委托单位提供的统一格式（详见附件）。

五、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An。F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
	评标信息
	序号
	评分项
	权重

	
	1
	投标价格
	30

	
	2
	技术方案
	40

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	实施方案
	20
	评审内容：

1.对工作思路和内容的设定是否全面、准确、深入；
2、对项目重点和难点的理解是否到位
3.对成果深度的认识是否全面、准确；
4.采用的工作方法是否合理、可行。
评分标准：

1.对项目理解准确全面，实施方案详细且贴切项目实际内容完整准确，得100分；
2对项目理解不够准确全面，实施方案详细但针对性不强的，得50分；
3.没有理解项目需求且没有针对项目内容进行分析，缺少实施方案的，不得分。

	
	
	2
	质量保障措施及方案
	10
	评审内容：
1.项目进度安排是否合理；
2.保障措施是否严谨细致。
评分标准：

1.项目质量、保障措施及方案可行和合理的，得100分；
2.项目质量、保障措施及方案比较可行和合理的，得50分；
3.项目质量、保障措施及方案不可行和不合理的，不得分。

	
	
	3
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	评审内容：
是否提供详细的售后服务承诺。
评分标准：
1.服务承诺具体、全面的,得100分；
2.服务承诺比较具体、全面的,得50分；
3.未提供服务承诺的，不得分。

	
	
	4
	违约承诺
	5
	评审内容：

是否提供违约承诺，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。
评分标准：

1.承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的，得100分；
2.承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的，得50分；
3.未提供违约承诺的，不得分。

	
	3
	综合实力
	30

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	投标人同类项目业绩情况
	10
	评审内容：
投标人2018年1月1日以来（以项目验收或履约评价时间为准）承担过深圳区域、城市或片区层面的大数据规划研究的，每个项目得25分，最高得100分。
评分标准：

1.要求提供合同关键信息证明文件作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	2
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	5
	评审内容：
1. 项目负责人具有博士学位者，得50分；

2.项目负责人具有测绘或地理信息相关专业学位，得50分。
评分标准：

要求提供项目负责人学位证书或毕业证书作为得分依据。

	
	
	3
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	10
	评分内容：

1. 项目组人员具有计算机技术及软件工程相关专业，每名得15分，此项满分60分；

2. 项目组人员具有测绘地理信息专业，每名得20分，此项满分40分。

评分依据：

要求提供项目主要团队成员（主要技术人员）学位证书或毕业证书作为得分依据。

	
	
	4
	项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况
	5
	评分内容：

1.计算机集群；

2.高性能计算机；

3.大型工作站。
评分依据：

要求投标人提供承诺（格式自定）作为得分依据。未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。


六、参评须知

已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自强行退出的，将被列入黑名单，将不得参与我中心其它项目外协遴选。投标人参加投标所发生的一切费用均自行承担。本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面
委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：                                               

参评单位：                                                                                     
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