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一、项目背景
为进一步落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》要求，加快构建深圳绿色发展新格局，补齐“市政负荷”基础调查数据短板，制定具有深圳特色的市政负荷指标标准，市规划和自然资源局通过公开招标方式委托我中心开展《深圳市市政负荷预测指标研究》（以下简称《研究》）编制工作。
为保证市政负荷预测指标研究工作的精准性，需要调查、收集全市各类性质用地大量的市政负荷特性数据作为支撑。根据《研究》工作大纲，需通过座谈调查、问卷调查和现场调查相结合的方式调查、收集全市各区典型地块（单位）的各类市政负荷特性数据（初步确定包括用水量、用电负荷、通信业务量、用气量等专业近十年数据共二十六万个，大部分数据主要从市水务集团、市供电局、各通信运营商和市燃气集团获取、少量数据通过问卷调查获取），数据调查及后续的数据整理、GIS建库工作量巨大。结合我中心实际情况，拟引入外协技术人员协助开展数据调查和整理建库工作，以保证《研究》工作正常有序、高质高效的开展。
二、项目要求
(1) 技术要求
1. 工作内容
（1）现场调查
负责向市水务集团、市供电局、各通信运营商（电信、移动、联通、天威）、市燃气集团7家单位调查收集各专业市政负荷特性数据。协助相关工作人员梳理、收集需调查的各类市政负荷特性数据。此项工作预计耗时350工日（每家单位平均50工日），约占总工作量的56%。
（2）问卷调查
负责向40家产业转型和采取节水节能措施单位发放和回收调查问卷，收集需调查的各类市政负荷特性数据。此项工作预计耗时60工日（每家单位平均1.5工日），约占总工作量的10%。
（3）数据整理和GIS建库
负责将调查收集到的所有市政负荷特性数据按照相关规则进行整理，并按照相关规则和数据库结构，将收集数据一一对应录入数据库；同时运用ArcGIS软件，将市政负荷特性数据与典型地块在空间上进行关联，形成市政负荷特性空间数据库。此项工作预计耗时220工日，约占总工作量的34%。
（4）完成专业负责人其他交办任务。
2. 质量要求和成果验收
（1）工作成果质量应能通过各专业负责人的全面检查和验收，能通过项目负责人的抽查；
（2）主体工作完成后应编制工作总结报告，形成中间成果并通过甲方审查；
（3）最终成果应通过中心技术会审查。
3. 计划进度
本项目进度计划安排与主体项目《深圳市市政负荷预测指标研究》一致，总服务期限为12个月，其中负荷特性数据调查7个月、数据整理和GIS建库5个月。
4. 对外协单位的要求
（1）具有独立法人资格。
（2）鉴于本项目的专业性、繁杂性、枯燥性等特点以及辅助工作性质需求，要求供应商选派不少于2名具有助理工程师或以上资格，具备一定市政专业技术能力，能够熟练使用AutoCAD和ArcGIS软件，并能够吃苦耐劳的技术人员常驻我所工作（总工日要求不少于630工日）；同时，供应商应配置相应的校审人员，保证工作成果质量。
5. 成果内容
（1）《深圳市市政负荷特性数据辅助调查项目工作报告》；
（2）成果汇报PPT。
(2) 项目采购预算
本项目预算采购金额不高于人民币37.8万元。
(3) 付款方式
本项目合同款分两期支付，具体支付方式和时间如下：
1.中标人与采购方签订合同后，由中标人提交付款申请，采购方向中标人支付合同总费用的50%.
2.中标人完成全部工作内容，提交全部工作成果，并通过深圳市规划国土发展研究中心技术会审查后，采购方向中标人支付合同总费用的50%。
(4) 对投标人资格要求
投标人必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证等证明。
(5) 保密要求
乙方及派遣技术人员应分别与甲方签署保密协议；未经甲方许可，乙方不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。
三、投标材料要求
(1) 标书基本格式
第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）
*1. 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2. 企业营业执照
*3. 企业代码证
4. 其它（如质量保证体系等证明）
第二部分  参评材料
1. 企业情况简介
*（1）企业概况
*（2）注册经营主要业务方向
*（3）技术人员配备情况
*（4）类似项目业绩及客户评价综述
（5）其它
2. 项目开展工作大纲（需对项目要求作出响应）
*（1）人员配置、职业资格、工日安排及承诺
*（2）计费标准
*（3）质量保障措施
（4）其它
注：*为必须提供材料项。
(2) 提供材料要求
1. 投保人授权代表需准备下列投标文件：
第一部分 资信材料：一份。
第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2. 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3. 投标文件外包装按统一格式（详见附件）。
四、投标须知
1. 鉴于项目特点，本项目评标采用 最低评标价法 。
2. 已投参评材料的投标人，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目投标。
3. 投标人参加投标所发生的一切费用均自行承担。
4. 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。
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