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一、项目背景
现有深标中的污水量排放标准，缺乏深圳本地数据支撑，从近年相关单位反馈情况来看，现有污水量排放标准相对偏高，而相关部门和单位目前尚缺乏污水量监测数据，为摸清污水排放特性，提升该标准的科学合理性，本项目拟通过选取不同类型典型用地样本开展污水量定期监测，为污水量排放标准校核优化提供支撑。
污水监测是一项专业性较强的工作，技术相对成熟。为保障项目的顺利开展，本项目拟委托具有排水监测工作经验的专业公司来承担提供外协服务。
二、项目要求
(1) 技术要求
1. 工作内容
（1）监测方案的制定
1）典型样本的选取
按照深圳市不同用地类型，结合现场情况，选定深圳市具有典型代表意义的30个样本。
2）制定监测方案
依据典型代表区域，制定相应的监测方案。
（2）污水量的监测
采用相关设备开展典型样本的污水量监测，监测数据包括流量、流速和液位，监测周期为1个月，监测时间间隔为5分钟一个连续数据记录。采集天气要求为非降雨天气，遭遇降雨天气，监测时间顺延。
（3）污水排放特性分析
统计、整理采集的污水量监测数据，收集同时间段的用水量数据，结合用水量数据开展污水排放特性分析。
2. 质量要求和成果验收
（1）监测方案制定完成之后，形成报告并通过深圳市规划国土发展研究中心市政所审查；
（2）主体工作完成后应编制工作总结报告，形成中间成果并通过深圳市规划国土发展研究中心市政所审查；
（3）最终成果应通过深圳市规划国土发展研究中心技术会审查。
3. 计划进度
项目计划于合同签订后启动，服务期限为合同签订之日起3个月内，如遇降雨等不良天气，服务期限相应顺延。
（1）15天内：完成监测方案的制定；
（2）30天内：完成监测设备的安装、调试工作。
（2）75天内：完成30个典型用地样本的污水量监测工作。
（3）90天内：完成污水排放特性分析和成果编制。
4. 对外协单位、人员的要求
1、投标人对深圳市排水管网有一定的了解。
2、需要6名对监测软件熟悉的工作人员现场开展工作，工作周期为3个月，保证有1个月的连续监测数据；同时，外协单位应配置相应的校审人员，保证工作成果质量。
5. 成果内容
（1）《深圳市典型地块污水排放量监测及分析项目工作报告》
（2）原始监测数据，以GIS、Excel、word等数据形式提交。
（3）成果汇报PPT。
(2) 项目采购预算
本项目预算采购金额不高于人民币20万元。
(3) 付款方式
本项目合同款分两期支付，具体支付方式和时间如下：
1、中标人与采购方签订合同后，由中标单位提交付款申请，采购方向中标人支付合同总费用的50%。
2、中标人完成全部工作内容，提交全部工作成果，并通过深圳市规划国土发展研究中心技术会审查后，采购方向中标人支付合同总费用的50%。
(4) 对投标人资格要求
1、投标人应具有独立法人资格，并提供企业法人的授权书、营业执照、企业代码证等证明材料。
2、投标人应具有排水管网流量监测经验，并提供排水管网流量监测项目合同等证明材料。
三、投标材料要求
(1) 标书基本格式
第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）
*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 企业营业执照
*3 企业代码证
4 行业资质证明
5 其它（如质量保证体系等证明）
第二部分 参评材料
企业情况简介
*1）企业概况
*2）注册经营主要业务方向
*3）技术人员配备情况
*4）类似项目业绩及客户评价综述
5）其它
项目开展工作大纲（需对项目要求作出响应）
*1）人员配置
*2）计费标准
*3）质量保障措施
4）其它
注：*为必须提供材料项。
(2) 提供材料要求
1.投保人授权代表需准备下列投标文件：
第一部分 资信材料：一份。
第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2.投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3.投标文件外包装按统一格式（详见附件）。
四、投标须知
(1) 鉴于项目特点，本项目评标采用 最低评标价法 。
(2) 已投参评材料的投标人，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目投标。
(3) 投标人参加投标所发生的一切费用均自行承担。
(4) 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。
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