附件1：

深圳市建设用地省级审批权实施路径研究
[bookmark: _GoBack]一、合同主要工作内容
专题一：深圳市建设用地审批现状研究
收集、梳理国家、省、市关于建设用地审批的相关政策文件，结合深圳市建设用地审批工作实际，围绕审批机制进行系统分析，并总结深圳市自2007年以来建设用地审批工作存在的问题。
专题二：建设用地省级审批权承接工作经验借鉴
在对深圳市建设用地审批现状研究的基础上，结合《国务院关于授权和委托用地审批权的决定》（国发〔2020〕4号）关于赋予省级人民政府更大用地自主权的工作部署，选取2-3个地区进行重点分析，研究省级建设用地审批制度建设先进经验，为深圳市向国家争取承接省级建设用地审批权提供经验借鉴。
[bookmark: _Hlk68631069]专题三：深圳市建设用地省级审批权实施路径
根据深圳市建设用地审批现状分析情况，结合部分省级城市建设用地审批工作先进经验，依托国家赋予深圳市的综合改革授权，开展深圳市建设用地省级审批权实施路径探索研究。主要内容包括：深圳市争取省级建设用地审批权的必要性、深圳市承接省级建设用地审批权具备的基础条件、深圳市承接省级建设用地审批权工作方案、深圳市衔接自然资源部有关国垂业务系统、助推建设用地审批信息一体化工作等等。
本项目开展过程中，经甲乙双方同意，可根据实际工作情况对上述工作内容进行适当调整。
本合同履行期间：如甲方因政策原因发生被合并、被撤销等情况，导致甲方丧失履行本协议项下的主体资格条件的，甲方可在以下两种方案中选择一种执行：
（一）方案一：甲方将本协议涉及的甲方权责转让给第三方承担，乙方权责不变，由第三方与乙方重新签订合同。
（二）方案二：本协议终止且甲方无需向乙方承担违约责任，本协议项下的款项按照协议终止时乙方工作完成的情况具体结算。如因政策原因，导致甲方无需再由乙方提供本协议项下部分或全部项目服务内容的，乙方应按照甲方通知立即停止相关工作，乙方不再继续提供服务的项目内容，甲方有权不予支付款项，如甲方已支付的，乙方应当退还给甲方。
二、项目周期
本项目周期为自签订合同后一年（12个月）。甲乙双方可根据实际工作进度情况适当调整合同期限。
三、提交成果具体要求
《深圳市建设用地省级审批权实施路径研究工作报告》（纸质成果、电子光碟均一式2份）。
四、合同费用
本项目拟采取单一来源采购方式采购，预计金额为95万元（2021年拟支付47.5万元，2022年拟支付尾款47.5万元）。
根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。具体如下：
	序号
	专题
	经费测算依据（标准）
	预算金额

	1
	深圳市建设用地审批现状研究
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题困难类别为Ⅲ，经费为30万元。
	30.00

	2
	建设用地省级审批权承接工作经验借鉴
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题困难类别为Ⅲ，经费为30万元。
	30.00

	3
	深圳市建设用地省级审批权实施路径
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题困难类别为Ⅳ，经费为60万元。
	60.00

	合计
	120.00


由于该项目具备一定工作基础，各专题均已下浮20%，最终取费为95万元。
