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深圳市建设自然资源资产交易市场改革实施路径研究
一、合同主要工作内容
项目具体工作内容拟包括梳理现行国内外各类自然资源资产交易市场模式；深圳市各类自然资源资产交易市场现状分析；深化土地一级市场改革，构建建设用地全链条管理机制；完善土地二级市场规则，逐步完善一、二级市场联动的市场服务监管体系。建设自然资源资产交易平台，探索拓展自然资源资产有偿利用范围。
此外，合同中还将约定以下内容：
本项目开展过程中，经甲乙双方同意，可根据实际工作情况对上述工作内容进行适当调整。
本合同履行期间：如甲方因政策原因发生被合并、被撤销等情况，导致甲方丧失履行本协议项下的主体资格条件的，甲方可在以下两种方案中选择一种执行：
（一）方案一：甲方将本协议涉及的甲方权责转让给第三方承担，乙方权责不变，由第三方与乙方重新签订合同。
（二）方案二：本协议终止且甲方无需向乙方承担违约责任，本协议项下的款项按照协议终止时乙方工作完成的情况具体结算。如因政策原因，导致甲方无需再由乙方提供本协议项下部分或全部项目服务内容的，乙方应按照甲方通知立即停止相关工作，乙方不再继续提供服务的项目内容，甲方有权不予支付款项，如甲方已支付的，乙方应当退还给甲方。
二、项目周期
项目周期为自签订合同后一年（12个月）。甲乙双方可根据实际工作进度情况适当调整合同期限。
三、提交成果具体要求
《深圳市建设自然资源资产交易市场改革实施路径研究》（纸质成果、电子光碟均一式2份）。
四、合同费用
本项目拟采取单一来源采购方式采购，项目预计合同金额为98万元（2021年拟支付49万元，2022年拟支付尾款49万元）
五、采取单一来源方式的理由
根据我中心采购管理办法第十九条【自行单一来源采购适用情形】第五款“其他具有复杂性、专门性、特殊性的项目，且只有唯一供应商的”，建议采取单一来源的方式委托自然资源部咨询研究中心承担该项目，主要有以下几方面考虑：
（一）	拟委托单位的特殊性。自然资源部咨询研究中心是从事自然资源政策研究和决策咨询的自然资源部直属事业单位。主要职责是围绕党中央、国务院关于自然资源管理重大决策部署、国家法律法规制订修订、全局性工作决策等，开展战略性、前瞻性等重大问题研究，向部提供研究报告或咨询建议；开展自然资源规划、管理、保护和合理利用等基础理论和实践研究，并结合自然资源管理中的热点、难点问题，提供研究报告或咨询建议……。涉及领域广，队伍专业性强，且在与国家相关部委的沟通衔接方面具有较强的优势，为保障本项目开展提供理论和实践技术支撑。
（二）	工作的复杂性和专门性。本项目主要工作内容是深圳市建设自然资源资产交易市场改革实施路径研究。该研究内容是自然资源部机构改革“两统一”职能的重要组成部分，也是部里新开展的一项工作。此项工作涉及多个部门以及各个层面的政策文件，需对国家、省、市的各类政策有深刻的理解和掌握，属于专业度和综合度都比较强的项目。自然资源部咨询研究中心自成立以来，先后开展了过类似的政策研究工作，且相关专家在重大政策实施和重大改革评估等工作中均有丰富的经验，均具备丰富的行政协调经验。

