附件1：
[bookmark: _GoBack]深圳市工程建设项目“用地清单”审批制度构建和规则研究一、合同主要工作内容
1. 全国工程建设项目审批制度改革经验借鉴
在明晰全国营商环境评价“区域评估”“用地清单”相关概念的基础上，分析国内广州、东莞、厦门等地区经验，重点分析先进地区“用地清单”制度体系及实施情况，从各部门职责分工、组织实施方式、保障措施及清单目录等方面，梳理总结国内先进经验，为深圳市制定政策文件，进一步优化建设项目审批制度提供经验借鉴。
2. 深圳市经营性用地“用地清单”审批制度构建
梳理分析深圳市现行经营性用地供应、审批框架体系，结合深圳市建设项目审批实践，总结深圳市在用地审批、建设项目全生命周期管理中存在的不足，明确深圳市当前建设项目审批系统与中央“四统一”要求的差距。结合经验借鉴成果与深圳实际，构建深圳市经营性用地“用地清单”审批制度。
3. 深圳市经营性用地“用地清单”审批规则研究
借鉴国内先进城市的经验，在审批制度的基础上，研究制定深圳市经营性用地“用地清单”，制定深圳市“用地清单”相关政策文件，形成系统性、整体性的，覆盖全市的“用地清单” 制度实施细则。
4. 市规划和自然资源局“多规合一”信息平台“用地清单”模块功能研究
结合深圳市规划和自然资源局“多规合一”信息平台，根据深圳市工程建设项目审批制度相关政策框架及改革工作思路，明确审批时序、审批阶段、审批流程、联合验收等，探索设计“多规合一”信息平台中加入“用地清单”功能模块的方式及其功能，实现“多规合一”信息平台功能与“用地清单”关键内容的准确匹配和审批数据实时共享，为深圳市建设项目审批“四统一”与全生命周期监管提供平台支撑。
本项目开展过程中，经甲乙双方同意，可根据实际工作情况对上述工作内容进行适当调整。
本合同履行期间：如甲方因政策原因发生被合并、被撤销等情况，导致甲方丧失履行本协议项下的主体资格条件的，甲方可在以下两种方案中选择一种执行：
（一）方案一：甲方将本协议涉及的甲方权责转让给第三方承担，乙方权责不变，由第三方与乙方重新签订合同。
（二）方案二：本协议终止且甲方无需向乙方承担违约责任，本协议项下的款项按照协议终止时乙方工作完成的情况具体结算。如因政策原因，导致甲方无需再由乙方提供本协议项下部分或全部项目服务内容的，乙方应按照甲方通知立即停止相关工作，乙方不再继续提供服务的项目内容，甲方有权不予支付款项，如甲方已支付的，乙方应当退还给甲方。
二、项目周期
本项目周期为自签订合同后1年。甲乙双方可根据实际工作进度情况适当调整合同期限。
三、提交成果具体要求
1.《国内工程建设项目审批制度改革先进地区案例研究报告》（纸质成果、电子光碟均一式2份）；
2.《深圳市工程建设项目建立“用地清单”实施细则建议稿》（纸质成果、电子光碟均一式2份）；
3.《深圳市工程建设项目用地清单审批制度机制构建研究报告》（纸质成果、电子光碟均一式2份）；
四、合同费用
本项目拟采取单一来源采购方式采购，预计金额为96万元（2021年拟支付48万元，2022年拟支付尾款48万元）。
根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究/应用技术研究”标准取费。具体如下：
	序号
	专题
	经费测算依据（标准）
	预算金额（万元）

	1
	全国工程建设项目审批制度改革经验借鉴
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题按项目个数计算，困难类别为Ⅲ，经费为30万元。
	30.00

	2
	深圳市经营性用地“用地清单”审批制度构建
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题困难类别为Ⅲ，经费为30万元。
	30.00

	3
	深圳市经营性用地“用地清单”审批规则研究
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题困难类别为Ⅲ，经费为30万元。
	30.00

	3
	市规划和自然资源局“多规合一”信息平台“用地清单”模块功能研究
	根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》中“土地研究-地（市）项目-软科学研究”标准取费。本专题按批次计算，困难类别为Ⅲ，经费为30万元。
	30.00

	合计
	　
	
	120.00



考虑此项目具有一定的基础，在上述的打八折，即120万元*0.8=96万元，项目最终取费为96万元。

