服务类项目采购需求模板
（自行采购）
一、采购项目概况
（一）项目名称：龙园路区域地面沉降应急勘测监理项目。
（二）项目背景：2019年12月5日，龙岗街道龙园路出现地面塌陷险情，根据区域地质资料和《深圳市地质灾害防治规划（2016-2025）》中深圳市地质灾害易发分区图，龙园路一带为石炭系灰岩分布区，属岩溶地面塌陷高易发区。根据区政府工作安排，由市规划和自然资源局龙岗管理局负责开展该区域勘察和监测工作。该项目是对龙园路区域地面沉降险情处置过程中勘察（查）和监测工作进行监理。
（三）立项依据：根据2019年12月7日区政府关于“12·5”龙岗区龙园路区域地面沉降险情处置工作会议和2020年4月26日龙园路地面沉降应急处置工作协调会议精神，为保护人民群众生命财产安全，做好应急处置工作，委托深圳市合创建设工程顾问有限公司开展勘测监理工作事项。龙岗区发展和改革局关于下达《深圳·东部能源生态园周边环境提升规划及详细方案设计》规划研究等9个项目前期工作计划的通知（深龙发改〔2020〕645 号）已对该项目下达前期工作计划。
（四）主要工作内容：
1.编制项目监理规划；
2.督促勘查单位做好开工准备；
3.审查勘查单位提交的勘查工作方案文件；
4.审查勘查单位提交的安全保障措施；
5.签发开工令；
6.检查勘查单位的安全安全保障措施落实情况；
7.跟踪进度计划，监控工程进度；
8.组织工地例会，并协调工程各方关系；
9.进行工程计量，签署付款凭证；
10.主持或参与工程质量事故的调查与处理；
11.调解工程合同争议；
12.提出工程质量评估报告；
13.组织和参加工程验收；
14.向建设单位提交监理工作报告；
15.协助建设单位进行竣工结算。 
（五）费用预算：本项目费用预算70万元，投标方报价不应高于此预算。
（六）采购方式：采用单一来源方式采购。
2、 项目管理和服务要求：
（一）合同签订后一年内服务单位自行组织专业技术人员完成勘察（查）和监测过程中的相关监理工作。
（二）成果要求
1.签订监理合同后提供《监理规划》一式两份；
2.每月5日前提交上月监理月报一式贰份；
3.专项会议后三个日历天内提交专项报告（实际时间以专项会议上约定为准）。
三、供应商资格要求
（一）具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件）；
（二）住房和城乡建设部颁发的市政公用工程监理甲级资质；
（三）具有深圳政府采购注册供应商资格；
（四）不接受联合体投标，不允许转包、分包。
[bookmark: _GoBack]四、评标定标方法：采用单一来源采购。
五、商务需求
（一）服务期：自合同签订之日起一年内。
（二）服务地点：龙岗区。
（三）报价要求：
1.本项目服务费按成果验收后龙园路区域勘察和监测实际费用结算监理费。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式：付款方式分三期，首期款占总合同额的40%，于项目合同签订后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作；中期款占总合同额的40%，于中期成果通过深圳市规划和自然资源局龙岗管理局主管科室审查通过后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作；尾款占总合同额的20%，本项目将全部成果提交深圳市规划和自然资源局龙岗管理局业务会审议通过，并经主管科室验收归档后10个工作日内由中标方提出付款申请后，采购方依据财政部门当年资金安排开展付款工作。				
（五）履约担保金：无需提供履约担保金。
（六）违约责任：投标人应给出违约承诺，并提供完善的服务质量保障。
（七）其他：政府采购投标及履约承诺函（明确要求投标人必须签署，否则做废标处理）。
