## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 盐田片区2018年度地籍调查 |  |  |  | 项目金额 | 1700000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 591382.17 | 122462.23 | 10 | 0.21 | 2.1 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 591382.17 | 122462.23 | — | 0.21 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《深圳市地籍调查规程》（试行）、《深圳市地籍调查前期清查规则》（试行）和《深圳市地籍调查底图编制规则》（试行）等要求，开展盐田片区2018年度地籍调查工作 |  |  |  | 已完成
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 14.76 k㎡ | 14.76 k㎡ | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 质量指标 | 调查结果数据准确性 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 调查工作完成及时率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 90%以上 | 90%以上 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明 | 通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置；加快违法建筑疏导处置，提升城市治理水平；保护权利人合法财产权，保障社会和谐稳定，为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑 | 通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置；加快违法建筑疏导处置，提升城市治理水平；保护权利人合法财产权，保障社会和谐稳定，为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目管理人员满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 92.1 | —