## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 林业管理 |  |  |  | 项目金额 | 22184071
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6166271 | 6166271 | 6166271 | 10 | 1 | 10 | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 6166271 | 6166271 | 6166271 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成盐田区薇甘菊防治（约3000亩）、生物防火林带维护（约47公里）、林分的抚育和景观提升（约43.1公顷）、红火蚁防治（约104公顷）、天然氧吧规划 |  |  |  | 完成盐田区薇甘菊防治（约3000亩）、生物防火林带维护（约47公里）、林分的抚育和景观提升（约43.1公顷）、红火蚁防治（约104公顷）
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 红火蚁防治面积 | 104公顷 | 104公顷 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 防火林带维护长度 | 47公里 | 47公里 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 薇甘菊防治面积 | 3000亩 | 3000亩 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 景观抚育面积 | 43.1公顷 | 43.1公顷 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 防火林带维护长度 | 100% | 100% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 薇甘菊防治后当年复发率 | 低于5% | 低于5% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 景观抚育后林木存活率 | 大于95% | 大于95% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 时效指标 | 景观抚育工作完成及时率 | 100% | 100% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 时效指标 | 薇甘菊防治工作完成及时率 | 100% | 100% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 时效指标 | 防火林带维护工作完成及时率 | 100% | 100% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 时效指标 | 天然氧吧规划完成及时率 | 100% | 0 | 2.0 | 0.0 | 此项目立项阶段改为由区生态环境局主办
| 产出指标 | 时效指标 | 红火蚁防治工作完成及时率 | 100% | 100% | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 成本指标 | 实际使用资金与项目预算资金占比 | <100% | <100% | 4.0 | 4.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抚育工作经济效益 | 保护辖区林业资源，增创辖区GEP产值 | 保护辖区林业资源，增创辖区GEP产值 | 15.0 | 15.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防火林带维护工作社会效益 | 预防森林火灾，维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。 | 预防森林火灾，维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。 | 15.0 | 15.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% | 大于90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —