## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 盐田区2019年零星测量 |  |  |  | 项目金额 | 300000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 300000 | 248783.34 | 10 | 0.83 | 8.3 | 87
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300000 | 248783.34 | — | 0.83 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展。 |  |  |  | 已完成
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地界测量工作的完成率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 质量指标 | 测绘结果数据准确性 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 地界测量工作的及时率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥80% | ≥80% | 10.0 | 9.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会用房用地提供基础可靠准确的数据 | 为社会用房用地提供基础可靠准确的数据 | 为社会用房用地提供基础可靠准确的数据 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目管理人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 20.0 | 18.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.3 | —