## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 生态公益林效益补偿金 |  |  |  | 项目金额 | 2463920
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 1036820 | 1032973.23 | 10 | 1 | 10 | 80
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1036820 | 1032973.23 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成盐田区天然林落界工作，1000亩森林抚育工作，自然保护教育培养一场 |  |  |  | 完成盐田区天然林落界工作，1000亩森林抚育工作，完成杜鹃花类种苗试验培育1.5万株
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育面积 | 1000亩 | 1030亩 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1次 | 0 | 2.0 | 0.0 | 此项目已由其他预算资金支出
| 产出指标 | 数量指标 | 落界范围 | 3743公顷 | 3743公顷 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 质量指标 | 景观抚育后林木存活率 | 大于95% | 大于95% | 6.0 | 6.0
| 产出指标 | 时效指标 | 抚育工作完成及时率 | 100% | 100% | 6.0 | 6.0
| 产出指标 | 时效指标 | 培训工作完成及时率 | 100% | 0 | 4.0 | 0.0
| 产出指标 | 时效指标 | 落界工作完成及时率 | 100% | 100% | 6.0 | 6.0
| 产出指标 | 成本指标 | 实际使用资金与项目预算资金占比 | <100% | <100% | 6.0 | 6.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抚育工作经济效益 | 保护辖区林业资源，增创辖区GEP产值 | 保护辖区林业资源，增创辖区GEP产值 | 9.0 | 9.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林业专业技术服务经济效益 | 维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。 | 维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。 | 9.0 | 9.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然保护教育培训的社会效益 | 预防森林火灾，维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。 | 预防森林火灾，维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。 | 9.0 | 9.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业工作生态效益 | 加大生态系统保护力度、推进生态文明建设。 | 加大生态系统保护力度、推进生态文明建设。 | 9.0 | 9.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 培训受众满意度 | 大于90% | 0 | 4.0 | 0.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90 | —