## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 储备土地日常管理 |  |  |  | 项目金额 | 985114.26
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 428300 | 856614.26 | 856614.1 | 10 | 1 | 10 | 87
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 856614.26 | 856614.1 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 428300 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展本项目，由市土地储备中心对恩上旧村TYT-156储备土地进行自行管理，保证储备土地自行管理工作质量达标率达到100%，有效维持自管储备土地现状，完成对受托管理地块日常巡察、监管并建立管理档案等工作。 |  |  |  | 已完成
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 储备土地管理面积及时限 | 0.9160平方公里，一年 | 0.9160平方公里，一年 | 5 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 每天巡查 | 每天巡查 | 5 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 储备土地新增违法占用及破坏情况 | 0 | 0 | 10 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 违法占用情况汇报及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 制止违法占用行为及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行 | 100% | 100% | 10 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未适用 | 未适用 | 未适用 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现国有储备土地的科学化、规范化管理 | 实现国有储备土地的科学化、规范化管理 | 实现国有储备土地的科学化、规范化管理 | 30 | 29
| 效益指标 | 生态效益指标 | 未适用 | 未适用 | 未适用 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目管理人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 9.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 | —