## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 盐田区国土空间生态修复专项规划研究 |  |  |  | 项目金额 | 650000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 330000 | 329868 | 10 | 1 | 10 | 50.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 330000 | 329868 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成盐田区国土空间生态修复专项规划研究报告和盐田区海岸带生态修复专题报告 |  |  |  | 已完成盐田区国土空间生态修复专项规划研究报告和盐田区海岸带生态修复专题报告的初稿
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 规划研究范围 | 74.74.91平方公里 | 74.91平方公里 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 质量指标 | 相关研究图纸 | 规范、清晰 | 规范、清晰 | 15.0 | 7.5 | 没有提交最终成果报告
| 产出指标 | 时效指标 | 完成生态资源和要素分布状况和规模的调研梳理 | 100% | 100% | 13.0 | 13.0
| 产出指标 | 成本指标 | 资金使用完成率 | 100% | 50% | 12.0 | 6.0 | 项目还在进行中，待项目结题即支付尾款
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动片区的经济发展。 | 以优越的资源环境带动片区的经济发展。 | 进行中 | 10.0 | 2.0 | 项目仍在进行中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进生态文明建设 | 提升区域资源环境可持续利用及区域竞争力。 | 进行中 | 10.0 | 2.0 | 项目仍在进行中
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指导全区生态修复工作开展 | 科学、有序 | 科学、有序 | 10.0 | 5.0 | 项目仍在进行中
| 效益指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意 | 大于90% | 大于90% | 10.0 | 5.0 | 项目仍在进行中
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 60.5 | —