## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 基础平台研发 |  |  |  | 项目金额 | 158558707
主管部门 | 0102011 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 46073527 | 46073527 | 42612569.11 | 10 | 0.92 | 9.2
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 46073527 | 46073527 | 42612569.11 | — | 0.92 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 深圳市“多规合一”信息平台一期A包：完成合同约定建设内容。国土空间规划一张图实施监督系统：统一基础支撑框架，包含单点登陆、用户权限体系、工作流、指标模型等；统一系统部署和安全扫描检测。并完成一张图门户框架系统和应用部分系统功能建设。国土空间基础信息平台：完成国土空间基础平台一期建设，建成数据资源目录、大数据计算支撑、模型服务等，实现通用、快速的数据服务能力与技术支撑能力。 |  |  |  | 整体工作已全部按照预期目标要求完成。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统用户数 | 10000 | 13396 | 13 | 13
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 系统验收合格率 | 95% | 100% | 13 | 13
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 一般功能系统响应时间 | 3秒 | 3秒 | 12 | 12
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 预算支出数 | 不超批复总预算 | 42612569.11 | 12 | 11 | 在单位总预算内调剂项目预算
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | 90% | 95% | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 对接系统用户满意度 | 95% | 98% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98.2 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。