## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | QQF城市自然资源数据监测监管支撑技术研究一期 |  |  |  | 项目金额 | 3600000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 720000 | 720000 | 720000 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 86
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 720000 | 720000 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成研究报告两份：（1）自然资源数字监测监管体系构建研究报告 电子文档 1份；（2）自然资源变化快速发现与动态更新技术研究报告 电子文档 1份。 |  |  |  | 完成自然资源综合监管的典型示范应用
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自然资源综合监管典型示范应用 | 数据库、可执行文件 1份 | 完成自然资源综合监管典型示范应用 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 质量指标 | 自然资源综合监管典型示范应用 | 完成示范应用 | 按质完成自然资源综合监管典型示范应用 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 自然资源综合监管典型示范应用 | 2021年6月 | 按时完成自然资源综合监管典型示范应用 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 72万 | 72万 | 72万 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向国家自然资源统一管理的要求，在自然资源数字监测监管关键领 | 实现自然资源的数字监测与监管，提高深圳市自然资源监测监管能力。 | 基本实现自然资源的数字监测与监管，提高深圳市自然资源监测监管能力。 | 20.0 | 16.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 评审专家对项目成果的满意度 | 100% | 满意 | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —