## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 数字城市工程研究 |  |  |  | 项目金额 | 8030000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8030000 | 8030000 | 8030000 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 85
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究、面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究、城市自然资源数字检测监管支撑技术研究、国土空间规划智慧辅助编制审批实施监督关键技术研究共4个项目的研究 |  |  |  | 已完成开展自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究、面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究、城市自然资源数字检测监管支撑技术研究、国土空间规划智慧辅助编制审批实施监督关键技术研究共4个项目的研究
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 1份 | 已形成研究报告 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 融合空间和要素特征的陆域林业资源监测解决方案 | 电子文档 1份 | 完成电子文档1份 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 面向多元资源要素的陆域林业资源监测技术研究 | 电子文档 1份 | 完成电子文档1份 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 基于自然资源大数据仓库的关联与融合关键技术研究 | 研究报告 | 研究报告 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 融合空间和要素特征的陆域林业资源监测解决方案 | 完成研究报告的撰写 | 完成融合空间和要素特征的陆域林业资源监测解决方案研究报告撰写 | 4.0 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 面向多元资源要素的陆域林业资源监测技术研究 | 完成研究报告的撰写 | 完成面向多元资源要素的陆域林业资源监测技术研究报告的撰写 | 4.0 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 基于自然资源大数据仓库的关联与融合关键技术 | 工具 | 工具 | 4.0 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 总体框架构建 | 已形成总体框架构建 | 4.0 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 数字城市研究项目研究报告 | 2021-12-31 | 已按时完成 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究 | 30.4万元 | 30.4万元 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 成本指标 | 城市自然资源数据监测监管支撑技术研究 | 30.4万元 | 30.4万元 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 成本指标 | 自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究 | 31.2万元 | 31.2万元 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 成本指标 | 国土空间规划智慧编制审批实施监督关键技术研究 | 35万元 | 35万元 | 2.0 | 2.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向自然资源典型管理业务的分类挖掘技术 | 用数据挖掘中的数据分析算法，有利于对数据库中的数据进行归纳，例如城市建设用地分类、基于遥感影像的植被物种分类等 | 用数据挖掘中的数据分析算法，有利于对数据库中的数据进行归纳，例如城市建设用地分类、基于遥感影像的植被物种分类等 | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究 | 切实为自然资源管理业务提供有效的技术有段和解决方案，推进城市资源智能化管理 | 提出自然资源管理业务智力应用关键技术路径与解决方案 | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成适合深圳市的陆域林业资源监测解决方案，服务于深圳市林业管理工作 | 形成适合深圳市的陆域林业资源监测解决方案，服务于深圳市林业管理工作 | 基本形成适合深圳市的陆域林业资源监测解决方案，服务于深圳市林业管理工作 | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 支撑规划指标的联动反馈 | 已探索规划指标的联动反馈机制 | 5.0 | 4
| 效益指标 | 满意度指标 | 数字城市研究相关单位满意度调查 | 大于90% | 大于90% | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —