## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究（三期） |  |  |  | 项目金额 | 3040000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 304000 | 304000 | 304000 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 83
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 304000 | 304000 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年开展顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究，开展面向自然资源管理要素建模与集成技术研究，支撑自然资源三维“立体一张图”建设，在数据感知获取方面，通过开展对于自然资源核心要素空地一体化、多平台融合的精细化、立体化的获取技术研究，获取管理要素高精度、全方位的感知数据，支撑自然资源要素对象精细化的三维建模与表达。 |  |  |  | 截止2021年底，完成面向自然资源调查监测相关要素三维感知获取（如城市环境、建设用地、地籍、建筑物等）、建模分类与集成等方面数据技术研究，探索完成自然资源智能调查监测分析技术，初步完成前三个研究报告内容的组织与编制。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 面向自然资源管理要素建模与集成技术研究 | 研究报告 | 初步完成研究报告 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 数量指标 | 顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究 | 研究报告 | 初步完成研究报告 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 质量指标 | 面向自然资源管理要素建模与集成技术研究 | 支撑自然资源管理要素建模与多源数据集成 | 完成自然资源要素建模分类与集成等方面数据技术研究。 | 8.0 | 8.0
| 产出指标 | 质量指标 | 顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究 | 提高城市各区域（建成区、自然地貌区）自然资源管理要素的感知能力 | 完成自然资源相关要素三维感知获取（如城市环境、建设用地、地籍、建筑物等）技术研究。 | 8.0 | 7.0
| 产出指标 | 时效指标 | 面向自然资源管理要素建模与集成技术研究 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 时效指标 | 顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 成本指标 | 自然资源管理要素信息关联与集成技术研究 | 15.2万元 | 15.2万元 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 成本指标 | 基于自然资源管理要素分类体系的建模技术研究 | 15.2万元 | 15.2万元 | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究 | 切实为自然资源管理业务提供有效的技术有段和解决方案，推进城市资源智能化管理 | 提出自然资源管理业务智力应用关键技术路径与解决方案 | 20.0 | 18.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 开展面向自然资源管理要素建模与集成技术研究 | 满意 | 满意 | 10.0 | 8.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究 | 满意 | 满意 | 10.0 | 8.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —