## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 国土空间规划智能编制审批实施监督关键技术研究(二期） |  |  |  | 项目金额 | 3500000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 84
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 350000 | 350000 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年完成国土空间规划传导规则数字化转译框架体系、指标传导规则数字化转译及指标传导技术研究；开展基于传导要求的管控指标监测预警规则转译及技术研究；开展国土空间规划指标传导及监测预警结果可视化技术研究；开展国土空间规划指标传导及监测预警示范应用研究。 |  |  |  | 已完成国土空间规划传导规则数字化转译框架体系、指标传导规则数字化转译及指标传导技术研究；正在开展基于传导要求的管控指标监测预警规则转译及技术、国土空间规划指标传导及监测预警结果可视化技术研究、国土空间规划指标传导及监测预警示范应用研究。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 1份 | 已形成国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 1份 | 已形成国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 总体框架构建 | 已形成总体框架构建 | 10.0 | 9.0
| 产出指标 | 质量指标 | 国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 指标传导规则构建关键技术 | 已完成指标传导规则构建关键技术研究 | 10.0 | 9.0
| 产出指标 | 时效指标 | 国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 2021-12-31 | 按进度推进 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 时效指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 2021-12-31 | 按进度推进 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 成本指标 | 35万元 | 35万元 | 已按照工作计划完成经费支出 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 致力于国土空间规划指标传导的标准化和数字化转译 | 本项目研究了一套标准化的指标表达方法，正运用于国土空间规划“一张图”实施监督信息系统中指标构建 | 10.0 | 9.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 支撑规划指标的联动反馈 | 已探索规划指标的联动反馈机制 | 10.0 | 9.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告 | 满意 | 满意 | 10.0 | 9.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告 | 满意 | 满意 | 10.0 | 9.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —