## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 梧桐山风景区主入口建设工程 |  |  |  | 项目金额 | 33793847.2
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 31033082.2 | 743082.2 | 234560 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 82
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 743082.2 | 234560 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成建设工程规划许可、水土保持方案审批、人防及消防报建等手续；2.完成人工挖孔桩、边坡支护、箱涵等工程；3.地下车库开工建设，年度完成50%。 |  |  |  | 1、已完成水土保持方案、人防、工程规划许可及施工许可等手续审批； 2、人工挖孔桩、箱涵工程已完成100%；边坡支护工程正在办理林地临时占用、林木采伐手续； 3、地下车库主体结构已完工，装饰装修及水电工程完成80%，正在开展广场铺装、园建绿化工程。 4、基础设施改善认可度达到80%以上，满意度100%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集中式充换电站（座）及分散式充电桩（个） | 75个 | 0个 | 5 | 0 | 已与深圳罗湖供电局签订《电动汽车充电设施建设项目合作协议》，充电设施75套，由深圳罗湖供电局投资建设。后期将加大建设力度。
| 产出指标 | 数量指标 | 建成区绿地率(%) | 59.7% | 48% | 10 | 8 | 受疫情影响，看苗计划延后。现参加各单位于4月初赴中山，完成了下广场的全部选苗，上广场选苗完成40%。目前，下广场已有苗木入场种植，近期其余选中苗木将有序入场种植。
| 产出指标 | 质量指标 | 公建配套设施完善工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 工程原计划2022年5月底完工，因疫情原因，现拟顺延至2022年8月完工。后期将做好防疫措施，加大工程材料及施工人员数量投入，尽快完工。
| 产出指标 | 成本指标 | 政府投资计划执行率 | 60% | 60% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施改善认可度 | 80% | 80% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | 100% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —