## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 梧桐山自然学校日常运营管理 |  |  |  | 项目金额 | 740000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 140000 | 140000 | 139720 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 140000 | 139720 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、设计特色导赏线路和活动，按计划开展相关自然导赏活动，跟踪记录活动现场，并对活动效果进行评估；2、建立自然导赏志愿者管理体系，对已有导赏志愿者进行管理服务工作，并开展一期导赏志愿者培训；3、自 2020年 1 月至 2020 年 12 月，组织开展面向公众服务的自然教育活动24场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式；4、除第3项内容外，每年开展2场以上超百人大型自然教育活动，包括配合毛棉杜鹃花会和登高节活动的大型自然教育活动；5、配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料；6、收集梧桐山自然教育科普教材文稿一套；7、除全年计划外，还需配合管理处临时任务的要求。 |  |  |  | 服务期间，能够按照合同内容要求完成任务，验收合格，合理的设计导赏路线6次，举行大型特色活动两次，举办自然教育活动24次，其中自然教育活动丰富度达到了100%，每次活动都会提前通知，并活动未超出预算，市民活动参与满意度也达到了100%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 导赏线路设计 | 6次 | 6次 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 大型特色活动 | 2次 | 2次 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 自然教育活动 | 24次 | 24次 | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 导赏线路和活动设计合理性 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 导赏员培训系统性 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 自然教育活动丰富度 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 活动报名通知 | 活动前一天12:00 | 达标 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 控制成本 | 20万元 | 139720.00元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众参与 | 每次活动不少于20人，大型活动不少于100人 | 90% | 20 | 18 | 由于市民临时爽约，实际签到人数小于报名人数，后面会做好宣传，尽量确定实到人数，避免这种情况再次发生，
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 市民活动参与满意度 | 100% | 97% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —