## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 植物引种与花卉种植 |  |  |  | 项目金额 | 740000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 140000 | 140000 | 135511.89 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 140000 | 135511.89 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 丰富现有杜鹃资源，完成杜鹃苗木资源引种，完成高山杜鹃种子收集2000粒，苗木收集100株。2021年：丰富现有杜鹃资源，完成杜鹃苗木资源考察及引种，完成映山红高桩全冠苗引种。 |  |  |  | 本项目完成杜鹃苗木资源引种，完成高山杜鹃种子收集3000粒，苗木收集100株，完成杜鹃苗木资源考察及引种，完成映山红高桩全冠苗引种，林业种苗成活率达到了95%，苗木健康健壮率达到了90%，很好的完成了当期任务，并且未超出预算，因为本项目的实施提高了游客对杜鹃景观关注度。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业种苗成活率 | 95% | 95% | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木健康健壮率 | 90% | 90% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 95% | 95% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 低于预算数 | ≤14万 | 135511.89元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜鹃景观关注度 | 60% | 60% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 对引种培育杜鹃满意程度 | 满意 | 100% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —