## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程 |  |  |  | 项目金额 | 12066483.4
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4048332.2 | 4048332.2 | 3190562.98 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3130000 | 2502777.21 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 918332.2 | 687785.77 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实施2020年低效林改造46.63公顷；中幼林抚育约194.17公顷，4-5月抚育一次；薇甘菊防治面积约17.78公顷，采用人工进行清理，2021年最后一次清理。大致数量如下：2020年疏伐乔木25746株，种植宫粉紫荆、浙江润楠、鸭脚木等乔木32514株；抚育苗木共计57022株。 |  |  |  | 实施2020年低效林改造46.63公顷；中幼林抚育约194.17公顷，4-5月抚育一次；薇甘菊防治本项目种植比例达到了96%，面积合格率达到96%，本项目已经基本完成，本次项目实施内容如下：面积约17.78公顷，采用人工进行清理，2021年最后一次清理。大致数量如下：2020年疏伐乔木25746株，种植宫粉紫荆、浙江润楠、鸭脚木等乔木32514株；抚育苗木共计57022株。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 种植比率 | >=95% | 96% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育比率 | >=95% | 96% | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 面积合格率 | >=90% | 96% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | >=95% | 96% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 施工中标经费占发改批复建安费比率 | >=80% | 82% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区景观效果 | 提升景区景观效果 | 提升景区景观效果 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 95% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —