## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 梧桐山杜鹃专类绿地精细化养护项目 |  |  |  | 项目金额 | 5027600
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1256900 | 1256900 | 1253997.76 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 87
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1256900 | 1253997.76 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《公园园容绿化管理规范》、《深圳市绿地养护工作指引（试行）》和深圳市公园管理中心《公园园容管理体系》精细管养小梧桐、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡47200平方米特色杜鹃园。保证杜鹃成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。 |  |  |  | 精细管养小梧桐、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡47200平方米特色杜鹃园。保证杜鹃成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 47200平方米 | 47200平方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 47200平方米 | 47200平方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | 90% | 95% | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日完成服务100% | 2021年12月31日完成服务100% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 支付进度 | 一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%. | 每月按时支付，已完成所有支付金额。 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景观效果提升 | 杜鹃苗木生长良好无病虫害，开花效果理想 | 杜鹃苗木生长良好无病虫害，开花效果理想. | 20 | 17 | 因二期苗木刚移交生长情况未达最理想状态。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 游客对杜鹃景观满意度进行调查 | 90% | 96% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —