## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 梧桐山山林巡护及后勤保障劳务派遣项目 |  |  |  | 项目金额 | 44992986.75
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 11544000 | 12136986.75 | 12136932.39 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 87.78
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 12136986.75 | 12136932.39 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防等工作的劳务派遣服务，按照各管理站的要求，提供相应的劳务派遣人员。 |  |  |  | 本年劳务派遣人数未139人，达标率达到了100%，劳务派遣人员到岗率为95%，面对突发事件及时处理。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 146 | 139 | 15 | 14.28 | 根据合同派遣人员是要求139人以上，实际完成值是每月平均值，2022该项目重新招标后，根据实际情况核定139人。
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务人员达标率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 劳务派遣人员到岗率 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 根据合同派遣人员是要求139人以上，实际完成值是每月平均值，2022该项目重新招标后，根据实际情况核定139人。
| 产出指标 | 成本指标 | 年度总预算 | 11530461 | 12136932.39 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件应急响应度 | 100% | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目管理人员满意度 | 100% | 95% | 20 | 19 | 疫情人员招聘有难度，人员配置情况还需改进。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —