## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 设计费、监理费及造价咨询费 |  |  |  | 项目金额 | 1689800
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 150000 | 150000 | 114944.59 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 150000 | 114944.59 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度45万元用于单位零星修缮项目设计、监理及预算编制、结算审核的费用支付。 |  |  |  | 本项目工程项目预算或标底（清单）编制完成率达到100%，并且设计规范、施工监理到位、造价合理，也保证了项目及时的完成，下达资金15万，用于造价咨询费，各项目的设计费、监理费均从项目预算中支出，造价咨询费为取费的0.5% 。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目预算或标底（清单）编制完成率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 设计规范、施工监理到位、造价合理 | 100% | 100% | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 90% | 90% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 年度资金完成率 | 90% | 77% | 10 | 8 | 详见项目汇总表；原申请的是设计、监理和造价咨询45万，其中造价咨询占比较低，后仅下达资金15万，用于造价咨询费，各项目的设计费、监理费均从项目预算中支出，造成费用花不完，以后应及时调整为设计费或监理费。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业社会责任达标 | 80% | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务情况满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —