## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 梧桐山风景区登云道公厕品质改造提升工程 |  |  |  | 项目金额 | 874000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 900000 | 900000 | 873692.47 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 89
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 900000 | 873692.47 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据，《关于做好推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》和《深圳市高品质公共厕所建设与管理标准》要求，拆除原破损老化公厕设备设施并新建登云道公厕，更新公厕避雨长廊、管理用房。重新设置洗手间蹲位使女性洗手间蹲位增加，增加第三洗手间、自动抽风除臭系统、实现干湿分离。完善功能，提升品质，满足市民游客的服务需求。 |  |  |  | 拆除原破损老化公厕设备设施并新建登云道公厕，对公厕避雨长廊、管理用房破损处进行了维修。重新设置洗手间蹲位使女性洗手间蹲位增加至12个（含一个马桶位），增加了第三洗手间、自动抽风除臭系统（增加吊扇、维修了化粪池、南厕增大通风窗口）、人流监控系统（蹲位有无人显示灯）、实现干湿分离（外侧广场增加了高低洗手池）。完善功能，提升品质，满足市民游客的服务需求。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 女性洗手间蹲（坐位） | 12个 | 12个 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 增设人性化设施 | 第三洗手间、母婴室、无障碍通道、人流监控系统、自动抽风除臭系统、实现干湿分离、增加儿童小便斗、坐便器、扶手等设施配套率100% | 100% | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 施工期 | ≤3个月 | 4.4个月 | 5 | 4 | 由于连续降雨和设计变更，延长了工期（见开工报告、竣工验收报告），详见设计变更单、工期延期申请、天气记录表。期间一直设有临时公厕，方便游客使用，11月初尚未验收完成了主体结构，即投入使用了。下次项目设计更加科学，减少设计变更，工期管理充分考虑天气因素。
| 产出指标 | 成本指标 | 公厕提升造价 | ≤90万元 | 873692.47元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深圳风貌、城市竞争力 | 设施完好率100% | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务满意度达到 | 为市民提供一个方便使用、设施齐全的公厕，市民游客满意度达到95%。 | 96% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —