## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 杜鹃谷景区和万花屏景区绿地管养 |  |  |  | 项目金额 | 8197200
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 2064300 | 2004300 | 2002371 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2004300 | 2002371 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护工作，管养面积21万平方米，维护景区内6.6公里步道，保证步道安全使用。 |  |  |  | 本项目于2021年12月31日完成服务，全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护工作，管养面积21万平方米，维护景区内6.6公里步道，保证步道安全使用，提升景观效果。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护步道 | 6.6公里 | 6.6公里 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 管养面积 | 21万平方米 | 21万平方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 21万平方米 | 21万平方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日完成服务 | 2021年12月31日完成服务 | 5 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 支付进度 | 一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%. | 已完成所有支付。 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景观效果提升 | 景观植物生长良好无病虫害，开花效果理想 | 管养期间植物生长健康，良好，景观提升明显，开花效果理想。 | 25 | 25
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 游客对杜鹃景观满意度进行调查 | 90% | 96% | 15 | 15 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —