## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 梧桐山风景区森林植被恢复建设四期 |  |  |  | 项目金额 | 1922000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1922000 | 1922000 | 1873702.62 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1922000 | 1873702.62 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成退化林和黄土裸露区域的植被恢复，使得森林植被自然合理，结构层次条理。 |  |  |  | 完成4366㎡的植被恢复，种植映山红4776株，夏鹃2323株，成活率＞95%，提升了生态效益。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林合格面积完成率（%） | 80% | 80% | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 森林抚育质量合格率（%） | 80% | 80% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 造林当期任务完成率（%） | 80% | 80% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 实际苗木成活率（%） | 95% | 95% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜鹃景观关注度（%） | 60% | 60% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 对杜鹃满意程度 | 满意 | 100% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —