## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程 |  |  |  | 项目金额 | 2340000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 2340000 | 0 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 55
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2340000 | 0 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、完成项目可行性研究报告的编制，并通过审批。二、完成设计单位的招标工作。 |  |  |  | 一、完成项目可行性研究报告的编制，未通过审批。二、可研未获批，导致未完成设计单位的招标工作，基础设施改善。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资金年度支付率 | 》=80% | 0 | 15 | 0 | 可行性研究报告未通过审批，获批后尽快支付资金。
| 产出指标 | 质量指标 | 可行性研究报告审批 | 编制成果合格，完成审批 | 编制成果合格，未完成审批 | 15 | 10 | 可行性研究报告未通过审批，今后做好规划，提前了解流程，计划安排切实可行。
| 产出指标 | 时效指标 | 可行性研究报告获批时间 | 2021年10月底前 | 2021年11月送审 | 10 | 5 | 2021年11月去函市发改委，被退回。今后在上报前先和市发改委沟通好，按照发改委要求流程报批。
| 产出指标 | 成本指标 | 政府投资计划执行率 | 》=80% | 0 | 10 | 0 | 可行性研究报告未通过审批，获批后尽快支付资金。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施改善 | 改善 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 》=80% | 85% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —