## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 仙桐苗圃温室建设工程 |  |  |  | 项目金额 | 3952000
主管部门 | 深圳市规划和自然资源局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 700000 | 687932.45 | 687932.45 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 687932.45 | 687932.45 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 6月底完成招标，11月上旬完成工程施工，12月上旬完成工程结算 |  |  |  | 本项目于6月份完成招标，8月上旬完成工程施工，11月完成工程结算，此项目共新建温室大棚面积768平方米，工程质量达标，成本控制在70万以内，杜鹃种质基因库完善。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建温室大棚面积 | 768平方米 | 768平方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 合格 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 建设工期 | 6个月 | 6个月 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 70万元 | 68.79万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜鹃种质基因库 | 良好 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目管理人员满意度 | 100% | 95% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —