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一、项目概况
1、项目背景
2019 年 5 月发布的《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》)提出分级分类建立国土空间规划的总体框架，指出国土空间总体规划要统筹和综合平衡各相关专项领域的空间需求。《若干意见》进一步明确“下级国土空间规划要服从上级国土空间规划，相关专项规划、详细规划要服从总体规划”的纵向传导要求。随着我市城市更新工作的推进，探索城市更新单元的指标传导机制，保障其与国土空间规划体系的科学整合，明确各层级规划编什么、管什么，以及它们之间的衔接关系，是制定城市更新指标传导体系的关键。
2、项目必要性
在国土空间规划体系改革的背景下，系统梳理国内外国土空间规划体系构建、指标传导等相关的理论与实践经验，探讨国土空间总体规划传导的难点与传导体系的构建思路，是科学构建城市更新指标传导体系的重要前提。目前相关学术理论多元化、研究观点丰富，同时要指导具体实践，需要综合考虑既有理论研究与本土实践结合的实际问题，而当前少有对城市更新单元指标传导经验进行全面梳理并对其内在形成逻辑进行剖析的成果。
因此，需委托符合要求的科研机构，对于国土空间规划指标传导的相关理论进行收集整理与比较分析，并对其他地区实践中的指标传导问题进行深入剖析，形成支持我市城市更新规划传导需求的专项研究成果，为后续提出具体的更新规划传导提供基础。
3、采购方式
本项目采购方式为公开招标。
4、项目采购预算
[bookmark: _GoBack]本项目预算采购金额在人民币199000 元以内。
二、项目基本要求
1、工作内容
（1）国土空间规划指标传导相关理论与实践综述
通过文献分析与专家访谈等方式，归纳总结国内现行空间性规划传导体系的相关理论以及发达国家的先进经验；从国土空间规划，特别是对详细规划层面的编制组织、编制内容、层级传导、实施监管等方面内容展开讨论。
（2） 国内外城市更新规划指标传导实践经验总结
结合深圳市城市更新实践中的实际问题，对国内外典型城市的城市更新体系、指标管控内容及管控强度进行对比研究，梳理出指标传导中的侧重点和难点。一方面对其承上启下作用的特殊性和复杂性进行阐述，另一方面对规划编制审批、各层级规划传导、政策法规、实施监管等问题进行剖析。
2、计划进度
项目开展预计6个月。具体工作进度安排情况如下：
（1）合同签订后1个月内，明确工作思路，制定实施方案，并开展局内外资料收集。收集相关资料，细化研究任务书。
（2）合同签订后3个月内，根据收集的资料，梳理国土空间规划指标传导相关理论与技术要点研究内容并对内容进行沟通与修订。
（4）合同签订后6个月内，完成全部成果，并配合完成主体研究报告的撰写工作。
3、成果验收方式
对于本项目的重要工作成果，应建立验收制度，确保工作成果的真实性及有效性，经过验收的资料不得轻易更改。具体验收方式为由采购方业务主管部门组织内部技术会验收。
三、商务需求
1、服务期
自签订外协项目合同后6个月内提交成果。
2、服务地点
本项目服务地点为深圳市。
3、报价要求
（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
（2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
（3）投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
（4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
（5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
（6）投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
4、付款方式
项目按合同相关规定进行分期付款：
（1）按照合同约定乙方提供初步成果后，根据乙方提出的付款申请，向乙方支付合同总费用的50%；
（2）乙方提交全部成果并通过验收后，根据乙方付款申请，向乙方支付合同总费用的50%。
5、违约责任
由于供应商工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供应商除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款 5 %的违约金。
6、人员配置要求
拟派4名有项目实操经验的专案团队协助完成本项目研究工作。其中具有高级职称的不少于1人、中级职称的不少于2人。
7、供应商要求
（1）投标人须为深圳市政府采购中心注册的供应商，具有独立法人资格（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件，原件备查）。
（2）投标人须按要求签署《政府采购投标及履约承诺函》，须认可我中心采购管理规定涉及的相关规定，且须与我中心签订保密协议。
8、投标人需提交的资料
(1) 营业执照；
(2) 投标报价明细表；
(3) 政府采购投标及履约承诺函；
(4) 供应商认为需要的其他材料；
(5) 安排人员明细清单及联系方式。
9、技术培训要求
中标人应按采购人需求，对采购人的相关技术人员进行技术培训，使采购人能全面理解成果内容，确保工作方案的实施。
10、售后服务内容、要求和期限
（1）售后服务期限从最后成果提交采购人之日起一年。
（2）在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。
（3）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、email；如人员需要调整应及时通知采购人。
三、投标材料要求
1、标书基本格式
第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）
*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）
*2 企业营业执照（或事业单位法人证书）
*3 企业代码证（或事业单位法人证书）
4 行业资质证明
5 其它（如质量保证体系等证明）
第二部分 参评材料
一、企业情况简介
*1企业概况
*2注册经营主要业务方向
*3技术人员配备情况
*4办公设施装备情况 
*5成果案例介绍
6其它
二、项目开展工作大纲
*1 工作内容
*2 工作进度
*3工作思路
*4实施措施
*5人员配置
*6计费标准
*7质量保障措施
8其它
注：*为必须提供材料项。
2、提供材料要求
1) 参评企业授权代表需准备下列投标文件（分开密封）：
第一部分 资信材料：一份。
第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。
投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。
2) 投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
3) 投标文件外包装按委托单位提供的统一格式（详见附件）。
4、 参评须知
1、鉴于项目特点，本项目公开招标采用综合评分法。价格分采用低价优先法计算，即通过资格性符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100%×价格分权重。
评标各项分值及评分方式、评分准则如下： 
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格部分
	20

	
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

	2
	技术部分
	40

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	实施方案
	30
	评审内容：
（1） 实施方案内容全面；（2）实施方案内容具体；（3）实施方案内容针对性强；（4）实施方案内容科学合理；（5）实施方案内容可操作性强。 
横向比较，分档评分： 
满足以上五项要求得100分，满足以上四项要求得80分，满足以上三项要求得60分，满足以上两项得30分，其它情况不得分。

	
	2
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	10
	评审内容： 
（1） 服务承诺内容全面；（2）服务承诺内容具体；（3）服务承诺内容科学合理；（4）服务承诺内容针对性强；（5）服务承诺内容可操作性强。
横向比较，分档评分：
满足以上五项要求得100分，满足以上四项要求得80分，满足以上三项要求得60分，满足以上两项得30分，其它情况不得分。

	3
	综合实力
	40

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	投标人同类项目业绩情况
	10
	评分内容：
1.投标人从2018年1月到投标截止日期所承担过的相关工作（如国土空间规划、城市设计、城市更新等），每提供一项业绩得25分。本项最高得100分，同一项目不重复计分。
评分依据： 
要求提供合同关键信息。通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	拟安排项目负责人情况（限1人）
	20
	评分内容：
1.项目负责人具有高级职称及以上的，得100分；具有中级职称的，得60分；否则不得分。
评分依据：
提供项目负责人职称证书、个人承诺书等作为得分依据, 原件备查。

	
	3
	拟投入项目组成员情况（项目负责人除外）
	10
	项目团队成员至少有3人，否则此项不得分；
评分内容：
1. 项目团队中有具备中级职称及以上证书的成员得100分。
评分依据：
提供团队成员职称证书、个人承诺书等作为得分依据, 原件备查。



2、已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目投标。
3、所有投标单位参加投标所发生的一切费用均自行承担。
4、本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。
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委托单位：深圳市规划国土发展研究中心
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