《深圳市规划国土发展研究中心十五周年宣传片制作》项目招标文件

深圳市规划国土发展研究中心
（2023年4月）
采购项目概况
采购人名称：深圳市规划国土发展研究中心

采购项目背景：2023年是深圳规划国土发展研究中心（以下简称“中心”）成立十五周年，中心计划开展系列庆祝活动，通过明主题、研学术、乐聚会、宣传片、纪念册、回忆录、专题展、纪念品等全方位、各角度、多形式的活动元素营造盛会氛围，为中心隆重“庆生”。为了更好地展示中心十五年来的机构运行发展成就，展现政府规划师团队初心不改、使命担当的优秀风采，视频宣传片是最形象、直接且受众广泛的传播途径，需要外协支持拍摄中心十五周年宣传片工作。
招标采购方式：公开招标
采购限额：￥280000元
招标项目类型：服务类
评标方法：综合评分法
二、项目管理和服务要求
（一）工作范围
1、在中心十五周年生日（2023年6月2日）前，拍摄一个十分钟以内的宣传视频，体现中心“正直、专业、开放、进取”的发展理念和新时代政府规划师团队踔厉奋发的精神风貌；

2、为了宣传视频便于传播推广，将十分钟的以内的宣传视频进行后期处理，剪成一个三分钟以内的暖场片。

（二）质量要求

1、中心十五周年宣传视频应保持正面、积极、向上的精神内核，立足十五周年庆时间节点，围绕“正直、专业、开放、进取”的发展理念和“为深圳城市发展和市民安居乐业提供最好的专业服务”的机构宗旨，全面、准确展现新时代政府规划师团队踔厉奋发的精神风貌和勇毅前行的职责担当。

2、拍摄内容：根据双方确定的脚本大纲和拍摄通告进行正式拍摄，拍摄通告内容包含但不限于拍摄时间、拍摄人物、拍摄地点选择、访谈提纲（由甲方协助）、人物空镜场景示意。

3、人员设备：（1）人员构成：供应商应提供专业的策划、摄制团队进行制作，执行项目负责人须有多年影像制作的经验，工作组成员至少有1名执行项目负责人、1名导演、1名策划文案、1名摄影师、1名剪辑师组成；（2）拍摄设备：提供专业高清摄影器材、灯光器材、航拍机等专业拍摄设备。

4、后期处理：（1）对人物访谈内容进行文稿整理，依据重点核心内容进行素材提炼和影片剪辑，通过搭配空镜素材，使得片子整体逻辑连贯；（2）依据整体风格搭配音乐，使视频保持正面、积极、向上的精神内核；（3）对视频进行字幕搭配、调色和效果包装。

5、画帧：以普通话为语言，采取MOV、MP4等媒体可播放的文件格式，画面精度为【1920*1080】，完整版成片文件以【高清】格式输出呈现。

（三）进度计划

2023年5月1-10日，形成中心十五周年视频宣传文案和脚本；

2023年5月11-15日，开始按照脚本进行视频拍摄；

2023年5月16-25日，对宣传视频进行后期制作；

2023年5月26-31日，对宣传视频进行修改并定稿。

（四）人员配置

能够按照时间要求高质量完成中心十五周年宣传片，能满足重要工作节点现场的拍摄需要以及后期制作要求。

（五）成果内容

成果包括：

1、深圳市规划国土发展研究中心十五周年十分钟以内宣传视频；

2、深圳市规划国土发展研究中心十五周年三分钟以内宣传暖场视频。

（六）成果验收

供应商提交成果验收单，验收标准按合同约定及发展中心确认的内容为准，验收合格后发展中心分管领导在成果验收单上签字确认。

供应商资格要求
1、投标人需具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；
2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、具有视频制作、摄影摄像等经营范围等经营范围。

评标定标方法
评标方法：综合评分法。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重
	评

标

信

息
	序号
	评分项
	权重

	
	1
	投标价格
	30

	
	2
	技术方案
	40

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	实施方案
	20
	评审内容：

1.对工作思路和内容的设定是否全面、准确、深入；
2.对项目重点和难点的理解是否到位；
3.对成果深度的认识是否全面、准确；
4.采用的工作方法是否合理、可行。
评分标准：

1.对项目理解准确全面，实施方案详细且贴切项目实际内容完整准确，得100分；
2对项目理解不够准确全面，实施方案详细但针对性不强的，得50分；
3.没有理解项目需求且没有针对项目内容进行分析，缺少实施方案的，不得分。

	
	
	2
	质量保障措施及方案
	10
	评审内容：
1.项目进度安排是否合理；
2.保障措施是否严谨细致。
评分标准：

1.项目质量、保障措施及方案可行和合理的，得100分；
2.项目质量、保障措施及方案比较可行和合理的，得50分；
3.项目质量、保障措施及方案不可行和不合理的，不得分。

	
	
	3
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	评审内容：
是否提供详细的售后服务承诺。
评分标准：
1.服务承诺具体、全面的,得100分；
2.服务承诺比较具体、全面的,得50分；
3.未提供服务承诺的，不得分。

	
	
	4
	违约承诺
	5
	评审内容：

是否提供违约承诺，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。
评分标准：

1.承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的，得100分；
2.承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的，得50分；
3.未提供违约承诺的，不得分。

	
	3
	综合实力
	30

	
	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	
	1
	投标人同类项目业绩情况
	10
	评审内容：
投标人2012年1月1日以来（（以项目合同签订日期为主））承担过大型央企、国企或区级及以上单位影像宣传视频制作的，每个25分，最高得100分。
评分标准：

1.要求提供合同关键信息证明文件作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	
	2
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	5
	评审内容：
2012年1月1日以来，项目负责人负责过大型央企、国企或区级及以上单位影像宣传视频制作项目的，每个项目得20分，总分100分。
评分标准：

要求提供项目负责人学历证书及同类项目合同关键信息证明文件（说明作为项目负责人）作为得分依据。

	
	
	3
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	10
	评分内容：

1）服务团队人员配备齐全合理，且同类项目经验丰富，得100分；
2）服务团队人员配备比较齐全合理，且同类项目经验比较丰富，得50分；
3）服务团队人员配备不齐全不合理，且同类项目经验不足，不得分；
评分依据：

要求提供项目主要团队成员（主要技术人员）学历证书及同类项目经验说明、项目辅助人员身份证复印件作为得分依据。

	
	
	4
	项目拟使用的车辆、工具、设备等情况
	5
	评分内容：

1.项目服务过程中所需的各类车辆、工具、设备等配备齐全且合理，得100分。
2.项目服务过程中所需的各类车辆、工具、设备等配备比较齐全且比较合理，得50分。
3.项目服务过程中所需的各类车辆、工具、设备等配备不全，不得分。
评分依据：

要求投标人提供承诺（格式自定）作为得分依据。未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。


中标候选资格按合格投标人的评标得分最高分取。 

商务需求
（一）服务期

中心十五周年生日（2023年6月2日）前提交最终成果。

报价要求：

1、投标人的报价总价应不高于人民币贰拾捌万元整（¥280,000.00）
2、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

3、投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

4、投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

5、投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

6、除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

7、投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（三）付款方式

1、自双方签订合同之日起10个工作日内，根据乙方提出的付款申请，向乙方支付合同总费用的30%；

2、乙方提供最终成果，经部门负责人和分管总师审议后的10个工作日内，向乙方支付合同总费用的70%。

（四）违约责任

由于供应商工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供应商除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款10 %的违约金。

（五）投标时间、地点：

1、投标截止时间：见公开招标公告

2、递交地点：深圳市福田区红荔西路8009号规划大厦一楼

3、联系人：陈工 。联系电话：0755-83514986

（六）投标文件编制：

投标单位在制作投标文件时，投标文件根据评标内容及评标标准供应商自行编订，关于报价部分，请按下面附表要求的报价表格认真仔细填写，如果投标单位认为招标文件中提供的表格还不够完整，可自行补充，或在投标文件中另附表格说明。要求投标报价应清楚、明了。

投标材料要求

标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照 

3 其它（证明企业有承接项目能力的补充证明材料）

第二部分 参评材料

企业情况简介

*1）企业概况

*2）注册经营主要业务方向

3）同类项目业绩介绍及证明

4）其它

项目开展工作方案

*1) 需求书条款响应一览表

*2) 心理健康服务方案
3）其它

注：*为必须提供材料项。

提供材料要求

外协参评企业授权代表需准备下列投标文件（分开密封）： 

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式7份（一份正本6份副本）。

投标文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

投标文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

投标文件外包装按统一格式（详见附件）。

附件1：
投标标的报价表
	采购内容
	数量
	总价
	服务期

	深圳市规划国土发展研究中心十五周年宣传片制作
	1项
	
	合同签订日至2023年10月31日

	本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价;一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。


单位（盖章）：
法人代表或授权代表（签字或盖章）：


年   月   日

附件2：
分项报价表
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	￥：           大写：


单位（盖章）：
法人代表或授权代表（签字或盖章）：


年   月   日

注：
1、此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3、该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

附件3：
需求书响应偏离表

	序号
	招标条款
	投标条款
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


附件4：
政府采购投标及履约承诺函
深圳市规划国土发展研究中心：
我单位深知本项目对贵中心的重要性和紧迫性，亦了解贵中心对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。
7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。
8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺不非法转包、分包。
11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。
11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。
12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。
13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。
14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                承诺单位（公司）盖章：
                                      年   月   日 
密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：                                               

参评单位：                                                                                                  

