附件：

《深圳市建设用地开工竣工管理办法（修订稿）》社会公众意见采纳情况汇总表

| 序号 | 意见及建议 | 反馈单位或个人 | 意见反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、关于建筑面积计算基数 第四条【开工竣工期限】中目前建筑面积计算的基数是规划建筑面积，但在主体建设过程中往往地下室施工难度较大，工期占用时间较长。如果开工竣工时间划定仅以规划建筑面积计算，则不能全面考虑项目整体体量开发周期需要的时间，因此建议以项目的《建筑工程施工许可证》核定的建筑总面积作为竣工年期限的计算基数。 | 深圳市凤凰股份合作公司 | 解释：由于建设项目的开竣工期限在签订土地供应合同时就已约定，而《建筑工程施工许可证》的核发时序在土地供应合同签订之后，因此无法以项目的《建筑工程施工许可证》核定的建筑总面积作为竣工年期限的计算基数。且《管理办法》已考虑了多层地下室的施工难度，明确对于非住房类建设项目，地下室≥3层的，开工日期可再延长6个月，竣工期限相应顺延。 |
| 2 | 二、关于开工竣工期限时间 第四条【开工竣工期限】中的开工期限及竣工期限自2018年实行至今并未进行调整，但在近几年由于项目中公共配套的比例加大及装配式建筑的广泛运用，自项目签订划拨决定书后需进行大量设计和审批工作，加长了项目开工需要时间，而装配式建筑比例越发提高后，排产周期将加长项目竣工所需时间，因此建议考虑现行办理项目《建筑工程施工许可》前各项手续的审批时间及新增的施工工艺要求对项目开工竣工期限的影响，适当延长开工竣工期限时间；或开工期限起算时间改为取得基坑支护及桩基础工程施工许可之日起算，竣工期限起算时间为取得《建筑工程施工许可》之日起算。 另外，目前深圳国有新增用地已几乎消耗殆尽，正在向国有存量土地开发和集体土地开发推进，为保障集体资产能发挥最大的土地价值，政府部门提倡有能力的集体股份公司自主开发建设集体土地。但在开发过程中受集体股份公司管理的相关政策要求影响，股份公司使用集体资金需经层层上报层层审批，资金使用超过1000万元需召开股东代表大会审批，重大事项甚至需要召开股东大会审批，而项目所需的货物服务采购超100万需通过公共资源交易平台招投标，工程施工造价超200万元需通过工程交易中心招投标，上述各项工作均需耗时数月才能完成，大大拉长项目工期。 因此建议考虑集体股份公司性质的特殊性，在开工竣工期限予以扶持，适当加长期限时间。 |  | 解释：对于住宅用地的开工竣工期限，《国土资源部 住房城乡建设部关于进一步严格房地产用地管理巩固房地产市场调控成果的紧急通知》（国土资电发﹝2012﹞87号）已明确规定，“各类住房建设项目要在划拨决定书和出让合同中约定土地交付之日起一年内开工建设，自开工之日起三年内竣工”。对于非住房类项目，我市根据实际情况综合考虑了以建筑高度、建筑面积来确定开工、竣工期限。同时对于地下室≥3层的，也已明确开工日期可延长6个月，竣工期限相应顺延。 对于开工期限起算时点，《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)已明确规定，超过土地供应合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地为闲置土地。 项目建设过程中如确有因政府或政府有关部门原因影响项目开发建设的，可按规定申请延长开工竣工期限。 |
| 3 | 三、关于违约金计收基数 根据《深圳市土地使用权出让合同书》中附件《土地使用规则》的“四设计、开工、竣工及违约责任"中“违约金标准为每延长3个月的，按合同地价的1.5%计收”,但在该合同书中或是《管理办法》中均未对“合同地价"进行解释定义。因此建议《管理办法》增加对合同地价的解释定义，并在第十条违约金计收基数中增加供应合同约定以合同地价为基数计收的处理办法。 |  | 采纳。第十条规定“供应合同约定以有偿使用价款为基数计收的，违约基数按供应合同约定的有偿使用价款确定”，有偿使用价款包括出让、租赁和作价出资（入股）等价款。 |
| 4 | 四、第九条中因【企业原因的延期处理】第二段中要求”土地使用权人申请竣工延期的，应在竣工期届满前 3 个月内提出申请”但同时亦提出因“企业自身原因造成土地闲置经处置后延长竣工期限的，不能因企业自身原因再次申请竣工延期”，项目的竣工时间有时候无法做出准确的预估，若提前3个月申请延期，可能会出现最终竣工日期超出申请延期时间的情况，因此建议竣工延期与规划验收同步申请，竣工延期申请可保证只办一次； | 卓越集团 | 采纳。已调整相关表述，明确存在逾期竣工情形的，先办理规划条件核实再完善竣工超期用地手续。 |
| 5 | 五、规划验收面积小于合同约定面积的，建议可申请按面积退回土地出让金。 |  | 解释：土地使用权人应按供应合同约定的建设指标进行开发建设，规划条件核实时面积可能大于也可能小于合同约定面积。对于规划条件核实时面积小于合同约定面积的，企业可以自主选择是否继续开发建设。 |
| 6 | 六、关于《办法》第九条 【企业原因的延期处理】： 该条第二款规定，“因企业自身原因造成土地闲置经处置后延长竣工期限的，不能因企业自身原因再次申请竣工延期。” 我司认为，土地经过闲置土地程序处置，并交纳闲置土地费，签订合同后。该土地已不属于闲置土地，属于可正常开工建设的土地。不应以是否经过闲置土地处置来限制正常的申请竣工延期程序。 近几年，经济建设受疫情等综合因素影响巨大。尤其是2022年农历新年后，我市为疫情防控限制人员进出城市。以致外地务工人员到深圳工作的人数大幅度下降。我司在建项目去年长期缺口约400名工人。再加上建材生产运输受限等因素，我司建设项目比原计划滞后1年左右。给企业经营带来巨大的困难和损失。 若因土地经过闲置土地处置而不能申请竣工延期，不能重新签订土地合同。将带来不能合法根据工期申请项目建设临时用地等情况。将对项目建设带来雪上加霜的致命影响。 综上，我司建议，恳请贵局考虑企业实际困难，取消该款规定。 | 泰华房地产（中国）有限公司 | 解释：我局正在同步修订临时用地管理办法，将做好竣工延期与临时用地管理之间的政策衔接。 |
| 7 | 七、关于第四条【开工竣工期限】 非住房类建设项目“地下室≥3层的，其开工日期可再延长6个月，竣工期限相应顺延”，意见如下：一是住宅类项目地下室≥3层的，建议适用相同工期顺延标准，立足于远期效益，在工期上鼓励住宅类项目多建地下室、增加停车位配比；二是已签订土地合同的住宅项目适用前述工期顺延标准。 | 杨** | 解释：按照国家房地产调控的有关工作要求，“各类住房建设项目要在划拨决定书和出让合同中约定土地交付之日起一年内开工建设，自开工之日起三年内竣工”。 |
| 8 | 八、针对第六条【政府原因】 目前盘活纾困项目普遍存在超期竣工的问题，且涉及巨额违约金，恳请贵局专题研究，建议针对“非土地使用权人自身原因”增加“市政府认定的其他情形”。 |  | 解释：盘活纾困项目属于特殊情形，需要另行研究解决，不属于需要在政策中进行规定的内容。 |
| 9 | 九、关于第十条【违约金计收基数】、第十一条【分期开发】和第十二条【规划条件核实】 一是单个宗地分若干期办理建设工程规划许可，并且具备独立规划验收的条件，除最后一期以外的其他期实际竣工时点已经超出竣工期限的，建议明确相关建设内容规划验收时不受办理延长土地竣工期限手续的影响，避免实际操作中项目前期建设内容虽已完工仍然无法规划验收，从而引发交楼风险； 二是单个宗地内分若干期办理建设工程规划许可，部分期数建设内容在竣工期限内完成规划验收的，在计算超期竣工违约金时，建议计收基数扣除已经按时完工的建设内容对应的地价款，可在一定程度上鼓励分期开发的项目赶工，进而促进社会和谐，同时降低开发企业违约金成本； 三是建设项目竣工前经批准调整建设指标涉及补缴地价款的，建议明确违约金计收基数是否包括补缴地价款。 |  | 部分采纳。 - 1.已调整相关表述，明确存在逾期竣工情形的，先办理规划条件核实再完善竣工超期用地手续。 2.分期开发是土地使用权人分期报建行为，而供应合同约定的是整宗地的开发建设时限，违约责任应按整宗地竣工时间确定。 3.建设项目竣工前经批准调整建设指标，开竣工期限也会相应调整，涉及补缴地价款的，违约金计收基数包括补缴地价款。 |
| 10 | 十、原管理办法第十二条中明确了已签订出让合同但还未竣工的建设项目可按照原规定（工期标准）重新约定竣工期限，本次修订版中未见到相关描述。在本办法出台后，如果原土地合同约定竣工期限较短，还是否可以按本办法的工期标准重新约定工期，建议明确。 | 朱** | 解释：原办法中“深规土〔2018〕11号文实施前已供应但未竣工的项目可按深规土〔2018〕11号文重新调整开竣工期”的相关条款是政策变化过渡时期的规定，目前政策已实施5年，不宜再继续适用。 |