## Sheet1
深圳市2023年度国有土地使用权出让收支和土地资源管理情况审计报告整改情况明细表
序号 | 审计项目 | 主要问题 | 整改情况 | 是否已完成整改
1 | 深圳市2023年度国有土地使用权出让收支和土地资源管理情况审计报告 | 三（三）5.部分逾期竣工项目未完善竣工逾期用地手续及核缴逾期竣工违约金 | 涉及盐田区有1宗项目为万纬有信达供应链智能仓（J306-0031宗地），用地单位为深圳市有信达供应链集团股份有限公司（以下简称“有信达公司”）。 我局已就竣工延期事宜多次与有信达公司沟通，并于2024年4月12日发函督促尽快完善用地手续。 2024年4月23日，我局再次约谈有信达公司。有信达公司书面反馈，万玮有信达供应链智能仓项目属于该司重大标杆项目，拿地后立即启动施工建设，但由于增设保税冷链功能、新冠疫情停工、天气及政策性停工、溶洞地质条件、海关围网导致施工出入口调整等客观因素影响，致使项目联合验收延后。对上述影响事由，根据《深圳市建设用地开工竣工管理办法》第四（三）条规定，除住房类建设项目外，建设用地存在建设条件特别复杂、特殊工艺或建设要求等情形的，土地使用权人提交专业资质机构出具的关于项目建设周期的报告或行业主管部门认定文件，经土地使用权供应方核实后，可对用地的开工、竣工期限再另行规定、约定。该司已开展相关勘测评估，下一步拟向相关部门申请认定意见。 2024年7月4日，我局再次发函督促用地单位申请办理逾期竣工手续。截至目前暂未收到办理申请，后续我局将继续督促用地单位尽快向我局申请办理逾期竣工手续。 | 积极整改中
2 | 深圳市2023年度国有土地使用权出让收支和土地资源管理情况审计报告 | 三（四）4.盐田区、大鹏新区土地出让信息联动不到位，未及时办理已出让的储备土地出库手续和调整委托管理地块面积，涉及土地管理费76,395.81元。 | 涉及盐田区土地出让信息联动不到位，未及时办理已出让的储备土地出库手续和调整委托管理地块面积，涉及土地管理费32,454.04元。经向市规划和自然资源局了解，土地供应系统与土地储备管理系统间数据推送已完全打通，土地出让信息可通过系统间实时推送，实现信息的高效联动。另外，我局已于2024年6月19日发函市土地储备中心商请复核已供应地块的出库情况，进行查漏补缺。在后续日常工作中，我局将继续加强加强市土地储备中心联动，确保土地及时出库。 | 已完成整改