《深圳市野生动植物保护管理处历史会计档案、采购档案、党务工作档案整理和数字化

归档》采购需求文件

- 一、采购项目概况

（一）项目名称

深圳市野生动植物保护管理处历史会计档案、采购档案、党务工作档案整理及数字化归档。

（二）立项依据

档案是我处行政管理工作的真实记录，档案整理和数字化是我处历年持续开展的基础性、常规性项目之一，在各项工作中发挥了重要的支撑和服务作用，该项目对档案的规范存放、档案信息化等具有非常重要的意义。为确保档案工作正常开展，按照档案文件标准要求，服务期内新增的实体档案进行清点分类整理和数字化，及时有效录入信息化系统，方便今后档案的查询、利用提供快捷、优质的档案利用服务奠定基础，特开展此项目。

（三）工作内容

本项目预计完成历史会计档案2810卷，采购档案300卷、党务工作档案资料500件、100000页数字化扫描、档案管理系统数据库数据迁移、120块档案密集架隔板及本项目档案用品耗材。

（四）服务内容及质量要求

1、总体要求：对1985至2023年会计凭证、报表、账簿2810卷；2017年至2023年采购档案300卷；2019年至2023年党务档案500件；开展整理和数字化工作。按照文件材料自然形成规律，保持卷内文件内容之间的系统联系，便于档案的保管和利用。

- （1）组卷整理：包括拆钉、粘贴、折叠、排序、编页号、盖章、编目录、填写卷内备考表等环节。

- （2）数据录入：按照档案管理系统的要求对每一份档案进行分类，编制档案号，依照档案管理系统上设置的案卷级和文件级字段，完整地著录档案的相关信息。

- （3）扫描及数据上传：包括对档案A3及以下的纸质材料建立数字化任务，进行数字化、图像处理、特殊处理、批量上载、合卷等环节。

- （4）光盘数据上传:对光盘内容进行处理复制备份，核查电子文件的真实性、完整性、可用性、安全性，包括但不限于核查电子文件数据是否可正常读取，内容是否真实完整，格式是否符合归档要求等；对应档案内容，上传至档案管理系统。

- （5）质量检查：100%检查档案数量是否前后一致，100%检查档案整理、著录、数字化是否达到档案质量要求。

- （6）装订：扫描工作完成后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应注意保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏。

- （7）装盒：将档案装入标准档案盒，填写档案盒内容。

- （8）入库上架：向档案管理员移交档案，做好档案移交手续。点数核实后入库，按照档案类别的档案顺序摆放在档案柜相应位置，并做箱柜指引，以方便档案查询利用。

- （9）确保档案安全，做好各环节档案工作表单记录。

（10）档案整理、著录质量应符合深圳市档案馆《深圳市数字档案馆（室）系统著录规则》（深档馆字〔2020〕84号）的要求。

（11）档案扫描质量应符合《深圳市档案馆关于同步接收纸质档案及其数字化副本进馆的通知》（深档馆函〔2017〕5号）要求。

（12）档案盒参照国家档案局“DA/T24-2000无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板”标准制作，其它装具必须符合国家关于档案整理装具的要求。

（五）档案整理安全保密、规范性要求

- 1、安全保密性：保持资料的完整，出库入库数量保持一致，档案内容不得外泄。中标人应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守采购人的有关规定，不得遗失、损坏档案，如有违法行为或违反相关规定，将依法或依据约定追究相应的责任。

- 2、全部归档资料应按相关要求，安全、保密、规范地整理扫描入库。中标人需提供保证档案实体和档案信息安全的承诺，并与采购人签订保密承诺书。

- 3、中标人工作人员未经采购人同意，不得将手袋、提包、钱包、磁盘（含U盘、软盘、硬盘等）、刻录光盘、手机、MP3、MP4、报刊、纸张及其他随身物品带入档案整理扫描场地，也不得将档案整理扫描场地的物品擅自带出工作室外。

（六）项目成果

- 完成新增档案的整理、著录、数字化工作，为提供快捷、优质的档案利用服务奠定基础，并在合同服务期结束后提交项目总结报告和工作量完成情况表：

| 序号 | 成果名称 | 成果形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总结报告（附记录表单、质检报告等） | 纸质文本 |
| 2 | 经规范整理后的实体档案 | 档案实体 |
| 3 | 档案著录数据和数字化扫描件 | 档案数据库 |

（七）采购预算

本项目采用包干制，费用预算金额壹拾陆万元整（140,000元），未超出预算金额的，按实际完成量结算，超出不予追加，投标方报价不应高于此预算。

（八）采购方式

非公开招标（询价）。

（九）采购单位

深圳市野生动植物保护管理处。

（十）经办人姓名及其联系方式

- 叶裕霞，0755-82023109。

- 二、项目管理要求

（一）人员要求

1.项目人员在项目完成期内常驻采购人指定的工作现场；

2.项目人员需具有《深圳市档案工作人员上岗资格证书》或《综合档案岗位培训证书》，并具有综合档案项目工作经验；

3.根据《深圳市档案局关于进一步规范档案服务外包工作的通知》，项目中标方需提供项目参与人员无犯罪记录证明。

（二）实施要求

1.按合同要求按时、按质、按量推进项目工作。

2.供应商应遵守国家的有关保密规定，妥善保管采购人提供的资料，保守对方的各项工作秘密，并保护对方的知识产权。

2.供应商需记录档案整理数字化工作情况，以表单作为质量控制执行和追查手段，保证质量管理规范制度执行到位。

3.供应商对档案进行档案交接、分类、鉴定、整理、排序、打页码、著录、数字化、质检、装订、打印卷内目录、装盒、填写档案盒正面和背脊、填写备考表等一系列工序，每一步骤都要满足档案规范的要求，使档案整理数字化一致化、规范化、科学化，便于档案的保管和利用。

2.工作要求

（1）档案整理方面，检查以下项目：

①装书钉、回形针等杂物是否已去除干净；

②档案实体中A4以上大小的纸张是否按要求折叠，折叠是否整齐；

③文件材料是否按结果、过程、提交的顺序排列，结果、过程、提交材料的判断是否正确；

④页码编制是否正确、连续，打号位置是否正确、一致，号码是否清晰；

⑤装订是否整齐，有无漏装；

⑥卷内目录是否与实体档案一致，是否装订混乱；

⑦档案盒填写是否正确、清晰、整洁。

（2）档案信息著录方面，检查以下项目：

①档号编制是否正确，是否与实体相符，是否有重号、空号现象；

②案卷信息的内容及格式是否符合我单位著录规范的要求；

③文件级题名、文件编号、责任者、办文编号、页数、日期、备注是否与实体档案一致，尤其要检查文件页数的正确性；

④文件类型（结果、过程、提交）的著录是否正确；

⑤对于无法扫描的图纸，是否已作“第XX页图纸未扫描”的备注。

（3）档案扫描方面，检查以下项目：

①扫描件文件包是否能够打开；

②扫描件与文件级条目是否对应，挂接是否正确；

③扫描件页数与文件实体页数是否一致；

④是否有遗漏扫描、重复扫描和错误扫描现象；

⑤扫描图像是否清晰，是否有图像严重倾斜或图像颠倒的现象。

（4）档案光盘数据方面，检查以下项目：

①上传光盘内容文件是否能够正常打开；

②光盘数据内容是否真实完整，格式是否符合归档要求；

③光盘数据与文件级条目是否对应，挂接是否正确。

- 三、供应商资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，在深圳市市场监督管理局许可经营信息中登记备案有档案整理和数字化等经营项目；

（二）具有深圳市档案学会核发的档案中介服务机构备案回执；

（三）最近三年来在政府采购及建设系统的招标投标活动中，因串通投标、严重违约或重大工程质量问题等不良行为而禁止在本市投标的投标申请人、涉嫌投标违规并正在接受主管部门调查的投标申请人以及因投标违规而被主管部门处罚并正处于处罚有效期内的投标申请人不被接受；

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）供应商须签署《政府采购投标及履约承诺函》和《政府采购违法行为风险知悉确认书》（详见附件7、8），否则做废标处理。

- 四、评标方法

本项目采用询价方式采购，以价格最低的作为中标供应商。

- 五、商务需求

（一）服务期：自合同签订之日起3个月完成相关工作。

（二）服务地点：深圳市福田区房地产交易大厦。

（三）报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

2.本项目报价最高限价为140,000元人民币，超出140,000元的报价作为无效报价处理。

3.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

4.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

5.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

6.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）投标文件：

投标文件应包含一份正本，两份副本，共计三份，另单独准备开标信封内装报价表及项目授权书各一份。

（五）付款方式：

本项目分2期付款，合同签订后七日内，采购方支付中标方合同价款总额的50%。在中标方完成全部工作任务并经采购方验收合格后，采购方向中标方支付剩余合同价款总额的50%。

（六）履约担保金：无。

（七）违约责任：以双方合同约定为准。

## 附件1

## 开标一览表(报价表)

| 采购内容 | 数量 | 总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市野生动植物保护管理处历史会计档案、采购档案、党务工作档案整理和数字化 归档项目 | 1项 |  | 3个月 | 报价包括（且不限于）人工成本、管理成本以及税金等全部费用。 |

投标人单位名称：

日期：       年     月    日

（此处加盖投标人单位公章）

备注：

- 1、投标报价的小数点后保留两位有效数。

- 2、投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

附件2

深圳市野生动植物保护管理处历史会计档案、采购档案、党务工作档案整理和数字化归档项目分项报价表

| 项目 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计档案档案整理 | 2810卷 |  |  |
| 采购档案整理 | 300卷 |  |  |
| 党务工作档案整理 | 500件 |  |  |
| 档案数字化 | 100000页 |  |  |
| 密集架档案柜隔板 | 120块 |  |  |
| 本项目档案用品耗材 | 一批 |  |  |
| 档案管理系统数据库数据迁移 | 一项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3

拟安排的项目人员情况

| 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

投标人资格声明函

致：深圳市野生动植物保护管理处

关于贵单位的  深圳市野生动植物保护管理处历史会计档案、采购档案、党务工作档案整理和数字化归档项目 ，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

- 我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

- 我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 在参与本次招标采购活动中投标截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 在参与本次招标采购活动中，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

- 参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 在参与本次招标采购活动中，我公司承诺按招标文件要求提供本国产品/服务。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人单位名称：

日期：       年     月    日

## （此处加盖投标人单位公章）

附件5

政府采购投标及履约承诺函

深圳市野生动植物保护管理处：

我单位深知本项目对贵局的重要性和紧迫性，亦了解贵局对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位（公司）盖章：

年   月   日

附件6

- 政府采购违法行为风险知悉确认书

- 本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

- 一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

- 二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

- （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

- （七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

- （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

- （一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

- （二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

- （三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

- （四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

- （五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

- （六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

- 四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

- 以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

- 负责人/投标授权代表签名：

- 知悉人（公章）：

日期：

附件7

# 保密承诺函

深圳市野生动植物保护管理处：

鉴于项目的需要，本公司承诺（以下亦称“乙方”）作为信息的接触方已经接触或有可能接触（甲方）的全部信息，谨承诺如下:

乙方承诺只在甲方授权使用和限定的范围内使用保密信息：

- 1、乙方在项目执行期间，接触或使用甲方的所有保密信息仅用于与项目有关的用途，不用于其他项目，除为执行项目目的外，保证不将对方的保密信息向任何第三方公开、转让、许可，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

- 2、如果甲方同意和指定的工作目的确实需要向第三方提供保密信息，需事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

- 3、乙方只能在因工作需要必须使用的情况下提供给项目组成员，提供程度仅限于可执行本项目的最小权限。乙方保证项目组成员应遵守本协议中约定的义务，不得在无甲方许可的前提下向第三方（包括顾问）透漏这些秘密信息。应约束项目组成员遵守保密义务。

- 4、如乙方与甲方的合作关系终止，乙方应按照甲方的要求将保密信息及其载体返还给甲方，不得随意删除、销毁保密信息和破坏其载体。

特此承诺。

XXX公司                                                              2024年   月   日

附件8

法定代表人资格证明书

授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    由（法定代表人姓名、职务、手机号码）在此授权（被授权人姓名、职务、手机号码）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人单位名称：

日期：       年     月    日

（此处加盖投标人单位公章）

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：