盐田区土地利用、业态策划及城市风貌控制个案研究采购需求文件

- 一、采购项目概况

（一）项目名称：盐田区土地利用、业态策划及城市风貌控制个案研究

（二）采购人名称：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

（三）财政预算：49万元

（四）采购方式：自行组织邀请招标

（五）采购背景：

结合盐田区建设沙头角深港国际消费合作区和全球海洋中心城市核心区的现实需求，我局拟开展《盐田区土地利用、业态策划及城市风貌控制个案研究》项目。

1.项目必要性

（1）盐田土地稀缺而建设任务重，需挖潜存量用地，促进土地集约利用。盐田陆域面积小，除去区域基础设施用地，剩余的建设用地资源十分紧张。而盐田承载着建设全球海洋中心城市核心区、沙头角深港国际消费合作区的历史任务，面对增量土地严重紧张的现实情况，盐田只能在存量中寻找增量，通过土地集约利用，挖潜潜力用地，提升土地价值。

（2）盐田面临城市转型发展关键期，需进行用地精细化开发以适应未来发展需求。盐田正在抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大历史机遇，加快融入粤港澳发展格局。为适应未来在狭小的面积内承载多样城市功能的必然发展态势，需审慎开发，围绕用地进行包括产业发展、城市形态等多方面在内深入精细研究，以塑造更符合社会发展和人民使用体验的品质城区。

2.项目内容

（1）潜力用地筛选与认定。结合当前盐田城市发展现状及结合《深圳市盐田区国土空间分区规划（2021-2035年）》等上位规划及地铁线路、山海资源等地块周边条件，分析盐田各地块的复合立体开发价值，筛选盐田区潜力用地。

（2）用地集约利用、业态策划及城市风貌控制研究。结合市、区政府有关工作部署及盐田区建设沙头角深港国际消费合作区和全球海洋中心城市核心区的现实需求，从土地供应角度，结合区域发展要求、周边山海资源等条件，针对性分析潜力用地的土地供应方式、产业发展导向、城市风貌控制及建筑形态指引等内容。

- 项目管理和服务要求

（一）项目管理要求

1．项目组织

（1）供应方应成立项目组，确保本次投标工作管理规范，并按采购人要求完成研究成果。

（2）供应方须配合采购方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查等工作，并负责解答相关问题。

2．项目人员安排

（1）项目组技术人员不少于5人（不包含项目负责人）。

3．成果要求

最终成果主要为满足评审需要、审查需要的各阶段成果的纸质文件和电子文件。研究成果要求研究内容全面，包括盐田区土地利用、业态策划及城市风貌控制个案研究设计文本。纸质文件成果A3文本6套，电子文件成果2套。

4．验收要求

供应商需按采购方的招标技术及时间要求，完成相应工作成果并全部提交后，采购方进行验收。最终成果验收要求为通过采购方局专题会审查。

（二）项目服务要求

1．合同履行期间

  - 供应方应按合同要求按时、按质、按量推进项目工作；

  - 供应方项目负责人及项目组成员应按甲方的要求参加项目成果汇报、沟通讨论等全部工作和会议，并按甲方要求提供相关材料（包括电子文件或纸质文件）。

2．售后服务要求

  - 在售后服务期限（服务期限为自付清合同尾款后1年）内提供与项目相关的技术服务。

  - 安排专人负责售后技术支持，如人员需要调整应及时通知采购人。

- 三、供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（要求投标人提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件并签署《政府采购投标及履约承诺函》）。

- 具有城乡规划编制甲级或以上资质；因政策原因原资质已过期或未办理相关资质的，应根据《自然资源部办公厅关于加强规划资质管理的通知》（自然资办函〔2021〕600号）规定，提供通过“自然资源部政务服务门户”（http：//zwfw.mnr.gov.cn）提交核定申请的界面截图，并承诺如获中标，在合同履行前能够取得有效资质证书以承接本项目，否则采购人有权取消中标资格。（具有有效资质的，提供资质证书复印件，原资质已过期或未办理相关资质的，提供“自然资源部政务服务门户”提交核定申请的界面截图及承诺函（格式自拟））

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标人资格声明函》中作出声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标人资格声明函》中作出声明）。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（由供应商在《投标人资格声明函》中作出声明）

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《投标人资格声明函》中作出声明）

7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标人资格声明函》中作出声明）。注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

8.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 四、评标定标方法

采用综合评分法，详见六、评标方法。

- 五、商务需求

- 1.服务期

项目工作期限自合同签订之日起2个月内完成该项目的编制、汇报等工作。

- 2．服务地点：无特别要求。

- 3．报价要求：

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

  - 投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

  - 投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

  - 除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

  - 投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

  - 投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

- 4．付款方式：

项目按合同相关规定进行分期付款，或可参照以下形式分3期支付：

  - 首期：自双方签订合同之日起10个工作日内，支付合同总额的30%。

  - 第2期：中标单位提交中期成果的10个工作日内，支付合同总额的30%。

  - 第3期：中标单位完成合同规定的各项工作内容，提交全部成果并通过最终成果验收后的10个工作日内，支付合同总额的40%。

- 5．履约担保金：无。

- 6．违约责任：投标人在投标文件中明确项目工作过程及后续服务中可能的违约情况并提出具体的违约承诺。

- 7.知识产权

- (1)中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

- (2)本次工作的所有设计成果署名权、报奖权、出版权归供应商所有，待采购方支付全部设计费后，设计著作权归采购方所有。采购方有权无偿使用本次工作的所有设计成果，包括在公布设计成果，并通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它形式介绍、展示及评价设计成果。采购方对外展示前，供应商未征得采购方的许可，不得以任何方式披露、公开或展示设计成果，否则将依法追究其相应法律责任。

- 8.其他：参加投标的各方应确保文件中的人员信息真实、有效。

- 评标方法

| 评标信息 | 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 价格 |  |  | 20 |
|  | 2 | 技术 |  |  | 40 |
|  |  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 项目背景与现状解读 | 15 | 评审内容：对项目背景与地区现状资源及特征了解的深入程度。 评分标准： 对本项目的背景及现状解读全面、透彻，得15分； 对本项目的背景及现状解读较为全面、较透彻，得6分； 对本项目的背景及现状解读不够全面、不够透彻，得3分； 其他情况或不提供项目背景及现状特征解读的不得分。 |
|  |  | 2 | 任务理解与工作重点 | 15 | 评审内容：对本项目工作任务和工作重点的理解和分析深入、准确程度。 评分标准： 任务与工作重点分析深入、准确的，得15分； 任务与情况分析较深入、较准确的，得8分； 任务与情况分析一般的，得4分； 其他情况或不提供任务理解与工作重点分析的，不得分。 |
|  |  | 3 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 评审内容：是否承诺提供服务，服务期限是否合理，服务内容是否全面。 评分标准：承诺提供后续服务、服务期限合理，服务内容全面，得5分； 承诺提供后续服务、服务期限较合理，服务内容较全面，得3分； 承诺提供后续服务、服务期限不太合理，服务内容不够全面，得1分； 其他情况或不提供项目完成（服务期满）后的服务承诺，不得分。 |
|  |  | 4 | 违约承诺 | 5 | 评审内容：投标人针对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形进行预判，并提出合理、具体的违约承诺。 评分标准： 对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形预判全面，提出的违约承诺公平合理的，得5分； 对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形预判较全面，提出的违约承诺较公平合理的，得3分； 对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形预判不够全面，提出的违约承诺不合理的，得1分； 其他情况或不提供违约承诺的，不得分。 |
|  | 3 | 综合实力 |  |  | 30 |
|  |  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 6 | （一）评分内容：投标人2019年1月1日以来，承接过不少于3个10平方公里以上的城市规划设计研究项目。每一项得2分，满分6分，没有以上业绩的不得分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息和项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  |  | 2 | 投标人获奖情况 | 6 | - 评分内容： 投标人自2019年1月1日以来获得城市设计研究、城市规划研究奖项2项及获得酒店类公共建筑设计奖项1项。每一奖项得2分，满分6分。 （二）评分依据： 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  |  | 3 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 8 | （一）评分内容： 1.项目负责人为注册城市规划师或一级注册建筑师，满足要求得1分，高级工程师，满足要求得1分，满分2分，不满足不得分。 2.项目负责人自2019年1月1日以来参与城市规划、城市设计、文化遗产保护研究或公共建筑设计获得国家、省市级奖项、政府部门或行业协会颁发的奖项，获得国家级奖项的每一奖项得3分，获得省级奖项的每一奖项得2分，获得市级奖项或部门、行业奖项的每一奖项得1分，满分6分，没有相关奖项的不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人购买的项目负责人的社保证明、相关证书、获奖证书证明作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 4.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。 |
|  |  | 4 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 6 | （一）评分内容： 1.投标人针对本项目拟安排的项目团队成员，必须为投标人在职员工，项目团队成员(项目负责人除外)不少于5人，否则此项不得分。 2.具备注册城市规划师或城市规划、建筑设计等专业中级职称及以上职称的至少有3位，得6分；中级或以上职称的有2位，得3分，少于或只有1位中级或以上职称的，不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人购买的项目主要团队成员（主要技术人员）的社保证明、相关证书、工作经验证明作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 |
|  |  | 5 | 服务网点 | 4 | 深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得4分；否则不得分。 |
|  | 4 | 诚信情况 |  |  | 10 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 市财政委员会诚信管理情况 | 10 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求,投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 |
| 评标信息 | 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
|  | 1 | 价格 |  |  | 20 |
|  | 2 | 技术 |  |  | 40 |
|  |  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 项目背景与现状解读 | 15 | 评审内容：对项目背景与地区现状资源及特征了解的深入程度。 评分标准： 对本项目的背景及现状解读全面、透彻，得15分； 对本项目的背景及现状解读较为全面、较透彻，得6分； 对本项目的背景及现状解读不够全面、不够透彻，得3分； 其他情况或不提供项目背景及现状特征解读的不得分。 |
|  |  | 2 | 任务理解与工作重点 | 15 | 评审内容：对本项目工作任务和工作重点的理解和分析深入、准确程度。 评分标准： 任务与工作重点分析深入、准确的，得15分； 任务与情况分析较深入、较准确的，得8分； 任务与情况分析一般的，得4分； 其他情况或不提供任务理解与工作重点分析的，不得分。 |
|  |  | 3 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 评审内容：是否承诺提供服务，服务期限是否合理，服务内容是否全面。 评分标准：承诺提供后续服务、服务期限合理，服务内容全面，得5分； 承诺提供后续服务、服务期限较合理，服务内容较全面，得3分； 承诺提供后续服务、服务期限不太合理，服务内容不够全面，得1分； 其他情况或不提供项目完成（服务期满）后的服务承诺，不得分。 |
|  |  | 4 | 违约承诺 | 5 | 评审内容：投标人针对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形进行预判，并提出合理、具体的违约承诺。 评分标准： 对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形预判全面，提出的违约承诺公平合理的，得5分； 对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形预判较全面，提出的违约承诺较公平合理的，得3分； 对项目实施及后续服务过程中可能出现的违约情形预判不够全面，提出的违约承诺不合理的，得1分； 其他情况或不提供违约承诺的，不得分。 |
|  | 3 | 综合实力 |  |  | 30 |
|  |  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 6 | （一）评分内容：投标人2019年1月1日以来，承接过不少于3个10平方公里以上的城市规划设计研究项目。每一项得2分，满分6分，没有以上业绩的不得分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息和项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  |  | 2 | 投标人获奖情况 | 6 | - 评分内容： 投标人自2019年1月1日以来获得城市设计研究、城市规划研究奖项或获得公共建筑设计奖项。每一奖项得2分，满分6分。 （二）评分依据： 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  |  | 3 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 8 | （一）评分内容： 1.项目负责人为注册城市规划师或一级注册建筑师，满足要求得1分，高级工程师，满足要求得1分，满分2分，不满足不得分。 2.项目负责人自2019年1月1日以来参与城市规划、城市设计、文化遗产保护研究或公共建筑设计获得国家、省市级奖项、政府部门或行业协会颁发的奖项，获得国家级奖项的每一奖项得3分，获得省级奖项的每一奖项得2分，获得市级奖项或部门、行业奖项的每一奖项得1分，满分6分，没有相关奖项的不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人购买的项目负责人的社保证明、相关证书、获奖证书证明作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 4.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。 |
|  |  | 4 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 6 | （一）评分内容： 1.投标人针对本项目拟安排的项目团队成员，必须为投标人在职员工，项目团队成员(项目负责人除外)不少于5人，否则此项不得分。 2.具备注册城市规划师或城市规划、建筑设计等专业中级职称及以上职称的至少有3位，得6分；中级或以上职称的有2位，得3分，少于或只有1位中级或以上职称的，不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人购买的项目主要团队成员（主要技术人员）的社保证明、相关证书、工作经验证明作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 |
|  |  | 5 | 服务网点 | 4 | 深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得4分；否则不得分。 |
|  | 4 | 诚信情况 |  |  | 10 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 市财政委员会诚信管理情况 | 10 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求,投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 |