深圳市规划和自然资源局龙华管理局    《2024年龙华管理局综合档案扫描整理》   履约评价报告

为提高档案利用效率，降低实体档案调阅频率从而保障实体档案安全等目的，2024年4月，深圳市规划和自然资源局龙华管理局（以下简称我局）与深圳市聚赢档案管理有限公司续签《2024年龙华管理局综合档案扫描整理》项目合同，合同期限为：2024年4月18日至2025年4月17日，该项目主要内容以及履约情况总结如下：

一、项目成果

截至2025年2月25日，深圳市聚赢档案管理有限公司（以下简称该公司）实际完成工作量如下：整理、著录、扫描、移交：文书类档案11138卷、业务类档案2455卷。该公司提前、超额完成了合同预计工作量（2024年度新增档案预计工作量为11000卷文书档案、2000卷业务档案）。我局按照合同约定的“项目规范与质量标准”对该公司完成的项目成果按40%的比率进行了抽样检查，经规范整理后的实体档案、著录数据和电子文件均达到了“项目规范与质量标准”的要求。

二、项目评价

2025年2月25日，我局履约评价小组按照合同约定的相关标准对《2024年龙华管理局综合档案扫描整理》项目进行了履约评价。经综合评审，深圳市聚赢档案管理有限公司在合同期限内严格按照“项目规范与质量标准”认真履行合同，按时、超额完成了合同约定的工作量，很好地完成了合同约定的工作任务，各项服务指标优良，项目总体评价结果为优。

深圳市规划和自然资源局龙华管理局

2025年 2 月 25 日