# 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

# 森林防火服务项目（高岭、鹿嘴片区）

# （2025年8月-2026年7月）合同

甲方：

名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

地址：深圳市大鹏新区南澳街道国家地质公园管理处

乙方：

名称: 中智国才(深圳)发展有限公司

地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区红岭中路2068号中深

国际大厦2001

# 根据深圳市政府采购中心招标项目（项目编号 SZDL2024001334）的招标结果，中智国才(深圳)发展有限公司为乙方。依据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，经甲乙双方经友好协商，就深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处森林防火服务项目（高岭、鹿嘴片区）（2025年8月-2026年7月）合同达成一致意见，签订本合同。

第一条  项目基本概况

(一)合同期限

本项目为总价包干制，合同一年一签，本合同期限为1年，自2024年8月1日起至2025年7月31日止。本项目中标价人民币2054597.5元/年。

（二）项目概况

此项目为深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处森林防火服务项目（2025年8月-2026年7月），负责管理处管辖范围14.54km²的高岭片区、13.99km²鹿嘴片区的游客服务、森林防火、执勤巡查、资源保护、联防联动及垃圾清理等工作，制止任何单位和个人擅自改变、破坏园区内的界碑、界桩及其他安全防护设施等行为，制止在园区内破坏森林资源、砍伐树木、违章搭建扩建等活动。根据项目工作需要，在服务期内负责为本服务项目配备2台符合项目要求的巡园保障车辆，并保障车辆的正常运行，做好服务人员与车辆的管理。

本项目为长期服务项目，本次合同期限为1年，即自2025年8月1日起至2026年7月31日止。甲方可根据项目需要和乙方的履约情况确定是否延长合同服务期，但最长不超过三年，本次为合同第一次续签。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。此外，合同履行期间如发生情势变更，包括但不限于相关法律、法规、政策发生变化，或上级单位通知甲方需调整该项目的资金金额等，甲方有权提前终止本合同，或经双方协商一致调整本合同的服务内容及金额。

第二条 项目管理要求

（一）人员管理要求

乙方根据甲方实际情况，负责提供包括但不限于：通过执勤巡查（含岗亭执勤、开放登山道巡查、未开放登山道巡查、园区内经营单位巡查），做好游客服务（含卡口安全性检查或劝阻，开放区域游客行为安全与文明管理，非开放区域的劝阻，区域内提供咨询与服务等）、资源保护（含野生动植物资源、地质遗迹、设施设备等区域资源不被人为破坏与盗取，及时发现病虫害与协助处理，保护生态环境并对垃圾进行清理，及时发现并制止未经许可的疑似新建、改建、扩建等行为，对未及时发现的上述行为进行上报相关部门处理并承担相应失责责任）及垃圾清理等服务人员以满足甲方的岗位完全运行要求。

1.森林防火岗位运行数量要求：本项目要求提供21个森林防火岗位用于高岭和鹿嘴片区的森林防火工作，具体岗位安排以甲方意见为准。乙方应根据甲方要求的服务内容和工作岗位需要，每月提前做好护林队员的排班、执勤、后勤保障、车辆管理等工作安排。

2.管理范围：高岭片区南至三角山，东至老虎坐山，北至新东路，西至老虎地；鹿嘴片区南至高排溪，东至海柴角，北至鹿嘴景观大道，西至老虎坐山山脊线，具体范围以管理处意见为主。

服务内容：包括但不限于高岭、鹿嘴片区范围内护林巡防、生态巡查、资源保护、垃圾清理等。其中高岭天然潭片区、鹿嘴鹿雁线及望郎归等游客密集区域与网红野景点，每周周一至周五的工作日须保证正常常规防火巡查、垃圾清理等工作，周末及节假日须配合管理处开展专门的加强巡查及垃圾清理等工作。

3.人员配备要求：年龄18—60周岁，服务队员应政审合格，无违法犯罪记录，身体健康、精神面貌良好，应变能力强，服务态度好，责任心强，具有相应岗位的资质以及所要求的工作能力和素质要求。其中，熟悉七娘山地形，并具备野外活动能力的青壮年数量须达到服务队员总人数的70%以上。无经甲方认可的特殊理由，服务队员不能满足项目岗位完全运行要求时，在结算服务费用时应扣除缺岗数量的服务人工成本。

4.甲方有权根据岗位实际需求和护林防火工作实际情况调整岗位设置。

5.实行岗位工作制度，保证服务队员每天到岗。服务队员工作时间由乙方根据国家有关规定做具体安排，并向甲方备案。

6.为保持一定水平的护林巡查专业技能和具备必要的专业知识，各队伍服务队员须轮流定期参加甲方安全管理部门定期统一组织的培训、操练及演练等活动。为保障地质公园园区内突发事件的及时处理和应对，各队伍服务队员须服从甲方安全管理部门的临时征召和调动，统一配合森林防火队伍出动参加突发应急事件的处理和应对，包括但不限于防台风，防汛及火灾初期配合处置等行动。

（二）服务保障要求

主要负责管理处管辖范围14.54km²的高岭片区、13.99km²鹿嘴片区的游客服务、森林防火、执勤巡查、资源保护、联防联动及垃圾清理等工作，制止任何单位和个人擅自改变、破坏园区内的界碑、界桩及其他安全防护设施等行为，制止在园区内破坏森林资源、砍伐树木、违章搭建扩建等活动。

1.森林防火安全，检查和消除园区内各种火灾隐患。加强森林防火队伍建设，定期开展培训演练，向周边群众开展防火安全知识宣传、联合当地专业部门落实联防联动措施，做好森林防火工作；

2.资源保护工作，根据园区实际情况，制定巡查计划，对园区内的植被、动物、地质遗迹等自然资源定期进行巡查检查，及时清理未开放区域垃圾，及时阻止园区内破坏自然资源的行为；

3.设施保护工作。制止任何单位和个人擅自改变、破坏园区内的界碑、界桩及其他安全防护设施；制止任何单位和个人在园区内进行破坏森林资源、砍伐树木、违章搭建扩建等活动；

4.应急处置工作。负责园区游客救援、博物馆防风防汛等应急工作，协助专业队伍开展森林火灾扑救等突发情况的应急处置；

5.物资管理工作。负责协助管理处工作人员做好园区森林防火、应急救援、防风防汛等安全生产物资的管理；

6.培训演练工作。根据管理处工作安排和园区安全生产工作特点，定期组织开展业务技能训练、专业培训和应急演练。

7.值班值守和信息报送工作。熟悉管理处突发事件处置流程，严格按照管理处管理规定做好值班岗亭和总值班室的值班值守工作，按要求做好突发事件信息报送工作。

8.车辆保障工作。在服务期内，乙方为本项目配备2辆巡园车辆，保障队伍人员、应急物资的运输（由于服务地点多为山地，乙方要保证巡园车辆的正常使用，提供的车辆维修超过一天的，乙方需提供备用车辆）。

9.广东省林业局粤林监测上线巡护率及深圳大鹏半岛国家地质自然公园资源管理平台。乙方须督促服务队员安装相应手机app并提供相应手机流量保障，实时上传上岗工作情况，并反馈发现的安全隐患、防火设备设施情况等内容。服务队员上线率将纳入乙方每月监管考评中，进行打分扣款。

10.甲方交办的其他工作。

（三）人事保障

1.乙方须安排1名常驻项目的项目经理（非本项目森林防火人员，其费用不得在本项目的人员成本中开支）负责护林队员的人事、劳资、社会保险、计生、培训等人事劳资管理工作。为护林队员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险及公积金；办理工伤保险的理赔手续及发放保险补助金；管理护林队员的人事档案；提供相关培训、开展文体活动；教育护林队员服从甲方的规章制度要求和工作安排；按照甲方的要求，及时更换不能胜任工作的服务队员；负责处理服务期内所有的劳资纠纷和调解管理纠纷；落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。

2.本项目服务人员属于服务外包人员，由乙方组织他们开展森林防火、资源管护、垃圾清理等服务，接受甲方监督考核。乙方应根据合同约定安排服务队员开展工作，乙方与服务队员签订劳动合同，与服务队员之间存在劳动法律关系（包括劳动合同关系、工资保险关系和劳动用工手续等）。

3.乙方负责服务队员的工作考勤和工资计算，每月第10个日历日前完成上月工资表制作及相关服务费支付材料报甲方备案。

4.乙方须按照合同约定时间的工资标准，在法律规定的时间内，及时、足额向服务队员发放工资和其他薪酬。非经甲方书面同意，不得扣发服务队员的工资和其他薪酬，不得缩减或变更服务队员的社会保险缴付金额和险种。

（四）人员待遇要求

（1）服务人员工资待遇应不低于深圳市同行业平均水平，包含：基本工资、岗位工资、加班费、五险一金及个人税金。乙方须将所有人员的工作组成表（标明基本工资、岗位工资、加班费计算基数、五险一金及个人税金等具体数额）报甲方备案。上述人员属于服务外包人员，由乙方组织他们开展森林防火、资源管护、垃圾清理等服务，接受甲方监督考核。如需调整服务人员工资待遇，为避免纠纷，乙方须提前1个月告知服务人员，双方协商一致后方可实施。

（2）按照国家政策文件发放高温补贴。

（3）乙方根据实际工作情况发放节日福利、伙食补助等。

（4）服务队员加班的，乙方须根据相关法律规定足额支付加班费用。

（5）乙方按劳动法相关规定管理服务队员，需要支付经济补偿金的，相关费用由乙方全额承担。

（6）为确保管理处突发事件应急处置队伍建设、资源保护、联防联动等各项安全保障工作的顺利开展，保持服务队员稳定，在合同履约过程中，甲方有权对乙方该项目的费用支出情况进行检查，检查时乙方需提供员工签字的工资（收入）清单、社保、住房公积金缴纳记录表等相关材料；如人员费用支出情况不符，甲方将责令乙方进行整改；如人员费用实际支出少于乙方提交的详细分项报价中的承诺，甲方将要求市财政局在支付阶段将该差额直接予以扣除并视情况追究乙方的违约责任，追究手段包括但不限于诉讼及向主管部门反映情况请求行政处罚等。

（五）后勤保障要求

1.因乙方人员多数从事户外山地巡查等劳动强度大的工作，体能要求高，为保证队员胜任户外工作，乙方按200元/人的标准为安排到甲方服务的护林队员提供体检服务，体检项目、时间和批次人数由乙方结合项目服务实际和医疗机构情况安排落实。

2.乙方按12600元/月的标准为服务队员提供包含但不限于日常伙食、生活用品、水电费和厨房燃气补助，每月提前7天制定每月补助方案。

3.乙方做好项目员工保障工作，包含不限于为员工提供工作服、培训、团队建设等。

4.乙方须为服务队员购买赔付额不低于深圳人身意外伤亡赔付标准的人身意外商业保险，保证服务队员在开展巡查等工作发生意外时每位人员的相关赔付，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，因乙方购买赔付标准低或国家赔付标准提高，赔付不足部分等相关一切赔付事宜，乙方须无条件全面负责，费用不得从本项目经费额外列支。乙方须签订合同时承诺上述事项，并将投保方案及投保情况报甲方备案。

以上服务乙方需提供经费支出佐证材料（发票），如未达到标准，剩余费用转入人员费用使用，乙方不得挪作他用。

（六）巡园车辆保障

1.因项目管理服务范围大，各个户外岗亭分散，为保证队员换岗就餐、物资运输及时安全，在服务期内，乙方应为本项目配备2辆巡园车辆，保障队伍人员、应急物资的运输（由于服务地点多为山地，乙方要保证巡园车辆的正常使用，提供的车辆维修超过一天的，乙方需提供备用车辆）。

2.乙方包括但不限于负责所提供车辆的年审、环保检测、交强险和商业险的购买、事故的处理、车辆违章的统筹、返厂大修、日常维护保养等事宜及相关费用。

3.巡园服务车辆原则上仅限于项目服务所在地大鹏新区内行驶。

以上车辆保障费用，服务乙方需提供经费支出佐证材料（发票），如未达到标准，剩余费用转入人员费用使用，乙方不得挪作他用。

第三条  甲方权利义务

1.甲方有权按照本单位相关规章制度和岗位职责，安排项目服务队员到甲方指定岗位工作，并对服务队员的日常工作进行管理，监督服务队员履行工作职责。

2.甲方有权根据工作需要、岗位实际需求和服务队员实际情况重新进行岗位设置，有权按照本单位相关规章制度调整岗位职责、在岗时间与人数要求。

3.甲方有权按照本单位规章制度，监督护林队员履行工作职责，并对乙方服务进行考核评价。甲方对乙方服务进行的考评，作为支付本项目服务费的依据,甲方有权根据监管情况和实际管理需要调整各项工作要求等。

4.甲方按本合同约定的用工管理服务费计算及支付方式，在收到乙方提供的相关服务费支付材料后，按甲方审批流程通过后向乙方支付当季度服务费。如遇特殊情况，甲方可适当调整。

5.甲方有权要求更换不称职、不符合要求的人员，乙方应当妥善处理与服务队员之间的纠纷，自行承担相应责任。

6.发生在执勤区域内的森林火险、抢险救援等突发性事件，乙方服务队员应按照甲方相关安全生产规章制度要求，及时报告及时处理，并服从甲方现场指挥人员的指挥开展扑救火险、抢险救援等工作。因乙方服务队员失职造成甲方财产损失，乙方应当及时追究当事人的责任并承担连带责任。

7.甲方应尊重服务队员的工作，对服务队员履行职责的行为予以支持、配合，同时教育本单位员工配合和支持服务队员履行工作职责。

8.甲方有权在培训过程中筛选服务队员人选，有权根据工作需要，对服务队员的招聘条件做出修订，有权向乙方索取全部服务队员的人事档案，有权向乙方索取发票、保险费用单据等票据，作为向乙方支付服务费的依据。

9.甲方有权在合同履约过程中对乙方的项目经费使用情况，尤其是人员费用的支付情况进行检查，乙方须无条件配合与服从，检查时乙方需提供员工签字的工资单，如人员费用实际支出少于提交的详细分项报价中的承诺，甲方将要求市财政局在支付阶段将该差额直接予以扣除，并有权要求市财政局在支付阶段将该差额直接予以扣除并视情况追究乙方的违约责任，手段包括但不限于诉讼索赔及向主管部门反映情况请求行政处罚等。

10.乙方不按要求发放员工资或累计2月不按时发放工资，甲方有权单方解除合同、并有权要求乙方承担违约责任且向政府采购主管部门上报进行行政处罚。甲方因上级政策或经费支付流程等甲方不可抗力因素，导致甲方无法及时支付费用时，乙方应先行垫资支付服务队员工资。

11.甲方有权对乙方非法转包、分包行为进行处理，相关后果由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的一切损失。

12.法规政策规定由甲方承担的其它责任。

第四条  乙方权利义务

1.乙方须落实文明管理服务的措施，提供文明优质的服务。在服务过程中，乙方须服从甲方的指挥和合理调整，服务队员必须服从甲方管理。

2.出现服务队员离职、辞退或更换等情况，乙方必须在一个月内补齐到岗，新调入的服务队员需经甲方审核通过，方可到岗工作，在岗服务人员调岗或辞退的，也应须经采购方审核通过后方可实施。。

3.乙方应严格按照甲方相关规定做好各项工作，包括签订安全生产责任书、落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等，发生的任何安全生产事故、事件须由乙方全部承担，并严格按照《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》落实相关工作，同时做好相应的台账建设。

4.因乙方所提供车辆引发的事故，给甲方造成的损失，乙方承担全部责任。

5.因乙方自身原因所引发的一切纠纷，乙方负完全责任。因乙方自身原因导致纠纷扩大或未能减小甲方相关损失的，由乙方承担相应责任。

6.因服务队员工作失职、故意行为或违法犯罪行为造成甲方经济损失的，乙方应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任。

7.服务队员发生的人身意外伤亡赔偿不得低于深圳市赔付标准，乙方应负责解决由此引发的一切纠纷以及承担甲方因解决纠纷所产生的一切费用。

8.乙方项目经理每月必须参加月检和月例会。年度累计2次缺岗不参加检查或会议，甲方可要求更换项目经理；年度累计6次缺岗不参加检查或会议，甲方有权解除合同、要求承担违约责任，另将向政府采购主管部门上报进行行政处罚。

9.乙方项目经理每月至少对各片区服务队员工作情况进行走访调研一次，了解服务队员工作情况、工作状态等，解决服务队员在工作中遇到的各种困难。

10.元旦、春节、清明节、端午节、五一、中秋节、十一等法定假期内，乙方必须按甲方要求做好人员增加方案及相应的车辆安排。

11.甲方因上级政策或经费支付流程等因素，导致甲方无法及时支付服务费用时，乙方应先行垫资支付服务队员工工资。

12.乙方必须严格遵守项目报价表中的要求与承诺，未遵守的，甲方有权要求乙方立即改正，并有权解除合同，向政府采购主管部门上报乙方履约情况，对乙方进行行政处罚。

13.乙方更换项目经理须经甲方同意，且提前半个月告知并提前15个自然日进场交接；项目经理请休假与短暂离岗须到甲方备案，如发现未按规定执行情况，甲方将采取约谈警告，要求解除合同等措施进行管理。对因违约对公园管理造成重大损失及社会负面影响事件情况，甲方有权要求乙方承担违约责任。

14.乙方必须严格管理，督促服务队员认真履行工作职责。定期进行相关的培训和体能训练，每季度开展应急抢险演练不得少于一次。

15.每年元旦（3天）、春节（7天）、元宵（1天）清明（3天）、五一（3天）、端午（3天）、中秋（3天）、国庆（7天）、重阳（1天）和深圳市公园文化周（9天）共40天假期期间及甲方认为需加强应急的情况下，乙方必须按甲方实际的工作需要安排安防人员并临时增派人员到岗到位。所派的人员为每天每班8小时工作时间，工作结束后在服务费用中列支此费用，所支付的费用含增派人员的加班工资、往返路费、住宿、伙食及意外保险费用等一切费用。增派人员必须服从甲方工作安排，双方实行双重管理，所派人员在服务期间发生任何安全事故由乙方承担。

16.乙方应当为服务人员提供畅通有效的提意见、建议的渠道，确保工作及生活等问题及时得到解决。因乙方自身管理不善等原因，导致关于劳资纠纷、管理不公及吃拿卡要等方面的有效投诉，乙方应承担全部责任。甲方将本条内容纳入监管考核中，定期进行考核扣分扣款。

17.乙方须在管理站配置打卡机，每月向甲方提供服务队员打卡记录，考勤加班表等备查。

18.乙方须负责维护及更新服务队员备勤用房的设备设施。

第五条  项目考评及监管

1.甲方每月根据《森林防火服务项目监管考评指引》对乙方进行考核评价以作为支付服务费的依据之一，甲方可根据服务项目执行情况更新考评标准。

2.甲方每月对乙方履约情况进行评价，并结合评价表支付服务费。

3.服务到期后，甲方根据服务期限内乙方的履职情况填写《政府采购履约情况反馈表》。

4.项目服务期限内连续3个月或累计6个月，乙方配置的服务人员数量对比每月满足岗位运行数量少于总岗位数90%的，无法保证巡防服务正常开展的，甲方将有权单方面终止服务合同，并要求乙方承担解除合同后的损失。另外，累计3个月考评分低于90分的，甲方将有权单方面终止服务合同，并要求乙方承担解除合同后的损失。

5.甲方因同一问题向乙方发放3次整改通知书而乙方仍未在限期内完成整改的，合同期满后不予续签。且甲方有权解除合同、要求乙方承担违约责任，并将乙方履约情况向政府采购主管部门上报。

第六条   合同签订及支付方式

1.乙方在取得中标通知书的十个工作日内与甲方签定合同，因乙方原因超过期限不签定合同的，乙方自行承担所有责任，包括给甲方工作带来的损失及临时聘用人员产生的费用等。

2.合同总价为人民币￥2054597.5元（大写：贰佰零伍万肆仟伍佰玖拾柒圆伍分）。合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用。除合同总价款之外，甲方在本合同项下不再对乙方负有任何其他支付义务。

3.本次为该项目第一次续签合同，服务期限为一年,自2025年8月1日至2026年7月31日 。本项目为长期服务类项目，甲方可根据项目需要和乙方的履约情况确定服务期限是否延长，但最长不超过三年。经双方协商决定续约的，双方需要重新签订合同或补充协议。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。此外，合同履行期间如发生情势变更，包括但不限于相关法律、法规、政策发生变化，或上级单位通知甲方需调整该项目的资金金额等，甲方有权提前终止本合同，或经双方协商一致调整本合同的服务内容及金额。

4.付款方式：按季度（每3个月）支付，以每月服务资金不超过￥171216.45元的标准每季度支付一次。为保障园区森林防火工作的正常开展，提前做好防护准备，经与乙方协商一致后，甲方可以根据实际情况在支付当季度服务费后，提前支付后续季度的服务费。

户名：中智国才(深圳)发展有限公司

账号：44250100003200004244

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳振华支行

乙方向甲方请款前应出具合格、有效、等额发票，否则甲方有权延迟支付款项。

5.所有款项以人民币进行结算。

6.收取10%的履约保证金，以银行保函的方式提供，保函有效期至服务结束后三个月，项目中发生的扣分扣款在履约保证金中扣除，合同履约完成后3个月内退还履约保证金余额。

第七条  合同的变更及违约责任

1.双方可对合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。如果出现补充的内容与合同有不符的，应以补充协议为准。

2.合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关法规政策规定及时协商处理。

3.在合同有效期内单方提出终止合同的，并按有关法规政策规定提前两个月协商处理。

4.如乙方私自挪用服务队员工资和其他薪酬、社会保险或商业保险投保费用或偿付金等，用于本项目其他开支或本项目外的其他事项，除承担由此引发的一切法律责任外，甲方有权无条件解除本服务合同并保留追究乙方法律责任的权利，同时乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

5.乙方服务队员进行服务工作时由于过失或故意行为造成甲方或任何第三方人身、财产损失的，乙方负责承担赔偿责任。

6.乙方违反本合同第四条义务，甲方有权单方解除本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

7.项目服务期限内连续3个月或累计6个月，乙方配置的服务人员数量对比每月满足岗位运行数量少于总岗位数90%的，无法保证巡防服务正常开展的，甲方将有权单方面终止服务合同，并要求乙方承担解除合同后的损失。另外，累计3个月考评分低于90分的，甲方将有权单方面解除服务合同，并要求乙方承担解除合同后的损失。

8.乙方有以下情况之一，给甲方造成重大经济损失或损害甲方形象和声誉，构成重大过失，甲方有权扣除乙方当季度应付金额的2%，并有权解除合同且不支付剩余款项，同时乙方还应并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（1）因服务队员失职、违法、违约行为造成甲方重大经济损失或损害甲方形象和声誉。

（2）因服务队员违反规定或玩忽职守造成人员伤亡、财物毁损数额较大的。

（3）发生紧急情况，未按应急预案处置或规定予以配合。

（4）乙方未根据合同要求履行职责，给甲方造成重大经济损失或政治影响。

9.甲方因同一问题向乙方发放3次整改通知书而乙方仍未改正的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任，并将乙方履约情况向政府采购主管部门上报。

10.当合同政策条款发生重大改变时，经双方协商一致，可提前终止合同。

11.乙方违反合同约定，应承担甲方为解决本纠纷所支出的仲裁受理费、处理费、保全费、保全担保费、评估鉴定费、律师费等一切合理支出。

第八条  保密条款

乙方应严格履行保密义务。对于所有与甲方有关的资料和信息，乙方均应作为秘密信息对待。除非经甲方事先书面许可，或因政府部门及法律法令的强制性要求而披露，乙方应当保证保守该秘密信息，并不得将该秘密信息以任何方式泄露予第三方，双方均承诺不将从对方取得的秘密信息披露或泄露给无关的人员。本保密条款不论本合同何种原因被解除或终止后仍对各方继续有效。

第九条  争议的解决方式

1.赔偿责任按第六条相关条款执行，发生纠纷时按公安机关的立案调查结果或法院判决承担相应赔偿责任；乙方须在赔偿责任确定后的15个自然日内支付赔偿金。在赔偿责任确定前，甲方不得擅自扣减本项目服务费。

2.甲乙双方因合同履行发生其他争议时，由双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼 。

第十条  送达条款

1、乙方确认以下通讯地址和联系方式为履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(人民法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式：

乙方联系人：饶镇鹏

地址：深圳市罗湖区红岭中路2068号中深国际大厦 2001

联系电话：18045240544   电子邮箱：372908247@qq.com

上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非乙方依本条第2项约定方式变更。

2、乙方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前三个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

3、乙方承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

4、乙方明确：如因提供的送达地址和联系方式不准确或者送达地址变更后未及时依程序告知相对方和司法机关，或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按如下方式处理：邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十一条  其他约定事项

1.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同效力均等。

2.本合同附件包括《森林防火服务项目监管考评指引》、《森林防火服务项目监管考评月度总评分表》、《管理处森林防火队伍服务监管考评评分表（日常）》、《管理处森林防火队伍服务监管考评评分表（月度）》、《护林员查岗管理制度》、《查岗记录表》等。

第十二条  附则

合同  壹  式  陆  份，甲、乙双方及政府采购主管部门（备案）各执叁份，具有同等法律效力。

第十三条  合同生效

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

附件： 1、森林防火服务项目监管考评指引

2、森林防火服务项目监管考评月度总评分表

3、管理处森林防火队伍服务监管考评评分表（日常）4、管理处森林防火队伍服务监管考评评分表（月度）

5、护林员查岗管理制度

6、查岗记录表

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

考评机制

（1）甲方每月根据《森林防火服务项目监管考评指引》对乙方进行考核评价以作为支付服务费的依据之一，甲方可根据服务项目执行情况更新考评标准。

（2）甲方每月对乙方履约情况进行评价，并结合评价表支付服务费。

（3）服务到期后，甲方根据服务期限内乙方的履职情况填写《政府采购履约情况反馈表》。

（4）项目服务期限内连续3个月或累计6个月，乙方配置的服务人员数量对比每月满足岗位运行数量少于总岗位数90%的，无法保证巡防服务正常开展的，甲方将有权单方面终止服务合同，并要求乙方承担解除合同后的损失。另外，累计3个月考评分低于90分的，甲方将有权单方面终止服务合同，并要求乙方承担解除合同后的损失。

（5）甲方因同一问题向乙方发放3次整改通知书而乙方仍未在限期内完成整改的，合同期满后不予续签。且甲方有权提前解除合同、要求乙方承担违约责任，并将乙方履约情况向政府采购主管部门上报。

附件1         森林防火服务项目监管考评指引

为了加强深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处护林服务管理工作，不断提升管理水平，制定本指引。

第一条 考评小组

管理处成立森林防火服务项目监管考评小组（以下简称考评小组），负责该项目的统筹管理。考评小组组长为鹿嘴、高岭管理站负责人，考评小组成员由管理站工作人员组成。

第二条　考评方式

该项目考评分为日常考评和月度考评两部分。

第三条　考评组织

日常考评由考评小组组长组织考评小组成员、乙方项目经理或技术人员，每周不定期开展考评，发现问题根据情况签发整改通知单，限期整改或直接扣分处理。

月度考评由考评小组组长带队组织乙方项目经理参加集中考评，发现问题根据情况签发整改通知单，限期整改或直接扣分处理。

第四条　考评计分

日常考评以一周为周期，每周不少于1次考评，按每周百分制考评计分，考评小组对照附件3《管理处森林防火服务项目监管考评评分表（日常）》进行考评，一周内多次日常扣除进行累计，累计扣除后所得分值为本站本周日常考评得分，每月的周考评平均分为该月日常考评分数，在附件2《森林防火服务项目监管考评月度总考评表》中占比60%。周末及节假日等管理处园区巡查发现问题均为日常考评依据。

月度考评每月开展1次，按百分制考评计分，由考评小组组长带队集中检查，考评小组分别对照附件4《管理处森林防火服务项目监管考评评分表（月度）》进行考评，减去检查扣分为该月度考评分值，在《森林防火服务项目监管考评月度总考评表》中占比40%。

第五条　考评结果

《森林防火服务项目监管考评月度总评分表》依据日常考评和月度考评结果每月填报1次，是支付服务费的依据之一，本考评标准月度总评分在95分以上的不扣除服务费，考评分数在95分以下的，每分扣款500元。

对于以下严重影响项目管理的问题，考评小组可根据项目管理的实际情况，在考评扣分扣款的基础上按以下规定进行扣款，同时，甲方将视情况要求乙方调离相关责任人及更换项目经理，乙方须无条件配合，如不配合，将对相应事项再次翻倍扣款。

（1）人员缺岗。无经甲方认可的特殊理由，乙方实际配置服务人员不得少于项目要求总岗位数量的90%，少于项目要求总岗位数量的90%时，主管及技术人员缺岗每人每天罚款1000元，队员缺岗每人每天罚款500元，新入职人员在职时间少于15个自然日的，不纳入当月在岗人数统计。

（2）未落实整改。考评小组对检查出现的问题签发整改通知单，无经甲方认可的理由，乙方逾期仍未按照要求整改的，每逾期一天扣款1000元。

（3）有效投诉。因乙方工作不到位（如与游客发生争执等）造成游客有效投诉的，每出现1次扣款2000元。因中标人自身管理不善、信息沟通不畅等原因，导致关于劳资纠纷、管理不公及队伍负责人吃拿卡要等方面的有效投诉（谣言除外），乙方应承担全部责任。甲方将本条内容纳入监管考核中，定期进行考核扣分扣款，每出现1次扣款2000元（有限投诉包括但不限于电话投诉，如12345热线，向管理处领导电话投诉，书面投诉，网络留言投诉等），处理不及时的给予双倍扣款。

（4）服务中发生的其他严重影响项目实施的问题。

该项目的考评扣款及履约情况扣款费用将用于人员费用等本项目相关开支。

附件2    森林防火服务项目监管考评月度总评分表

| 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常考核平均得分 | 第一周 | 第二周 |  |  | 第三周 |  | 第四周 | 平均 |
| 月度考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度总评分计算公式 | 总评分=60×（日常评分/100）＋40×（月度评分/100） |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度总评分 |  |  | 考评扣款 （标准：100元/分） |  |  |  |  |  |
| 履约情况扣款 | 扣款金额 |  | 扣款说明: |  |  |  |  |  |
| 中标单位签收人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评小组成员 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评小组组长 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3  管理处森林防火队伍服务监管考评评分表（日常）

考核评价日期：  年  月  日                   本次得分：

| 序号 | 量化指标 | 考评项目 | 考评标准 | 考评扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 1.1 无经甲方认可的特殊理由，抽查发现岗位未按照合同要求配备人员。 | 一次扣2分/岗 |  |
|  |  | 1.2 按照甲方要求及时更换不能胜任工作的护林队员。 | 违反一次扣2分 |  |
|  |  | 1.3 按照甲方要求对每名新入职服务人员做好入职培训。 | 违反一次扣2分 |  |
|  |  | 1.4 按照甲方要求对每名护林队员做好考勤记录和工作登记。 | 违反一次扣2分 |  |
|  |  | 1.5 未配合落实甲方提出的本项目相关的其他管理要求。 | 一次扣1分 |  |
|  |  | 1.6 乙方须督促服务人员安装使用广东省林业局粤林监测上线巡护率及深圳大鹏半岛国家地质自然公园资源管理平台相应手机app并提供相应手机流量保障，上传上岗工作情况，保证上线巡护率达90%以上。 | 违反一次扣2分 |  |
| 2 | 工作管理 | 2.1 因护林队员工作失职、故意行为或违法犯罪，乙方未及时介入处理造成甲方经济损失的。 | 一次扣3分 |  |
|  |  | 2.2 因乙方自身原因导致纠纷扩大或未能减小甲方相关损失的。 | 一次扣2分 |  |
|  |  | 2.3 因乙方自身原因，导致所提供巡园服务车辆引发事故或因维护保养大修和油料保障等不及时，给甲方造成的损失或工作不能正常运作的。 | 一次扣2分 |  |
|  |  | 2.4 乙方未落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》的。 | 一次扣5分 |  |
|  |  | 2.5 乙方未按甲方要求配合做好培训和演练的。 | 一次扣1分 |  |
|  |  | 2.6 乙方未按甲方要求配合做好联防联动的。 | 一次扣1分 |  |
|  |  | 2.7 法定假期内未做好应急方案的。 | 一次扣2分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考评小组组长（签名）：　　　　　　　服务单位（签名）：

附件4  管理处森林防火队伍服务监管考评评分表（月度）

考核评价日期：  年  月  日                       本次得分：

| 序号 | 量化指标 | 考评项目 | 考评标准 | 考评扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人 员 配 备 | 1.1 无经甲方认可的特殊理由，抽查发现岗位未按照合同要求配备人员。 | 一次扣2分/岗 |  |
|  |  | 1.2 人员无违法犯罪记录。 | 有一人不符合扣 3 分 |  |
|  |  | 1.3 按照甲方要求对护林队员进行培训。 | 违反一次扣 1 分 |  |
|  |  | 1.4 按照甲方要求对每名护林队员做好考勤记录和工作登记。 | 违反一次扣 3 分 |  |
|  |  | 1.5 按照甲方要求及时更换不能胜任工作的服务人员。 | 违反一次扣 2 分 |  |
| 2 | 劳 资 关 系 | 2.1 按照管理处审核通过的工资方案，及时、足额发放护林队员工资和其他薪酬，缴纳社会保险、住房公积金等。 | 违反一次扣 2分 |  |
|  |  | 2.2 做好护林队员的人事劳资管理工作。 | 违反一次扣 2 分 |  |
|  |  | 2.3 做好人事档案的管理服务。 | 违反一次扣 1 分 |  |
|  |  | 2.4 处理好劳资纠纷和调解管理纠纷。 | 违反一次扣 2 分 |  |
|  |  | 2.5 未按管理处要求完成工资及服务费统计的。 | 一次扣 1 分 |  |
|  |  | 2.6 未配合落实管理处根据工作需要提出的其他劳资管理要求。 | 一次扣 1 分 |  |
| 3 | 工 作 管 理 | 3.1 因护林队员工作失职、故意行为或违法犯罪，乙方未及时介入处理造成甲方经济损失的。 | 一次扣 3 分 |  |
|  |  | 3.2 因乙方自身原因导致纠纷扩大或未能减小甲方相关损失的。 | 一次扣 2 分 |  |
|  |  | 3.3 因乙方自身原因，导致所提供巡园服务车辆引发事故或因维护保养大修和油料保障等不及时，给甲方造成的损失或工作不能正常运作的。 | 一次扣 2 分 |  |
|  |  | 3.4 乙方未落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》的。 | 一次扣 5 分 |  |
|  |  | 3.5 乙方项目经理每月必须参加公园一次检查和月例会。 | 违反一次扣 10 分 |  |
|  |  | 3.6 乙方管理人员未按合同要求每周服务 1 个工作日。 | 一次扣 3 分 |  |
|  |  | 3.7 乙方未及时处理每月人事劳资问题 | 一次扣 3 分 |  |
|  |  | 3.8 按甲方要求配合做好培训和演练。 | 违反一次扣 3 分 |  |
|  |  | 3.9 按甲方要求配合做好联防联动。 | 违反一次扣 2 分 |  |
|  |  | 3.10 法定假期内做好应急方案。 | 违反一次扣 2 分 |  |
|  |  | 3.11配合管理处业务部门开展工作的配合度 | 违反一次扣 0-10分，由管理站或者业务部门打分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考评小组组长（签名）：　　　　　　　服务单位（签名）：

# 附件5          护林员查岗管理制度

为规范护林队员的出勤管理，提高工作效率，保障园区游客安全、森林防火、巡查、资源保护、岗亭值守等工作正常进行，特制定本查岗管理制度。

一、适用范围

本制度适用于森林防火服务项目及护林巡查服务项目服务人员。

二、查岗方式

1、由安全管理部和管理站组织并主导，每月不少于4次，随时、随机对各片区岗亭执勤情况进行检查。

2、由总值班室执勤人员通过视频点名系统，每天不定时对各片区岗亭执勤人员进行点名，每日查岗次数不少于1次。

三、查岗内容

1、每天至少进行一次查岗，由总值班室执勤人员进行。

2、查岗时要核实岗亭值守人员是否按时到岗、上班是否认真负责、是否存在旷工、迟到、早退等情况。

3、查岗过程中，要认真登记队员的在岗情况，如发现异常情况及时报告相关部门进行处理。

四、查岗记录

1、每次查岗工作结束后，需将查岗记录及时整理汇总，交予被查处人员的部门负责人作为项目服务考核的依据，查岗情况在项目月例会上进行通报。

2、在岗人员如认为查岗人员在工作中不负责任，登记有不真实、不公平现象，可以书面形式向安全管理部报告，经核实后，将对查岗人员做出相应处罚。

五、违规处理

1、对以下发现的问题每次给予项目考核扣分扣款处理：

①串岗，上班期间不在本职岗位而在其他不相关岗位聊天，喧哗;

②睡岗，上班期间放下本职工作在工作场所睡觉;

③脱岗，在上班时间不在岗位，在10分钟内未回岗位;

④上班时间玩游戏，看电影等;

⑤做其他影响岗位工作的事情。

对于发现违纪情况且不改者，交予部门负责人或者公司处理。

对以下发现的问题给予调离本项目服务队伍处理：

①酒后上岗，上班期间饮酒，导致影响正常工作，带来安全隐患;

②严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害；

③其他违反廉洁从业纪律的行为。

附件6                 查岗记录表

检查日期：     年    月    日

| 检查时间 | 检查岗位 | 查岗情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |

注：查岗正常标“√”，脱岗标“×”，串岗标“ø”，睡岗标“○”，上班时间玩游戏、看电影，做其他影响岗位工作的事情标“△”。