《深汕特别合作区2024年度工业用地和产业园区调查服务》采购需求文件

| 项目名称 |  | 深汕特别合作区2024年度工业用地和产业园区调查服务项目 |  |  |  | 采购方式 | 单一来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 |  |  |  | 联系人 | 姓名：廖工 电话：0755-22106817 |  |
| 计划立项批文号 |  |  |  | 资金来源 |  | 区财政 | 财政预算 | 94万元 |
| 项目背景 |  | ☑有，情况说明： 《广东省自然资源厅 广东省发展和改革委员会 广东省科学技术厅 广东省工业和信息化厅 广东省商务厅 广东省市场监督管理局 国家税务总局广东省税务局关于开展工业用地和产业园区调查工作的通知》（粤自然资〔2024〕236 号）文件明确要求各地开展工业用地和产业园区调查工作，即编制一张工业用地和产业园区调查底图，开展工业用地情况、产业园区情况，工业用地与企业、产业对应情况三项调查，建立动态更新和评价应用机制，实现工业用地和产业园区土地的高水平利用。 为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委、省政府“坚持实体经济为本、制造业当家”的工作部署，积极落实市委市政府“工业立市、制造业当家”工作要求，全面掌握我区工业用地、产业园区土地开发利用情况，提高工业用地、产业园区的土地配置效率和集约利用水平，促进实体经济健康有序发展和经济高质量发展，深汕特别合作区拟组织开展针对合作区工业用地及产业园区土地利用结构、效益等的全面调查，为开展工业用地全周期管理及产业园区管理、提升产业用地利用效率、推动产业空间布局优化。促进产业空间提质增效提供数据支持。 为积极响应省市要求，我局依据《市规划和自然资源局关于下发我市工业用地和产业园区调查底图、抓紧开展调查工作的通知》（深规划资源〔2024〕554号），拟立项开展深汕特别合作区 2024 年度工业用地和产业园区调查服务项目。 □无。 指引：项目有特别需求，如技术复杂、时间紧迫、大型项目、重点项目等，建议采购人补充说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码： 品目名称： （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2021年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| 政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是 ☑否 2、小微企业报价优惠： 10%（个体） （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》填写） - 4、采购标的对应的类别名称及代码： 土地调查评估服务 792 （请参照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》填写，代码详细至中类） |  |  |  |  |  |  |
| 是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | ☑否 | 评标方法 |  | □综合评分法 ☑最低价法 |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 投标人资格要求： （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 - （7）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）； - （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。 - （9）投标人需提供有效乙级或以上《测绘资质证书》（资质范围包括工程测量、界线与不动产测绘）（提供有效资质证书扫描件或复印件加盖投标人公章）。 备注：如联合体投标，投标人还必须提供《联合体投标协议》（格式自定），《联合体投标协议》须明确牵头人，载明联合体各方承担的工作和义务并同时加盖联合体成员各方的公章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的 | 序号; 采购计划编号; 需求内容; 数量; 单位; 备注; 财政预算限额（元）. 1; 深汕特别合作区2024年度工业用地和产业园区调查服务; 1; 项; 940000. |
| 具体技术要求 | 一、服务总体要求 本项目依据省市要求，开展工业用地和产业园区调查工作，编制一张工业用地和产业园区调查底图，开展工业用地情况、产业园区情况，工业用地与企业、产业对应情况三项调查，全面掌握我区工业用地、产业园区土地开发利用情况，提高工业用地、产业园区的土地配置效率和集约利用水平，促进实体经济健康有序发展和全区经济高质量发展。 二、服务标的 《深汕特别合作区2024年度工业用地和产业园区调查服务》1项 - 三、服务内容 - （一）工业用地、产业园区调查底图编制 1.相关基础资料收集 收集国土变更调查成果、基础地理信息、遥感影像、不动产登记工业类宗地、历史工业用地供应、地籍调查等空间基础资料，形成一个初步的数据集，以确定当前合作区工业用地、产业园区的分布及占地面积。 2.工业用地与产业园区数据处理 整合不动产登记工业类宗地、历史工业用地供应、2022 年度国土变更调查、园区批准范围，通过内业判读、外业调查、数据对比等形式，确定工业用地和产业园区具体的位置和范围，疑似用地进行补充调查，并对属性信息进行校核，形成一个完整的数据集，为调查底图制作奠定基础。 3.调查底图制作与数据库建设 根据所融合的数据库按片区制作对应的调查底图，选择合适的地图投影、比例尺和符号，确保清晰标注地理要素。同时，将上述的数据集建立成一个地理数据库，对数据按照标准进行规范化录入，保证数据的准确性和完整性。为了能快速索引与查找，需要以此为基础形成台账管理。 - （二）工业用地、产业园区情况调查 1.工业用地情况调查 在调查底图上，以工业用途宗地为基本调查单元，通过内外业相结合的方式，全面摸清每宗工业用地的权属、面积、坐落、容积率、建筑密度、规划符合情况、开工竣工情况、闲置情况等信息。 2.产业园区情况调查 以产业园区内宗地为基本调查单元，通过内外业结合方式，摸清产业园区内各用途宗地的建设用地报批、供应、权属、面积、坐落、容积率、建筑密度、规划符合情况、开工竣工情况、闲置 情况，以及标准厂房的容积率、建筑面积、使用主体等，收集整理产业园区常住人口、固定资产投资总额、企业税收总额、企业总收入等信息。 - （三）开展工业用地与企业、产业对应情况调查 以深汕特别合作区工业和信息化、科技、市场监督管理、税务、统计等相关职能部门掌握的企业信息数据为基础，整合形成工业企业名录库。将工业用地和产业园区调查结果与工业企业名录库进行关联，形成“地企”对应初步结果。在此基础上，通过内业比对和外业调查方式，对“地企”对应初步关系成果核实确定，对非对应关系进行删除，对未关联但实际存在地企对应关系的开展补充调查和信息录入。进一步摸清每一宗工业用地上企业的名称、所属行业、所处产业链环节（按照研发、生产、销售、服务等环节）、固定资产投资额、产值、税收等有关情况，形成“地企产”对应数据库。 四、项目管理和服务要求 1.项目组织实施要求 为确保本项目投标工作管理规范、实施有力，投标人应成立项目组，严格按照采购人要求组织实施项目，在项目实施过程中建立持续的数据分析更新机制，确保调查数据的实时性和准确性；建立信息交流与共享途径，确保调查数据的可追溯性，结果可评估。 2.项目人员安排要求 要求项目组织必须独立设置项目组，且项目成员需包括土地资源管理、测绘工程、地理信息6名以上专业技术人员。在服务期限内，供应商应按照投标文件中承诺安排项目负责人和团队成员，未经采购方同意投标人不能随意更换。 五、服务成果及技术要求 提交《深汕特别合作区工业用地和产业园区调查方案》，Word 格式电子文档；提交《深汕特别合作区工业用地和产业园区调查成果数据库》，Gdb 格式数据库；提交《深汕特别合作区工业用地和产业园调查总结报告》，Word 格式电子文档，所有调查数据成果应符合市级平台汇交标准和规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求 （一）服务期限 项目服务期限为12个月。 （二）项目进度安排 自合同签订1个月内，提出详细调查方案。 自合同签订3个月内，全面收集各类数据、编制工业用地和产业园区调查底图，整合梳理相关文档、台账。 自合同签订8个月内，形成工业用地和产业园区调查成果数据库、项目调查情况汇总材料等阶段成果。 自合同签订12个月完成项目成果，根据成果编制总结报告汇报，并通过甲方审查，结合审查意见修改完善后提交最终成果验收归档。 （三）付款方式 分2期支付，第一期为合同签订后提交项目工作方案并通过审核后支付50%；第二期为项目最终成果通过深圳市规划和自然资源局深汕管理局局专题会审议后支付50%。 （四）验收要求 通过深圳市规划和自然资源局深汕管理局局专题会审查。 （五）售后服务要求 1.本项目最后成果通过采购人结题会议后即进入售后服务期，要求由中标单位提供 2年的技术支持。 2.安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；如人员需要调整应及时通知采购人； 3.中标单位应配合采购方进行与本项目相关的技术审查工作，并提供专业技术意见； 4.按采购人要求完成售后服务。 （六）其他 投标单位必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 本次采购拟采取单一来源采购方式，拟定供应商为深汕特别合作区国土空间规划研究中心（以下简称区规划研究中心）。理由如下： 一是工业用地和产业园区调查的工作内容具有复杂性，本项目是合作区首次开展基于不动产登记数据、土地供应数据、国土变更调查等数据的用地、经济综合性调查，需要对地-企调查技术路线进行重新设计，并与产业用地供应、土地市场动态监测技术等项目进行深度衔接，需要在规定时间内通过数据共享或数据接口形式与科创、住建，税务等职能部门企业运行统计数据进行空间关联，项目内容复杂，技术难度大。 二是工业用地和产业园区调查的工作内容具有专门性，区规划研究中心的职责任务涵盖“为市规划和自然资源局深汕管理局及区各单位提供自然资源调查监测、自然资源开发利用、国土空间用途管制、土地开发整理”等内容。本项目工作内容要求供应商拥有地理信息、测绘、土地管理、国土空间规划等多专业的团队，同时具备国土调查、调查监测、自然资源规划管理等相关工作经验、数据资源及专业能力。 三是工业用地和产业园区调查的工作内容具有特殊性，根据《广东省工业用地和产业园区调查技术方案》要求，特别要求承担单位“外业调查工作过程严禁使用调查设备连接互联网，仅允许在政务外网或离线环境开展，并按安全要求对过程数据进行安全管理。”同时，本项目涉及工业用地、产业园区等诸多基础、敏感地理信息数据，数据大多数涉及信息安全，在调查工作中对数据的收集、传输、汇集、使用等环节安全要求高，具有较高安全性和数据保密性需求。 该项目符合《深圳经济特区政府采购条例》第二十一条第（四）项规定的“其他具有复杂性、专门性、特殊性的项目，且只有唯一供应商的。”情形，拟采用单一来源采购方式，确定供应商为深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：采购人设置评分因素须符合

1.《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第三十四条

编制招标文件应当增加价格因素在政府采购评审中的权重，招标文件不得含有下列内容：

（1）与项目等级不相适应的资质要求，含有倾向、限制或者排斥潜在投标供应商等有违公平竞争的规格标准或者技术条款；

（2）标明特定的供应商或者产品，指定品牌或者原产地，要求制造商对某个项目特定授权；

（3）根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制采购需求参数；

（4）注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款；

（5）其他歧视性、排他性等不合理条款。

资格核查标准、评标标准、分值权重等评审要求未在招标文件中载明的，不得作为评审依据。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（1）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（2）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（3）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（4）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（5）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（6）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（7）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（8）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号） 第十七条

采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。