服务类项目采购需求

| 项目名称 | 罗湖区2025年度房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 | 采购方式 | 单一来源 |
| 资金来源 | 市部门预算 | 财政预算 | 23.5万元 |
| 项目背景 | 关于房产测绘成果审核，根据《房产测绘管理办法》（建设部2000年第83号令）的第十八条规定，用于不动产登记的房产测绘成果，主管部门应当对测绘成果进行审核。深圳市规划和自然资源局、深圳市住房和建设局、深圳市人民防空办公室联合发布的《深圳市工程建设项目测绘成果审核管理规定》（深规划资源规〔2020〕5号）规定联合测绘成果以及商品房预售的测绘成果按规定办理测绘成果审核后，作为规划条件核实、竣工验收、商品房预售、不动产登记等工作的有效依据。 关于不动产权籍调查，我市于2015年9月22日正式实施不动产统一登记制度，而在登记过程中未要求提交不动产权籍调查成果。无论从国家、广东省自上而下的工作要求，还是省内外多个城市已全面开展不动产权籍调查的大趋势而言，我市都亟需开展不动产权籍调查，为优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，采用内化模式开展权籍调查工作。 关于日常地籍调查，市规划和自然资源局于2021年5月31日印发《关于规范不动产权籍调查工作的通知》（深规划资源〔2021〕215号），要求开展符合不动产登记要求的不动产权籍调查。为保证地籍调查成果的现势性，亟需开展日常地籍调查，同步更新地籍图件和数据库，加强和完善日常地籍管理工作。 |  |  |
| 投标人资质要求 | （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| 具体技术要求 | - 1、总体要求 通过房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，更好的保持我市“多测合一”的优势。在成果审核工作推进中实现房产测绘成果的四个统一，即数据入口统一、数据管理统一、数据标准统一、数据共享统一。 在房产测绘成果审核的基础上，通过内化模式开展不动产权籍调查，整合权籍调查和测绘成果，汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果，作为不动产统一登记的要件，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。 以不动产权籍调查为主要抓手，采用信息化发现和主动发现相结合的手段，以宗地为单位，及时发现、快速启动日常地籍调查，按照“连续变更、同步更新”的工作规则，对罗湖区地籍调查成果进行更新、补正，保证数据的现势性和可用性，为罗湖管理局用地选址、权属核查、土地供应及用地用房处置和确权登记等自然资源管理工作提供准确、可靠的数据支撑。 - 2、工作范围 罗湖区。 - 3、工作内容 （1）房产测绘成果审核工作内容 依据国家、省、市的相关标准、规范，以及联合测绘的要求，对测绘单位的资格及测绘成果的适用性、准确性进行审核。 房产测绘成果审核通过后，测绘成果纳入测绘档案统一汇交和管理，及时上传成果数据，按保密等级分类，实现测绘成果共享。 （2）不动产权籍调查的工作内容 资料收集：利用地籍信息系统等平台，收集调查范围内的土地权源文件及地界放点测量成果、房产测绘成果；整理、分析收集的资料。 权属调查：按《不动产权籍调查规程》要求，开展权属调查，查清土地权属状况。 生成成果：按《不动产权籍调查规程》要求，整合权属调查和测量成果，完善《不动产权籍调查表》、生成《不动产权籍图》。 （3）日常地籍调查的工作内容 ①以地籍总调查成果为底版数据，在开展不动产权籍调查的同时，对涉及界址变化的邻宗地开展日常地籍调查，实现地籍数据的动态更新。 ②在规划选址、用地报批等阶段，协助管理局开展权属核查、规划核实，并开展外业现场核实，必要时进行无人机航拍。 - 4、成果要求 - （1）房产测绘成果审核意见书，pdf格式，电子，数量1； - （2）审核通过的房产测绘成果，pdf格式，电子，数量1； - （3）不动产权籍调查表，pdf格式，电子，数量1； - （4）不动产权籍图，pdf格式，电子，数量1； - （5）日常地籍调查数据库，shp格式，2000国家大地坐标系，电子，数量1； - （6）日常地籍调查质检报告，word格式，电子、纸质，数量1； - （7）日常地籍调查技术报告，word格式，电子、纸质，数量1。 - 5、人员安排要求 （1）投标人需安排的项目技术人员应有多年权籍调查、房产测绘、地籍调查、国土调查、土地调查相关项目经验，了解和熟悉不动产权籍调查、房产测绘、日常地籍调查等工作情况；近5年参与过不动产权籍调查、房产测绘、日常地籍调查等工作相关的项目。 （2）投标人需安排至少6名技术人员参与本项目。技术人员中不少于1名高级工程师。 - （3）在服务期限内，投标人应按照投标文件中承诺安排项目负责人和团队成员，未经甲方同意投标人不能更换项目负责人。 |  |  |
| 商务需求 | - 1、服务期限 项目服务期限自合同签订之日起一年。遇有特殊情况，经甲乙双方协商后服务期限可适当延长。 - 2、进度安排 （1）中标人应按合同要求按时、按质、按量推进项目工作。 （2）中标人项目组成员应按采购人的要求参加本项目审查和讨论的全部工作会议。 - 3、付款方式 本项目合同总价款分2期付款： 首期：自双方签订合同之日起30个工作日内，根据中标人提出的付款申请，采购人向中标人支付合同价的60%款项。 末期：中标人提交全部项目成果并经采购方验收后，由采购人审核合同结算款，扣减已支付款项后，支付合同尾款。合同总款项不超过预算限额。 具体以合同约定为准。 - 4、验收要求 由深圳市规划和自然资源局罗湖管理局专题会对中标人完成的项目成果进行审查验收。 - 5、售后服务要求 （1）售后服务期限从最后成果提交采购人之日起一年。 （2）在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。 （3）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、email；如人员需要调整应及时通知采购人。 - 6、项目其他要求 （1）投标人应确保投标文件中的人员信息真实、有效。 （2）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购人所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购人允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 |  |  |

政府采购投标及履约承诺函

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局：

我单位深知本项目对贵局的重要性和紧迫性，亦了解贵局对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他中标人的竞争行为，不损害采购人或者其他中标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他中标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

12.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

13.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

14.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

15.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位（公司）盖章：

年   月   日