服务类采购需求文件

| 项目名称 | 深圳市未批已填围填海历史遗留问题区域盘活利用技术服务 | 采购类型 | 部门预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 | 采购方式 | 自行采购（直接确定供应商） |
| 财政预算限额（元） | 壹拾捌万元整（￥180,000.00） |  |  |
| 项目背景 | - 2018年7月，《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）提出“加快处理围填海历史遗留问题”。2023年，《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）要求，加快“未批已填”围填海历史遗留问题处理，优化项目用海用岛审批程序。2025年3月，自然资源部、国家林业和草原局相关文件提出支持深圳加快盘活未批已填类区域。 - 我市（不含深汕特别合作区，下同）16个未批已填围填海历史遗留问题图斑已通过自然资源部备案，总面积约187公顷，目前仅有少量图斑区域完成项目用海手续办理，尚有大量图斑区域亟待盘活。我市未批已填围填海历史遗留问题图斑大部分是在2008年广东省海岸线首次划定前，陆海管理界限不明晰的情况下形成，现状已形成土地，部分办理了用地手续并发展成为城市腹地的中心片区。按照当前政策完善图斑用海用地手续程序复杂且部分技术标准难以衔接，随着陆海统筹的不断深化，亟待优化办理程序，加快盘活未批已填围填海历史遗留区域。开展本项目目的是通过合法合规化处置，将无序利用遗留问题区域纳入法治轨道，提高处理效率，盘活围填海历史遗留问题存量，化解围填海历史遗留矛盾，保障城市陆海经济一体化发展。 |  |  |
| 供应商资质要求 | - 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，须提供工商行政管理部门颁发的企业法人《营业执照》副本或事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）； - 具有深圳市政府采购中心注册供应商资格； 三、具有甲级测绘资质； 四、三年以来在政府采购及建设系统的招标投标活动中，没有因串通投标、严重违约或重大工程质量问题等不良行为而禁止在本市投标的投标申请人；涉嫌串通投标或正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受； 五、本项目不接受联合体承担。 |  |  |
| 具体技术要求 | - 一、服务总体要求 项目成果须符合《中华人民共和国海域使用管理法》《深圳经济特区海域使用管理条例》《深圳市国土空间总体规划（2021－2035年）》等国家法律、法规以及我市相关政策规划的要求和标准。 二、服务标的数量（人员安排要求） 本项目需要对我市海域使用管理政策及实务有较强的理解和分析能力，因此，需要项目组成员承担过市级或以上围填海历史遗留问题处置、海洋管理及政策研究项目或者相关技术等项目。 三、主要工作内容及工作量 本项目工作范围为深圳市通过自然资源部备案的未批已填围填海历史遗留问题图斑，面积共计约187公顷。研究工作内容包括但不限于： （一）深圳市未批已填围填海历史遗留问题图斑现状调查。按照通过自然资源部备案的未批已填类围填海历史遗留问题图斑范围，通过卫星遥感、地理信息系统（GIS）等技术手段，对未批已填区域进行全覆盖、高精度（不低于1米分辨率）的空间数据采集，调查掌握项目区域现状条件、规划管控要求、开发强度，以及用海、用地、查处、销售许可等手续办理情况，掌握图斑区域的基础信息。 （二）开展分类处置评估，提出盘活策略。整合未批已填区域土地利用现状，明确图斑的利用类型，按照现有处置政策，结合深圳土地管理实践，以尊重历史、实事求是、分类施策、高效盘活为原则，细化图斑分类，开展未批已填区域盘活利用技术评估，研究提出深圳市围填海历史遗留问题图斑高效盘活策略。 四、项目成果要求 1.深圳市未批已填围填海历史遗留问题区域调查报告，doc、pdf，电子件1份、纸质件5份； 2.深圳市未批已填围填海历史遗留问题区域盘活技术评估报告，doc、pdf，电子件1份、纸质件5份； 3.深圳市未批已填围填海历史遗留问题区域盘活策略，doc、pdf，电子件1份、纸质件5份。 4.相关成果的矢量数据文件，dwg、shp，电子件1份。 |  |  |
| 商务需求 | 一、项目服务期限 本项目预计开展时间为自合同签订之日起10个月内完成。 二、付款方式 本项目分两笔支付，具体支付方案如下：1.合同生效后1个月内依申请支付第一笔，占合同总费用的50%；2.完成全部成果，通过深圳市海洋发展局专题会审查后支付尾款，占合同总费用的50%。 三、验收要求 最终成果验收合格的标志为深圳市海洋发展局专题会审查通过。 四、服务质量要求 1.供应商应具有类似项目经验，同时成立项目组，按要求完成管理服务工作。项目组成员应就项目内容及时组织学习和培训。小组人员在项目实施过程中原则上不能更换，如确需更换，必须征得采购方的同意。 2.供应商应按合同要求按时、按质、按量推进项目工作。 3.供应商项目组成员应按采购方要求参加项目审查和讨论的相关工作会议。 五、售后服务要求 供应商应按照合同约定，在限定期限内完成该项目的编制、汇报、审查等工作。项目售后服务期限自最终成果提交采购方之日起的12个月，供应商须与采购方保持密切沟通，随时跟进项目后续的服务需求，提供相关技术支持。 六、其他要求 1.供应商应确保提供的项目组人员信息及所提交资料的真实、有效。 2.供应商必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得向第三方提供本项目的相关信息或数据。 |  |  |