合同编号（甲方）：                  
合同编号（乙方）：                  
市规划和自然资源局盐田管理局2026年综合档案

整理和数字化项目合同
项目名称 ：市规划和自然资源局盐田管理局2026年综合档案整理和数字化                                        

委托方（甲方）： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局           
受托方（乙方）： 深圳市龙房地土地信息咨询有限公司                                                            
签订地点：                   深圳市                        
  甲方（委托方）：深圳市规划和自然资源局盐田管理局       
统一社会信用代码: 11440300MB2C08701U                        

住所地：       深圳市盐田区海山街道海景路10号　　           
法定代表人：                                            　   
合同联系人：                                                 
合同联系人联系方式：                                         
通讯地址：                                                   
  乙方（受托方）：  深圳市龙房地土地信息咨询有限公司     
统一社会信用代码:    91440300757608747E                   
住所地：      深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园一号

厂房B602（办公住所）                                        
法定代表人：                                                  
合同联系人：                                                  
合同联系人联系方式：                                          
通讯地址：    深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园一号

厂房B602（办公住所）                                        
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》及相关法律、行政法规的规定，经双方平等自愿协商，签订本合同。双方均应诚实信用地遵守并履行以下条款：
合同标的基本情况
1.1项目名称：市规划和自然资源局盐田管理局2026年综合档案整理和数字化 
1.2采购方式为：  6  
（1）公开招标  （2）竞争性谈判  （3）单一来源

（4）邀请招标  （5）询价        （6）直接确定供应商

（7）其他      

1.3项目实施地点：  深圳市盐田区海山街道海景路10号                                                  

1.4目的：确保档案能够及时收集归档、安全保管；充分发挥综合档案的利用价值，为管理局工作人员和社会公众办文办事提供优质档案查询利用服务；对管理局新增的档案进行清点分类整理和数字化，及时有效录入信息化系统，方便今后档案的查询、利用提供快捷、优质的档案利用服务奠定基础。 

合同项目内容
2.1内容
乙方为甲方提供综合业务档案整理数字化服务，内容包括：（1）文书档案整理和数字化；（2）业务档案整理和数字化；（3）会计档案整理；（4）档案入库、上架；（5）档案电子文件上传；（6）协助甲方完成档案日常管理工作。（具体内容详见附件1）
2.2档案业务标准化执行
（1）《深圳市机关、团体、企业事业单位归档文件整理规则》（2001）；
（2）《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2005）；
（3）《深圳市档案局关于深圳市规划和自然资源局档案分类方案的复函》（深档函[2019]84号）；
（4）《市规划和自然资源局关于报送<深圳市规划和自然资源局档案分类方案>备案的函》（深规划资源函[2020]2774号）；
（5）《深圳市档案局关于印发<深圳市数字档案馆（室）系统著录规则>的通知》（深档馆字[2020]84号）；
（6）《深圳市规划和自然资源局档案分类方案》最新要求；
（7）《档案归档工作规范》；
（8）《业务档案整理著录规范》；
（9）《业务档案数字化加工技术规范》；
（10）《档案整理扫描质量检查规范》。
各类档案业务执行全局统一的规定、标准和规范，并接受档案行政主管部门和数据中心的业务指导和监督。

档案工作成果
 合同约定以下列成果为项目验收合格的依据：

	序号
	工作成果
	成果表现形式
	成果介质

	1
	项目总结报告（附记录表单、质检报告等）
	纸质文本
	Word、Excel文档

	2
	经规范整理后的实体档案
	实体档案
	纸质文档，存放于档案库房

	3
	综合档案著录数据和

数字化件
	档案系统数据
	电子数据


合同价款及支付
4.1合同总计为人民币¥155,500元，大写：壹拾伍万伍仟伍佰圆整（含税）。

4.2本合同项下总价款计算方式为：按档案整理和数字化件数分别计费。（具体描述见附件2）；整理数字化按单价：业务档案整理  元/卷，文书档案整理  元/件，会计档案  元/份，业务档案数字化  元/卷，文书档案数字化  元/件进行计算，合计费用不超过合同总价。

4.3按合同约定分期支付合同款项，分三期付款，支付方式如下：

首期款：双方签订合同之日起10个工作日内，乙方提交付款申请，甲方根据当年财政的资金安排，支付合同总价款25%。

第二期款：第二季度末，根据乙方提出的付款申请及有效发票，甲方根据当年财政的资金安排，支付合同总价款35%。

尾款：在乙方完成相关工作并经甲方验收合格后，乙方需提供付款申请及有效发票，甲方根据当年财政的资金安排，支付合同总价款的尾款。若最终计算的尾款费用与前两期费用之和低于总价款¥155500元（壹拾伍万伍仟伍佰圆整），则甲方根据乙方实际的工作量结算。若实际费用超出合同总价款，则不予追加。
4.4因财政支付将于每年12月中旬进行财务封帐，故上述合同价款的尾款付款工作须于12月上旬完成。

合同履行期限
本合同履行期限为 2026年1月1日起至2026年12月31日。

双方的权利和义务
6.1甲方的权利和义务
6.1.1甲方及时协助乙方收集基础资料。
6.1.2甲方应按本合同第四条规定的时间和金额向乙方支付各阶段合同价款。
6.1.3甲方应指派专人负责与乙方联系，以及接受乙方就本项目的咨询。甲方变更联系人，应及时告知乙方。
6.1.4甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组主要成员的构成提出要求。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员有严重错误或有正当理由对乙方项目组主要成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组成员。

6.1.5如遇主要技术人员日常工作完成的质量不能通过甲方的要求时，甲方有权让乙方重新换人到岗工作，且不能影响档案日常工作的正常开展。
6.2 乙方的权利和义务
6.2.1乙方须按合同约定时间进驻。
6.2.2乙方按本合同第四条约定于2026年12月5日前交付成果。
6.2.3乙方应按国家及深圳的有关法规、技术规范、以及本合同约定的工作内容、技术标准和成果要求做好服务，并按本合同第四条规定向甲方交付成果。
6.2.4乙方应组织人员配合甲方进行验收、调研、核查工作。

6.2.5乙方需对该项目配备专职人员。
6.2.6乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。本合同履行期间，乙方替换项目组成员应获得甲方同意。
保密条款
7.1甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。
7.2未经对方许可，任何一方均不得将对方的资料泄露给第三方。如发生以上情况，泄露方承担一切由此引起的后果，并支付对方合同总价款 10 %的违约金。
合同违约责任
8.1合同生效后，双方不得任意终止合同，否则赔偿对方合同总价款的 10 %作为违约金。 
8.2甲方未按照本合同约定的期限向乙方足额支付合同价款，每逾期1天，甲方应向乙方支付逾期支付价款总额的 0.5 ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过本合同价款总额的 10 % 。甲方因自身原因提前终止该合同，甲方须按实际工作量支付合同价款。
8.3乙方因自身原因造成合同履行拖期的，造成不能进行综合档案日常管理和整理数字化的，每拖期一天乙方须支付给甲方按本合同总价款的 0.5 ‰作为违约金，但累计滞纳金总额不超过本合同价款总额的 10 %。

8.4乙方因自身原因不能履行综合档案日常管理和整理数字化义务的，甲方有权终止合同，损失由乙方承担，乙方须退回合同全额费用，并须支付给甲方本合同总价款的 10 %作为违约金。

8.5 甲方如在合同签订后因自身原因取消档案服务的，须支付给乙方支付本合同总价款的 10 %作为违约金。
出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同
9.1因发生不可抗力或技术风险；
9.2发生了双方所不能预见的根本性变化，不利于合同继续执行。
法律适用
本合同的一切事宜适用中华人民共和国法律，但排除冲突法规则的适用。
合同争议解决方式
本合同履行期间，双方发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，依法向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。
其他条款
12.1 本合同共　三　份附件，附件与本合同条款对双方具有同等效力。
12.2本合同经双方法人代表或其授权代表签字，并加盖单位公章后，立即生效。
12.3本合同一式　陆　份，甲乙双方当事人各执　叁　份。如合同履约过程中，合同需要修订、补充文件或任何附件的，均须经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，成为本合同不可分割的一部分。
12.4 甲方将对乙方实行日常考核机制，根据本项目需求文件有关条款制定《日常考核评分表》（附件3）。季度履约评价表低于90分时，扣除当期序时进度款的5%。日常考核每三个月开展一次，合同期内除甲方主管部门对乙方进行管理外，甲方所有干部职工对综合档案整理和数字化服务具有监督权利，合同期内甲方收到关于档案问题的投诉或反映时，一并记录并根据考核标准进行扣分。结合考核情况，甲方于当年11月对乙方开展履约综合考核，综合考核得分为90分及以上的，合同履约评价为优秀，视为通过项目验收；得分为90分以下的，合同履约评价为一般。项目考核结果将作为合同续签条件，合同履约评价为优秀的，可进行合同续签，合同续签一年，续签次数不超过两次。
（以下无正文）

（本页为签署页，无正文）
委托方：                            受托方：
深圳市规划和自然资源局盐田管理局    深圳市龙房地土地信息咨询有限公司   

（甲方）（盖章）                    （乙方）（盖章） 

单位负责人或                        法定代表人或  

委托代理人（签名）：                委托代理人（签名）：

_________年____月____日                   ________年____月____日
附件1：合同项目内容
一、对服务期内接受的所有文书、业务、会计档案，开展整理和数字化工作；档案电子文件上传；档案入库、上架工作
1.档案整理及数字化加工

(1)清理核查：逐份检查档案资料是否完整。

(2)组卷整理：包括拆钉、粘贴、折叠、排序、编页号、盖章、编目录、填写卷内备考表等环节。

(3)数据录入：按照档案管理系统的要求对每一份档案进行分类，编制档案号，依照档案管理系统上设置的案卷级和文件级字段，完整地著录档案的相关信息。

(4)扫描及数据上传：包括对档案A3及以下的纸质材料建立数字化任务，进行数字化、图像处理、特殊处理、批量上载、合卷等环节。

(5)质量检查：100%检查档案数量是否前后一致，100%检查档案整理、著录、数字化是否达到档案质量要求。

2.光盘数据上传:对光盘内容进行处理复制备份，核查电子文件的真实性、完整性、可用性、安全性，包括但不限于核查电子文件数据是否可正常读取，内容是否真实完整，格式是否符合归档要求等；对应档案内容，上传至档案管理系统。
3.档案入库、上架

(1)装订：扫描工作完成后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应注意保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏。

(2)装盒：将档案装入标准档案盒，填写档案盒内容。

(3)入库上架：向档案管理员移交档案，做好档案移交手续。点数核实后入库，按照档案类别的档案顺序摆放在档案柜相应位置，并做箱柜指引，以方便档案查询利用。

(4)确保档案安全，做好各环节档案工作表单记录。

二、实施工作质量要求

（1）档案整理方面，检查以下项目：

①装书钉、回形针等杂物是否已去除干净；

②档案实体中A4以上大小的纸张是否按要求折叠，折叠是否整齐；

③文件材料是否按结果、过程、提交的顺序排列，结果、过程、提交材料的判断是否正确；

④页码编制是否正确、连续，打号位置是否正确、一致，号码是否清晰；

⑤装订是否整齐，有无漏装；

⑥卷内目录是否与实体档案一致，是否装订混乱；

⑦档案盒填写是否正确、清晰、整洁。

（2）档案信息著录方面，检查以下项目：

①档号编制是否正确，是否与实体相符，是否有重号、空号现象；

②案卷信息的内容及格式是否符合我局著录规范的要求；

③文件级题名、文件编号、责任者、办文编号、页数、日期、备注是否与实体档案一致，尤其要检查文件页数的正确性；

④文件类型（结果、过程、提交）的著录是否正确；

⑤对于无法扫描的图纸，是否已作“第XX页图纸未扫描”的备注。

（3）档案扫描方面，检查以下项目：

①扫描件文件包是否能够打开；

②扫描件与文件级条目是否对应，挂接是否正确；

③扫描件页数与文件实体页数是否一致；

④是否有遗漏扫描、重复扫描和错误扫描现象；

⑤扫描图像是否清晰，是否有图像严重倾斜或图像颠倒的现象。

（4）档案光盘数据方面，检查以下项目：

①上传光盘内容文件是否能够正常打开；

②光盘数据内容是否真实完整，格式是否符合归档要求；

③光盘数据与文件级条目是否对应，挂接是否正确。

配合档案接收及协助完成档案日常管理等相关工作

甲方如遇特殊紧急档案事项，乙方能够配合甲方的统筹安排
五、综合档案整理和数字化工作中所使用的台式电脑、中速或高于该配置的扫描仪、平板扫描仪（含耗材：扫描灯管、玻璃条、轮套等）及其他装订耗材由项目乙方负责。

附件2：预算表
档案整理数字化费用预算
	项目
	单价（元）
	数量
	小计（元）

	业务档案整理
	  
	
	  

	文书档案整理
	  
	
	

	会计档案整理
	  
	
	

	业务档案数字化
	  
	
	

	文书档案数字化
	  
	
	

	合计
	155500


附件3：综合档案整理和数字化服务日常考核评分表

综合档案整理和数字化服务日常考核评分表

项目：                                                                                 考核时间：
	序号
	考核要求
	分值
	扣分标准
	得分
	扣分原因

	一、管理要求

	1
	配备档案人员，持证并经培训上岗，工作遵守安全操作规程。
	5
	发现未持证上岗，一次扣5分。
	
	

	2
	乙方需在甲方规定时间内，完成相应的工作内容。
	10
	未能在甲方规定时间内，完成相应的工作内容，一次扣10分。
	
	

	3
	档案人员需签订保密协议，遵守相关的规章制度保证其工作内容不会发生泄密的情况。
	5
	发现未签订保密协议，一次扣5分。
	
	

	4
	在项目完成期内常驻采购人指定的工作现场，并协助甲方完成档案日常管理工作。
	10
	不及时响应甲方需求，导致甲方影响日常档案工作的，一次扣5分。
	
	

	5
	100%检查档案数量是否前后一致，100%检查档案整理、著录、数字化是否达到档案质量，做好档案整理和数字化工作情况记录，定期交采购人审核存档。
	15
	不定期做档案整理和数字化工作情况记录，无材料提交甲方审核存档的，一次扣5分。
	
	

	6
	做好配合甲方开展项目参与人员名单备案工作并提供项目服务人员背景调查和犯罪记录调查情况函等相关信息工作。
	5
	未积极配合甲方处理，导致甲方影响工作的，一次扣5分。
	
	

	二、档案整理和数字化要求

	1
	对照档案实体移交清单清点档案，按照档案整理规范，进行拆钉、粘贴、折叠、排序、编页号、盖章、编目录、填写卷内备考表等处理，严格按照需求文件及合同标准执行。
	10
	一次不达标扣2分，限期未整改再扣2分。
	
	

	2
	对每一份档案进行分类，编制档案号，依照档案管理系统上设置的案卷级和文件级字段，完整地著录档案的相关信息，严格按照需求文件及合同标准执行。
	10
	发现不达标后，甲方要求整改，限期未整改的，一次扣2分。
	
	

	3
	核查纸质件的扫描件：

①扫描件文件包是否能够打开；

②扫描件与文件级条目是否对应，挂接是否正确；

③扫描件页数与文件实体页数是否一致；

④是否有漏扫描、重复扫描和错误扫描现象；

⑤扫描图像是否清晰，是否有图像严重倾斜或图像颠倒的现象等处理。
	10
	一次不达标扣2分，限期未整改再扣2分。
	
	

	4
	档案光盘数据方面：

①上传光盘内容文件是否能够打开；

③光盘数据内容是否真实完整，格式是否符合归档要求；

②光盘数据与文件级条目是否对应，挂接是否正确；
	10
	一次不达标扣2分，限期未整改再扣2分。
	
	

	三、设备及工具耗材要求

	1
	工作中所使用的台式电脑、中速或高于该配置的扫描仪、平板扫描仪（含耗材：扫描灯管、玻璃条、轮套等）及其他装订耗材
	10
	未及时提供，导致影响档案工作进度的，一次扣5分。
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


7

