服务类项目采购需求文件
	项目名称
	深圳市野生动植物保护管理处2026年野生动植物资源及湿地保护公众认知促进

	采购人名称
	深圳市野生动植物保护管理处
	采购方式
	询价

	计划立项批文号
	
	资金来源
	预算安排

	财政预算限额（元）
	300000.00
	
	

	项目背景
	为全面落实《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《中华人民共和国湿地保护法》以及国家、省关于湿地及野生动植物保护相关规定，在全社会广泛科普我市野生动植物保护管理的相关政策，发动市民积极参与各种公益活动，引导公众树立“人与自然，和谐共生”的野生动植物资源及湿地保护理念。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位。

（二）凡在禁止参加深圳政府采购活动期间的投标人，不得参与投标。

（三）投标人近三年内（即至少从2023年1月开始计算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（本项由市政府采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购投标人库中注册有效的投标人进行集中查询，投标报名及投标文件中无需提供证明材料）。

（四）本项目不接受联合体投标。

	需求内容
	（一）报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（二）付款方式：首期付款：在签订合同且政府资金计划下达后，支付30％的合同款；第二期付款：乙方完成中期项目并完成验收后，甲方支付合同款的40%，第三期付款：乙方完成所有公众认知促进工作并提交全部项目成果，经甲方验收后，甲方按实际发生情况支付尾款。
（三）履约担保金：无。

（四）违约责任：

1.甲方违约责任

甲方未按本合同约定，延迟支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付该阶段合同价款每日0.5％的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的10%，且乙方提交成果的时间顺延。逾期超过30个工作日（含30个工作日）以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。因政府内部付款审批原因导致甲方迟延付款的，不视为甲方逾期付款。

2.乙方违约责任

（1）未经甲方许可，乙方将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方的，甲方有权要求乙方终止与第三方的合同。乙方应承担因此而产生的相关责任。

（2）由于乙方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，乙方除负责及时采取有效补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，并支付合同中规定的乙方分配总额20%的违约金。

（3）本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)提交成果的，甲方有权要求乙方支付该阶段合同中规定的乙方分配总额每日1%的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同中规定的乙方分配总额的20%。
（五）验收要求：乙方完成公众认知促进服务后，须向甲方提交《深圳市2026年野生动植物资源及湿地保护公众认知促进总结》文件。

	具体技术要求
	（一）主题日公众认知促进活动。结合2月“湿地日”、3月“爱鸟周”、11月“保护野生动物宣传月”期间开展至少三场现场系列公众认知促进活动。

（二）持续开展野生动物保护进校园、进社区。内容包括全年累计开展野生动植物及湿地公众认知促进进校园活动不得少于5次，进社区不得少于5次。

（三）线上公众认知促进活动。通过微信公众号开展线上公众认知促进活动至少2次，内容可选择小视频制作、直播、有奖问答、摄影比赛、创意漫画征集等。

（四）负责公众认知促进资料的设计创作、撰写公众认知促进稿件、联系媒体报道工作。

（五）负责全年公众认知促进的现场活动照片、影像资料，分类整理，并编制《深圳市2026年野生动植物资源及湿地保护公众认知促进总结》，制作成果图集。

（六）安排专人对接和负责全年公众认知促进工作。

	商务需求
	（一）服务地点：深圳市。

（二）项目服务期限（完成期限）限为合同签订之日起至2026年11月30日。

（三）成果要求：

1.甲方负责对乙方提交的最终成果组织验收。

2.在合同履行过程中，必要时，甲乙双方可以协商调整最终成果。甲方如需乙方增加交付成果的数量，应由双方协商解决。

3.项目成果验收合格的标志为：乙方按甲方要求时间节点如期保质保量完成工作内容，并提供项目成果及佐证材料，且履约评价表评价为合格以上。  

（四）为加强廉政建设，投标人在投标时，必须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则做废标处理。

	其他要求
	无

	评标信息
	以询价方式确定中标供应商。


