《2026年度龙岗区非农建设用地系统数据及土地整备指标台账动态更新》项目

采购需求文件

- 一、采购项目概况

（一）项目背景

1. 落实区政府相关文件精神，加强相关权属土地信息化、精细化管理。

历年已开展的非农建设用地项目，对市规划和自然资源局龙岗管理局辖区内非农建设用地情况进行清理调查，理清非农建设用地分布、历史演变过程、使用现状情况。目前，非农建设用地数据主要以人工管理方式为主，手段落后，管理分散，在实际工作中数据的图文分离造成使用不便，数据动态更新和共享程度低，存在数据版本混乱、信息不一致的局面。

为规范非农建设用地数据管理，消除数据更新不及时、信息不一致、管理分散、共享程度不高等因素形成的“资源孤岛”。区政府六届一百一十六次区政府常务会议纪要明确要求市规划和自然资源局龙岗管理局牵头加快健全工作机制，加强部门协调联动，探索运用5G及大数据技术，进一步提升智慧化、规范化、标准化管理水平。目前，非农建设用地管理系统正在调试开发运行，加快系统功能进一步完善优化。

2. 加强土地整备留用土地指标规范化管理，为城市发展提供了空间保障。

土地整备体现了政府主导的空间资源整合，通过对低效用地整理、原农村集体土地处置，为城市公共基础设施和重大产业项目提供了空间保障，对优化产业结构和布局，推进特区一体化，拓展城市发展空间具有重要意义。在已开展的《龙岗区非农建设用地信息化建设及土地整备指标台账建立管理机制技术服务》项目中，以建立台账的形式对土地整备留用土地指标进行规范管理，并制定相关管理机制予以统一管理，在后续管理工作中对相关数据及时更新，保证土地信息管理数据的现势性、实时性，需及时对新产生的数据实现动态更新。

（二）财政预算限额：人民币10万元。

- 二、项目管理和服务要求

（一）任务范围

2026年度龙岗管理局辖区范围内更新的非农建设用地、土地整备留用土地指标相关资料。

（二）工作内容

本项目工作内容具体包括：

1.前期准备

（1）对相关政策进行分析解读，提出项目工作要求，分析日常管理中对台账、系统的不足，提出优化建议，使现有非农台账、土地整备留用土地指标台账管理与政策充分衔接。

（2）制定项目工作方案以及信息化技术标准。

2.资料收集与梳理

收集整理与非农建设用地、土地整备留用土地指标相关资料，包括非农建设用地划定、调整、入市、指标核销等相关审批文件，土地整备留用土地指标原整备（征收）、选址、批复下达、调整锁定、核销等相关审批文件。

3.非农建设用地信息化处理

根据非农建设用地管理系统标准提取相应信息字段、处理矢量化图形及档案信息。

4.数据动态更新

（1）非农建设用地台账动态更新

根据非农建设用地相关批文、调整、入市、更新整备项目使用等情况，梳理并核实非农建设用地划定、使用、现状、剩余指标等情况，实时更新非农建设用地台账信息（excel、dwg）。

（2）土地整备留用土地指标台账动态更新

根据土地整备留用土地指标原整备（征收）、选址、批复下达、调整锁定、核销等情况，梳理并核实土地整备留用土地指标使用及现状情况，实时更新土地整备留用土地指标台账和数据档案库信息。

（3）非农建设用地系统数据动态更新

实时更新非农信息化数据。

5.年度更新报告

对年度更新数据进行分析统计，并形成报告。

（三）成果构成

1.中期成果

非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究报告（ppt）。

2.正式成果

（1） 非农建设用地台账和土地整备留用土地指标台账（excel）。

（2）非农建设用地和土地整备留用土地空间数据库（shp和dwg）。

（3）非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究结题报告（ppt）。

（四）人员要求

要求项目组工作人员需包括土地资源管理、城乡规划等专业，要求项目组织有3名工作人员，合同执行过程中，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员。

- 三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格；

（二）具有土地管理研究相关工作经验；

（三）本次采购不接受联合体报名，不接受转包分包；

- 四、信用记录及内容

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。相关查询截图证据与采购文件一并保存，以开标当日查询结果为准。

- 五、评标定标方法

最低价法。

- 六、商务需求

（一）服务期：本项目自合同签订之日起8个月内完成。

（二）项目进度安排

项目各阶段具体工作和时间安排如下表：

| 序号 | 工作阶段 | 成果构成 | 数量 | 提交时间 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 制定工作方案及技术标准 | 1套 | 合同签订之日起1个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |
| 2 | 提交中期成果 | 非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究报告 | 3套 | 合同签订之日起3个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |
| 3 | 提交正式成果 | 1. 非农建设用地台账和土地整备留用土地指标台账（excel） 2. 非农建设用地和土地整备留用土地空间数据库（shp和dwg） 3.非农建设用地系统数据及土地整备留用土地指标台账动态更新研究报告（ppt） | 3套 | 合同签订之日起8个月内 | 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审查 |

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

本项目服务费用分三期支付。

首期款：自合同签订之日起10个工作日内，中标方提出付款申请，采购方根据当年财政安排的资金支付首期款（占合同价的50%）；

中期款：中标方提交中期成果，经采购方审查通过后，中标方提出付款申请，采购方根据当年财政安排的资金支付中期款（占合同价的40%）；

尾款：中标方提交正式成果，通过采购方审查验收合格归档后10个工作日内，中标方提出付款申请，采购方根据当年财政安排的资金支付尾款（占合同价的10%）。

（五）履约担保金：无

（六）违约责任：以合同约定为准。

（七）其他

1.供应商应确保投标文件中的人员信息真实、有效。

2.供应商在项目开展过程中不得更换项目负责人。

3.供应商必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4.必须签署《供应商基本情况表》《政府采购投标及履约承诺函》《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并加盖单位公章作为投标文件的组成部分，否则作废标处理。