《2026年度龙岗区国有建设用地不动产登记历史遗留问题情形调查及处置实施路径服务》项目

采购需求文件

- 一、采购项目概况

（一）项目背景

2026年度龙岗区开展国有建设用地不动产登记历史遗留问题情形调查及处置路径探索工作，是落实国家全面深化改革要求与回应城市发展现实需求的重要举措。国家部委与广东省层面已明确发文，强调要加快解决因历史遗留问题导致的不动产“登记难”，并建立“政府主导、部门联动”的工作机制，切实维护群众权益。在深圳，由于过往快速发展中积累了大量手续不全、确权率低的用地用房，尤其公共设施及政府物业登记率偏低，已制约政府资产管理效能与民众合法权益保障，市委市政府对此高度重视并部署专项攻坚。为此，龙岗区亟需系统梳理问题情形、研究处置路径，积极破解确权登记难题，为上级政策落地与区域治理效能提升提供支撑。

（二）财政预算限额：人民币15万元。

- 二、项目管理和服务要求

（一）任务范围

本次研究范围为龙岗区全区国有建设用地。

（二）工作内容

本项目工作内容具体包括：

本项目工作旨在梳理国有建设用地权属管理政策制度变迁政策，对我区国有建设用地不动产登记历史遗留问题情形进行调查，研究构建国有建设用地不动产登记历史遗留问题处置路径及分类实施工作指引，推动解决不动产登记历史遗留问题。具体内容如下：

1.国有建设用地权属管理政策制度变迁政策梳理和现状调研

国家土地管理制度变迁和相关政策脉络梳理，跟踪总结国家、省关于土地管理历史遗留问题处置的政策要求，明确国有建设用地不动产登记历史遗留问题处置的工作要求、内容和重点。对我区不动产登记历史遗留问题处置涉及的职能部门、街道等部门进行调研座谈。

2.国有建设用地权属管理历史遗留问题情形调查

结合土地的全生命周期管理，调查梳理我区土地管理的不同阶段，各类不动产登记历史遗留问题情形以及历史上形成的各类权属来源证明文件，评估各类情形及权属来源证明文件的权利内涵、有效性、延续性及当前法律证明效力等，摸清当前办理不动产登记存在的制度约束及政策障碍。选取重点难点案例问题进行剖析，对机制原因进行检讨分析。

3.国有建设用地不动产登记历史遗留问题处置路径及分类实施工作指引

在对我区国有建设用地权属管理历史遗留问题情形分析研究的基础上，构建适应我市的合法土地权属管理形式，探索完善不动产登记，实现规范化管理需要满足的条件和实施路径，研究制定分类施策实施工作指引。

（三）成果构成

（1）《2026年度龙岗区国有建设用地不动产登记历史遗留问题情形调查及处置实施路径服务》报告（WORD格式）。

（2）《2026年度龙岗区国有建设用地不动产登记历史遗留问题情形调查及处置实施路径服务》工作指引（WORD格式）。

上述成果纸质2份，电子档2份。

（四）人员要求

要求项目组工作人员需包括城乡规划等专业，要求项目组织有3名工作人员，合同执行过程中，中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员。

- 三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格；

（二）具有土地管理研究相关工作经验；

（三）本次采购不接受联合体报名，不接受转包分包；

- 四、信用记录及内容

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。通过“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。相关查询截图证据与采购文件一并保存，以开标当日查询结果为准。

- 五、评标定标方法

最低价法。

- 六、商务需求

（一）服务期：自合同签订之日起8个月内完成该项目。

（二）项目进度安排

项目各阶段具体工作和时间安排如下表：

| 工作环节 | 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 策划准备 | 合同签订后第1个月内 | 完成项目策划、提出工作内容和思路。 |
| 初期阶段 | 合同签订后第2个月内 | 龙岗区国有建设用地不动产登记历史遗留问题情形调查。 |
| 中期阶段 | 合同签订后第4个月内 | 龙岗区国有建设用地不动产登记历史遗留问题处置实施路径设计。 |
| 项目验收 | 合同签订后第8个月内 | 提交项目成果，开展结题验收。 |

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

本项目分3期付款：

首期款：占总合同额的40%，于项目合同签订后10个工作日内，由中标方提出付款申请，采购方依据区财政年度预算资金开展付款工作；

中期款：占总合同额的40%，于中标方将本项目中期成果提交至采购方审查通过后，由中标方提出付款申请，采购方依据区财政年度预算资金开展付款工作；

尾款：占总合同额的20%，于中标方将本项目全部成果提交至采购方验收通过后，由中标方提出付款申请，采购方依据区财政年度预算资金开展付款工作。

（五）履约担保金：无

（六）违约责任：以合同约定为准。

（七）其他

1.供应商应确保投标文件中的人员信息真实、有效。

2.供应商在项目开展过程中不得更换项目负责人。

3.供应商必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4.必须签署《供应商基本情况表》《政府采购投标及履约承诺函》《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并加盖单位公章作为投标文件的组成部分，否则作废标处理。