服务类项目采购需求文件

| *项目名称 | 深圳市海洋科技重大项目咨询技术服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 |  | *采购方式 | 自行采购（直接确定供应商） |
| 计划立项批文号 |  |  | *资金来源 | 一般公共预算 |
| *财政预算限额（元） | ￥100,000元 |  |  |  |
| 项目背景 | 1.对接国家战略部署，争取重大海洋科技项目落地 建设海洋强国是国家重大战略部署。十五五，国家正在以更大力度推动海洋强国建设，加快战略规划布局和重大项目布局。《自然资源部支持深圳全面深化改革的若干措施》提出支持海洋科技创新重大项目在深圳落地实施，为我市加快海洋科技高质量发展提供了政策机遇和改革平台。面对国家战略部署与制度红利叠加的关键窗口期，深圳有必要系统谋划海洋科技重大项目引入与落地服务体系，加快打造支撑国家战略实施的科技项目落地先行区。 2.聚焦市级顶层设计，夯实重大项目落地政策基础 《深圳市海洋发展规划（2023-2035年）》及十五五海洋发展规划设想提出，加快引进国内外海洋高端创新资源，推动重点实验室、技术创新中心等重大研发平台落地，并提出精准匹配海洋发展空间需求，加大用海用地要素保障，确保重点项目尽快落地、尽快投用。在上述政策体系的共同引导下，重大项目落地不仅具备战略高度，也拥有政策支撑、空间保障和制度创新的多重利好，为我市构建系统完备、高效运行的海洋科技项目服务机制提供了坚实基础。 3.加快试验功能码头配套设施布局，促进科技产业发展 当前，海洋科技重大项目正加快筹划落地，水下机器人等海洋战兴产业发展迅猛。但深圳岸线资源稀缺，试验功能码头配套严重不足，制约了海洋科技及新兴产业发展。在市领导调研过程中，海斯比等代表性海洋企业提出，建议深圳布局规划试验功能码头，用于智能船舶等海上产品研发测试。2026年3月，我局收到市政府交办重点任务“研究在海洋大学周边规划试验功能码头”，服务保障高校、科研机构、企业开展研发试验、产品测试以及产学研合作，助力建强用好深圳海洋大学。 为此，亟需加快研究海洋大学周边试验功能码头规划研究，为海洋大学、深海科考中心重大项目建设提供技术支撑，强化海洋科技基础设施布局。 |  |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性） 1）具有独立法人资格； 2）近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（提供承诺函加盖公章）； 3）本项目不允许分包、转包。 |  |  |  |
| 需求内容 | *1、报价要求（明确分项报价要求） （1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价。 （2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。 （3）投标供应商的报价不得超过项目预算金额。 （4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。 （5）投标供应商不得通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。 *2、付款方式 拟分3期付款： 第1期款：合同签订，中标人提交项目实施方案，并通过处室审核后，支付50%合同款； 第2期款：中标人完成《深圳市海洋科技重大项目咨询技术报告》初稿，并通过处室审核后，支付30%合同款； 第3期款：中标人完成全部成果，通过局专题会审议后，向中标人支付剩余20%合同款。 *3、履约保证金 本项目不需要缴纳。 *4、违约责任 （1）合同签订后，如中标方擅自中途终止或解除合同，中标方向采购方赔偿合同总价款的 5 %，并归还采购方预付的全部项目款。 （2）中标方无正当理由不按照合同的约定提供服务或者违反规定的义务，采购方有权要求中标方退还部分或者全部已付的合同款项，并应向采购方支付本合同总价款的 5 %的违约金。 （3）由于中标方工作的错误或遗漏造成项目成果验收不合格的，采购方给予中标方一定的宽限期，中标方应在宽限期内无偿予以重新开展工作或采取补救措施，以达到质量要求，且应免收受损失部分的合同价款，并支付合同总价款5 %的违约金。因项目成果不符合合同要求给采购方造成损失的，中标方应负全部责任。 *5、服务质量监督和项目验收要求 中标人按照采购人规定的技术及时间要求，完成相应工作并提交全部成果后，提交深圳市规划和自然资源局专题会审查验收。 |  |  |  |
| 具体技术要求 | 针对试验功能码头等海洋科技重大项目，组织科技产业需求调研、建设条件收集分析、实地踏勘等，提供海洋科技重大项目选址前期技术服务，对在海洋大学周边规划试验功能码头的空间适配性、功能合理性及政策契合度进行深入分析与论证，提出规划布局试验功能码头的建议，为海洋科技创新重大项目落地提供支撑。 |  |  |  |
| 商务需求 | （一）项目概况 本项目旨在为海洋大学周边试验功能码头重大项目提供科学、灵活的前期技术支撑服务，围绕落地路径动态研判与专题论证等关键环节，系统提升项目前期判断的科学性、路径规划的可行性与决策建议的专业性。通过辅助识别空间承载条件、动态跟踪落地进展，推动项目在多变条件下有序衔接、稳妥推进。 （二）项目所依据及参考的标准 1.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》提出深圳应落地一批创新试验，强化创新链产业链资金链人才链深度融合。探索重大科技基础设施多元化投入和开放共享机制，实施科研设备、耗材等进出境便利化管理。 2.《自然资源部支持深圳全面深化改革的若干措施》明确提出支持海洋科技创新重大项目在深圳落地实施，为深圳加快海洋科技高质量发展提供了政策机遇与实践平台。 3.《深圳市海洋经济发展“十四五”规划》提出“增强海洋科技创新基础设施和平台建设，海洋科技创新平台（国家级/省级）总数达到30个”“建设一批有影响力的高水平海洋科研机构”。 4.《深圳市海洋发展规划（2023-2035年）》提出“推动一批新型研发机构落地”“优化重大科技项目立项和组织管理方式”。 （三）项目采购范围（本次招标的项目范围，包括服务名称、服务地点、服务内容、服务要求等） 服务名称：深圳市海洋科技重大项目咨询技术服务 服务地点：深圳市 服务内容：开展海洋大学周边试验功能码头等重大项目选址前期技术服务，研究并提出海洋科技重大项目落地路径建议。 （四）项目服务期限 完成期限自合同签订之日起7个月。 （五）组织实施要求 1.进度要求 （1）前期研究阶段（合同签订后1个月内） ①资料收集整理 ②提出项目实施方案； （2）中期成果阶段（合同签订后5个月内）： 完成《深圳市海洋科技重大项目咨询技术报告》初稿。 （3）最终成果阶段（合同签订后7个月内）： ①完成所有工作； ②完成提交项目全部预期成果； ③成果报批及归档。 2.保密要求 乙方应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下： （1）乙方不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用； （2）乙方按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露； （3）乙方应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。 3.其他要求 （1）乙方应确保项目团队的人员信息真实、有效； （2）乙方不得以任何名义分包本项目工作中的主体工作内容，分包非主体工作内容须经采购人同意； （3）采购人拥有本项目成果的所有权。 （六）成果要求 提供《深圳市海洋科技重大项目咨询技术报告》电子光盘1套，纸质报告2份。 （七）项目人员安排要求 1.乙方需安排项目负责人1名，近3年负责过地市级及以上海洋类项目。 2.乙方需安排6名团队成员组建项目组参与项目的实施，团队成员包括海洋类、城乡规划类等专业人员。 （八）售后服务内容、要求和期限 本项目最后成果提交采购人后即进入售后服务期，由乙方提供12个月售后支持，主要按照采购人要求提供针对项目成果咨询、汇报、研讨和实施等方面的技术支持。 （九）廉政建设要求 为加强廉政建设，乙方必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。 |  |  |  |
| 其他要求 | 特定供应商的名称、项目负责人及联系方式 |  |  |  |
|  | 特定供应商 | 单位名称： |  |  |
|  |  | 项目经办人： |  |  |
|  |  | 联系电话： |  |  |