服务类项目采购需求

| *项目名称 | 规划大厦地质公园展示柜展览服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 公众服务部 | *采购方式 | 询价 |
| 计划立项批文号 |  | *资金来源 | 部门预算 |
| *财政预算限额（元） | 52000 |  |  |
| 项目背景 | 为丰富APEC林业部长会议活动，深圳市规划和自然资源局策划在规划大厦中庭布置展览，充分展示深圳在地质遗迹、森林生态、野生植物保护等方面的成果。 |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |
| *投标人资质要求 | 1.具有独立法人资格（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。 2.投标文件中必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。 3.参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录（由投标供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由投标供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许分包、转包。 |  |  |
| 需求内容 | *1、报价要求 1.1本项目费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业利润等与项目有关的全部费用。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。 1.2 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标； 1.3 投标人的投标报价不得超过财政预算限额，投标报价超出预算限额的将作废标处理； 1.4投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。 1.5投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 1.6采购人欢迎各投标人根据各自实际情况，提出更高的质量等级的投标方案，投标人为达到该质量等级所需投入的资金，应被视为已包含在其报价内。 *2、付款方式 2.1签订项目合同后，采购人支付合同价50%的首期款，该款项在中标人提供等额发票，且采购人完成支付审批后支付。 2.2中标人提交的项目成果经采购人验收通过后，采购人支付合同价50%的尾款，该款项在中标人提供等额发票，且采购人完成支付审批后支付。 *3、履约保证金 本项目无需提交履约保证金。 *4、违约责任 （详见合同文本） *5、项目验收要求 由采购人组织召开成果验收会。 |  |  |
| 具体技术 要求 | 1、服务总体要求 在规划大厦中庭策展方案的基础上，结合展览场地、展柜实际情况，策划、设计并实施展示方案，充分展现深圳大鹏半岛国家地质公园地质资源特色。 2. 工作技术及内容要求 2.1工作内容 （1）策划：结合展览场地、展柜实际情况，根据深圳大鹏半岛国家地质公园的地形地貌特征，策划展示模型； （2）设计：在策划方案的基础上，做深化设计，如展示场景、声光电效果等，并提交设计图纸； （3）实施：根据设计图纸制作展示模型，并安装于规划大厦中庭展示柜中。 2.2成果交付 （1）适用于规划大厦中庭展示柜的展览模型一套（含设备 ）； （2）项目中间成果：策划方案、设计图纸等中间成果的电子版源文件（pdf、jpg及可编辑版）。 |  |  |
| 商务需求 | 1、本项目比价法确定中标单位。 2、项目服务期限 自合同签订之日起3个月。 3、项目实施要求 3.1中标人应按质按量推进项目进展。合同签订后5天内提交设计初稿。设计方案经采购人认可后，25天内交付展览装置。 3.2中标人须严格遵守安全生产相关的法律法规。项目实施过程中的所有安全责任（包括但不限于人员、展品及第三方安全）由中标人承担。 3.3该项目交付地点为规划大厦，展览装置的组装、安装须遵守深圳市规划和自然资源局的相关法律法规、管理制度。 3.4中标人应严格按照采购人确认的设计方案组织实施项目，并无条件接受采购人对项目质量、工期、安全、环保及项目现场的全面监督与管理。 3.5项目实施过程中，中标人应保障自身人员安全，包括且不限于在实地勘察、野外作业、交通出行等所有环节，全面负责其人员的人身与财产安全，采取充分的安全防护措施，制定应急预案，并独立承担因其管理疏忽、措施失当所引发的一切后果与法律责任。 3.6项目实施过程中，中标人应充分考虑展示柜的实际情况，如若实施过程中导致展示柜破损，其后果由中标人全部承担。 4、知识产权要求 4.1采购人拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。 4.2中标人可以请求采购人在公开成果时注明中标人为本合同项目受托人，经采购人同意后，可享有与采购人共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。 4.3经采购人同意，中标人可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利: (1)利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作; (2) 以受托人的身份利用采购人已公开的成果对外宣传的权利。 5.售后服务内容、要求和期限 5.1中标人应保证所提交项目成果质量符合国家、省市相关法律法规、行业标准;如采购人在合同履行完毕后发现中标人所提交成果存在质量问题，经查证核实后，中标人有义务重新展开工作，直至采购人满意为止。 5.2本合同项下项目成果通过本合同约定的最终成果验收程序后一年以内，中标人仍应配合采购人就本项目提供必要的解释和咨询。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。 5.3 服务期内，中标人应提供相关服务支持。对采购人所反映的任何与本项目相关的问题在24小时之内做出及时响应，在48小时之内远程或赶到现场实地解决问题。若问题在48小时后仍无法解决，中标人应在3日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至问题得到妥善解决。 5.4中标人必须遵守采购人的有关管理制度、操作规程。对于中标人违规操作造成采购人损失的，由中标人按照本合同的约定承担赔偿责任。 6.保密条款 6.1中标人与采购人均应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。 6.2未经对方许可，任何一方均不得将对方的资料或成果向第三方泄露或转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，泄露方承担一切由此引起的后果,并支付对方服务费用总额50%的违约金。 6.3中标人须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经采购人同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果，如向与履行本项目有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。如发生以上情况，中标人承担一切由此引起的后果，并向采购人支付合同总价款50%的违约金。 6.4中标人承担的保密责任期限自本项目履约之日起至采购人公开有关的保密信息之日止。 6.5本项目约定的采购人向中标人支付的合同金额中已经包含中标人承担保密责任义务的费用。 6.6不论本项目是否发生变更、终止或解除，保密条款效力均不受影响。 |  |  |