# 小型基础设施维护服务合同书

甲方： 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就森林康养步道消防设施修缮及美化事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。本合同签订依据：1.《中华人民共和国民法典》。2.乙方采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行有关法律、法规、条例、政策及地方法规、条例；国家现行知识产权、设计规范、制图标准及户外装饰施工相关标准。

## 一、 合同内容和要求

甲方现委托乙方负责甲方在深圳大鹏半岛国家地质自然公园开展森林康养步道消防设施修缮及美化服务事宜，项目内容：

| 名称 | 森林康养步道消防设施修缮及美化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 森林康养步道消防设施修缮及美化 | 作业地点 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园森林康养步道 |

## 二、 甲乙双方责任条款

（一）甲方工作

1.  甲方负责对工程质量、进度、艺术效果、消防设施保护及安全文明作业情况进行监督检查。

2.  开工前，向乙方进行现场交底，为乙方入场作业创造必要条件。包括：明确施工区域、作业范围、现场注意事项及消防设施保护要求，协调必要入场条件，以不影响公园正常管理和消防设施使用为原则。

3.  在现场条件允许的情况下，负责协调提供必要水源供乙方作业使用。

（二）乙方工作

1.  委派          为乙方代表，负责合同履行，按要求组织作业，保质、保量地按期完成作业任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.  严格执行作业规范、安全操作规程，负责作业现场安全，落实森林防火、登高作业、游客通行防护等安全措施，做到文明作业，并防止因作业造成设施、物品损坏。如发生损坏或安全事故，乙方应尽快负责修复并承担全部赔偿责任。

3.  作业所需脚手架、梯具、安全防护用品及相关工具设备由乙方自行配置，并确保符合安全使用要求。

4.  保护好现场原有设施、设备及周边环境，特别是消防水池、水泵房、供水管、沉砂池及其阀门、接口、标识、检修空间等。

5.  保证作业现场清洁，做好作业垃圾收集、清运和场地恢复工作，不得污染周边自然环境。

6.  项目验收未移交甲方之前负责对成品进行保护。

7.  乙方在作业期间全面承担作业人员管理职责，对本次修缮及美化服务的质量、工期、材料质量和作业现场安全负责。乙方所使用材料应适用于户外环境，符合国家及行业相关质量、安全、环保要求。

8.  乙方负责组织作业人员参与本合同定义的墙体彩绘及相关修缮美化工作，全面负责作业人员的人身安全。乙方应负责作业现场的安全管理，采取必要安全防护措施，确保作业人员、第三方人员及公园设施财产安全。若因乙方原因造成安全事故或财产损失，乙方应承担全部责任。

9.  为确保作业顺利进行，设计作业明细方案与效果图经甲方确认后，原则上不得随意变更。确需调整的，双方应协商确认；因甲方原因导致已确认内容发生实质性变更并产生额外费用的，由双方另行协商确定。

10.  乙方施工及美化处理不得影响消防设施原有功能、日常巡查、检修维护和应急使用，不得遮挡必要的设施标识、阀门、接口及操作空间。

## 三、项目费用

1.  费用明细：

| ## 项目内容简介 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 水泵房墙面修复及立体墙绘 | ## 48.4㎡ |  |  | 1.效果图设计 2.专业人员现场手工绘制 3.基层清理及局部修复 4.乳胶漆底色修复墙面2遍 5.专用户外墙绘漆刻画2遍 6.户外罩面漆2遍 |
| ## 消防水池供水管修复及立体墙绘 | ## 52m |  |  | 1.效果图设计 2.专业人员现场手工绘制 3.供水管表面清理及局部修复 4.乳胶漆底色处理2遍 5.专用户外墙绘漆刻画2遍 6.户外罩面漆2遍 |
| ## 沉砂池外墙修复及立体彩绘 | ## 22.9㎡ |  |  | 1.效果图设计 2.专业人员现场手工绘制 3.基层清理及局部修复 4.乳胶漆底色修复墙面2遍 5.专用户外墙绘漆刻画2遍 6.户外罩面漆2遍 |

- 该项目总价为   元，大写：

- 造价费用包含：作业材料费、绘画人工费、差旅食宿费用、作业材料运输费、安全文明作业费、成品保护费、垃圾清运费等完成本项目所需全部费用；

4.  本合同金额包含税费，乙方应按甲方要求开具合法有效发票。

## 四、付款方式

1. 合同签订并收到乙方开具相应金额的合法有效发票后支付合同价的70%；

2. 乙方完成全部服务内容并经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具的相应金额合法有效发票后，甲方一次性支付剩余款项。

3. 乙方知悉甲方的款项全部来源于财政拨款，乙方同意如果由于财政拨款或政府部门审核的原因导致甲方付款延迟，不视为甲方违约。

4. 乙方收款账户：

账户名称：

开户行 ：

账号：

## 五、验收

1.  验收时间：项目预付款后进场作业起20个工作日内作业完毕，并由乙方向甲方提出验收申请。

2.  验收标准：以双方确认并签字的效果图、采购需求书、本合同约定内容及现场实际完成情况为准。

3.  甲方根据合同规定的质量要求、效果图、施工范围、材料使用、现场观感和消防设施功能保护情况进行验收。施工及美化处理不得影响消防设施原有功能、日常巡查、检修维护和应急使用，不得遮挡必要的设施标识、阀门、接口及操作空间。

4.  验收发现尚需整改部分 ，乙方应在甲方要求期限内无条件完成整改，直至达到双方约定的要求，期间所产生的一切费用由乙方承担。因下列原因造成工期延期 ，经甲方确认 ，工期相应顺延：：

（1）经双方同意的工程量变化或设计变更；

（2）不可抗力（如暴雨暴雪等恶劣天气）；

（3） 甲方同意工期顺延的其它情况。

5.  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时 ，应征得乙方同意 ，支付乙方赶工费并签订工期变更协议。

6.  因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的 ，工期顺延。因甲方未按期支付工程价款 ，合同工期相应顺延。

7.  因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的 ，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的 ，返工费由乙方承担 ，工期不顺延。

8. 双方另作如下约定：

（1）作业过程中双方对工程质量发生争议 ，申请由国家相关检测机构对工程质量予以认证 ，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由乙方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

（2）服务为人工手绘装饰，允许工程成品与双方签订认可的样图存在合理手工绘制差异，但不得影响整体艺术效果、识别效果、工程质量和消防设施正常功能，乙方有义务提前告知甲方。

（3）乙方应按甲方要求提交施工前、施工中、施工后照片，以及主要材料说明、效果图确认稿、验收所需资料等，作为项目验收和结算依据。

（4）所使用涂料应适用于户外环境，具有良好的耐候性、附着力和色彩稳定性，在正常使用及养护条件下，墙绘成品自验收合格之日起3年内不得出现明显褪色、粉化、起皮、脱落等质量问题。

9. 工程验收、工程价款结算及质保

（1）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后3天内组织验收，并办理验收手续；如甲方因工作安排需延期验收，应及时通知乙方另定验收日期，但不影响对乙方实际完工日期的确认。未经甲方书面确认，不视为验收合格。

（2）本工程自验收合格双方签字之日起保质期为 1 年 ，验收合格签字并填写质保单。

（3）质保期内，由于涂料或颜料质量、施工工艺等乙方原因出现自然脱落、自然起裂、明显褪色等质量问题的，乙方应负责免费修补绘制。

（4）由于装饰主体或墙体自身质量、长期潮湿、极端天气、环境因素、第三方或人为损坏等非乙方原因引起的变色、脱落、开裂现象，乙方可申请有偿修补，具体费用由双方协商确定。

（5）因乙方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题 ，乙方负责保修。

## 六、违约责任

1.  如乙方制作的物料、施工质量或完成效果不符合约定或存在质量问题，乙方应按甲方要求及时返工整改；因此延误工期的，乙方应承担延期及整改责任。

2.  甲方应按合同约定及财政支付程序支付合同费用；因乙方未按要求提供发票、验收资料、支付资料或因财政拨付、审批流程等原因导致付款延误的，甲方不承担违约责任。

3.  因本合同涉及生产、制作作业等第三方费用，如甲方在合同生效后无故解除合同并给乙方造成实际损失的，双方应根据乙方已实际完成工作量、已发生且合理的材料及制作费用协商处理。

乙方不得以任何形式将本项目违法转包或擅自分包。未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务转由第三方履行；否则甲方有权要求整改、解除合同，并追究乙方相应责任。

4.  乙方应保证本项目设计、图案、文字及成果不侵犯第三方知识产权或其他合法权益。因乙方原因产生知识产权纠纷的，由乙方负责处理并承担相应责任。项目成果经甲方付款后，甲方享有在本项目范围内展示、宣传、使用相关成果的权利。

5.乙方未按合同约定期限完工的，每逾期一日，按合同总价款的万分之一向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权单方解除合同。

6.工程首次验收不合格的，乙方应按合同总价款的5%向甲方支付违约金，并在3日内完成整改，整改期间工期不予顺延；经整改后仍不合格的，乙方应另行按合同总价款的10%向甲方支付违约金，甲方有权要求再次整改或解除合同，合同解除的，甲方无需向乙方支付任何剩余款项。

七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼解决。

八、合同附件为本合同一部分 ，本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，自双方签字盖章之日起生效 ，具有同等的法律效力。本合同有效期12个月。

甲方（盖章）：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处          乙方（盖章）：

甲方代表签名：                                                                        乙方代表签名：

地址：深圳市大鹏新区南澳街道地质公园路1号                         地址：

联系人：岳捷                                                                           联系人：

电话 ：0755-84422340                                                           电话 ：

日期：                                                                                         日期：