服务类项目采购需求
	*项目名称
	深圳市基础测绘更新监理

	*采购人名称
	深圳市规划和自然资源局
	*采购方式
	公开招标

	计划立项批文号
	
	*资金来源
	一般公共预算资金

	*财政预算限额（元）
	220,000
	
	

	项目背景
	根据《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17号）第二十一条“国家法律法规或委托方有明确要求实施监理的测绘地理信息项目，应依法开展监理工作，监理单位资质及监理工作实施应符合相关规定。监理单位对其出具的监理报告负责”。现对《深圳市基础测绘更新》（东部片区）、《深圳市基础测绘更新》（西部片区）、《深圳市基础测绘更新》（中部片区）项目引入监理，对项目实施全过程监理。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性）

1）具有独立法人资格；

2）本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。

3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6）未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
7）具有测绘行政主管部门颁发的测绘资质证书，专业类别包含工程测量，测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程，且均为甲级。（提供资质证书扫描件，原件备查）

8）本项目设置技术负责人，根据《注册测绘师执业管理办法（试行）》，须由注册测绘师充任。

	需求内容
	*1、报价要求（明确分项报价要求）

（1）投标人应根据成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标；

（2）投标人按总价报价，投标总报价不得超过财政预算限额；

（3）投标人提供报价清单（应进行分项报价，提供价格构成表及报价依据）；

（4）投标报价为全包价，包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为投标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

*2、付款方式

本项目服务费采用包干价，按合同相关规定进行分期付款。

（1）首期：双方签订合同后，乙方提交项目监理实施方案，经甲方审核通过，财政资金下达后，根据乙方提出的付款申请，甲方支付乙方首期款66000元；

（2）第二期：乙方完成前三季度所有批次成果的监理工作，财政资金下达，根据中乙方提出的付款申请，甲方支付乙方第二期款（首期、二期款合计不超过合同价款的90%）

（3）末期：乙方所监理项目的测绘产品取得省级以上测绘质检机构出具的产品质量为“批合格”的质量检验报告，乙方提交监理报告，通过甲方验收，完成成果归档，财政资金下达后，根据乙方提出的付款申请，甲方支付乙方项目尾款。
*3、履约保证金

无。

*4、违约责任

具体违约条件详见合同模板。
*5、服务质量监督和项目验收要求

投标人需按采购人的招标技术及时间要求完成项目全部建设内容，提交全部项目成果后，由采购人组织项目的验收。最终成果验收合格的标志为深圳市规划和自然资源局的专题会审查通过。

	具体技术要求
	1.总体要求

本项目为《深圳市基础测绘更新》（东部片区）、《深圳市基础测绘更新》（西部片区）、《深圳市基础测绘更新》（中部片区）项目提供项目监理服务。
2.工作范围

项目采购范围为深圳市范围（不含深汕特别合作区）。

3.工作内容

本项目工作内容包括对《深圳市基础测绘更新》（东部片区）、《深圳市基础测绘更新》（西部片区）、《深圳市基础测绘更新》（中部片区）项目开展监理。

3.1 监理准备工作

成立项目监理机构，配备不少于7人的监理团队，编制监理规划、实施方案和实施细则，收集相关法规标准资料，配备必要的设施设备。

3.2准备阶段监理

审核项目作业单位测绘资质、生产组织机构、人员设备配置，审查技术设计书、进度计划、安全生产准备、空域手续，通过开工条件审核后签发开工令。对项目作业单位进行必要的技术培训。

3.3项目进度监理

按照项目的工作要求、工期要求、付款进度要求等，制定相应工程进度计划，并严格推进实施。按照监理实施纲要要求检查项目落实情况，对项目生产人员、设备投入等进行日常核查，对项目工程的进度进行监控。在首件/批成果完成、批次/全部成果完成提交检验等关键节点，监理人员应到作业现场跟踪确认。实际进度滞后于计划进度或各相关作业单位间实际进度不协调时，项目监理机构应签发监理指令性文件，督促作业单位按照数据采集与提交时点要求开展工作。

3.4质量监理

核查作业单位的质量管理体系和内外业成果质量。按照测绘成果质量检查与验收要求，采用随机抽样检查的方式，在项目中标单位内外业质量检查和对相关技术资料进行核查。项目监理机构应采用旁站监理、巡视检查和平行检验等方式实施内外业质量监理，包括巡查外业数据采集标准，动态抽检内外业数据质量，检查数据成果精度和图面质量、具体说明、采集和生产时间、生产人员等信息是否符合相关要求。外业数据抽检比例不低于10%，内业数据抽检比例不低于40%。

3.5安全监理

项目监理机构应按相关法律法规和监理实施方案中安全生产监理的规定，对测绘工程实施全过程的安全监督。核查空域手续，督促作业单位建立相应的安全生产管控体系，配备必要的安全防护用品和检测工具，发现安全事故隐患时，应及时签发监理指令性文件并督促作业单位整改。

3.6合同履行监理

项目监理机构应按照项目合同的要求，监督合同的履行情况。定期组织召开监理例会，协调有关问题并形成会议纪要。项目结束时，监理机构需对作业单位的工作量进行核算，对各阶段及总体工程进行质量评定，并编写监理工作报告。



	商务需求
	1、项目概况

本项目为《深圳市基础测绘更新》（东部片区）、《深圳市基础测绘更新》（西部片区）、《深圳市基础测绘更新》（中部片区）项目提供项目监理服务。
2、项目所依据及参考的标准

(1)国家标准

GB/T 14911-2008《测绘基本术语》 

GB/T 19294-2003《航空摄影技术设计规范》

CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》 

GB/T 27920.1-2011《数字航空摄影规范 第1部分:框幅式数字航空摄影》

GB/T 7931-2008《1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量外业规范》

GB/T 7930-2008《1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量内业规范》

GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》

GB/T 27919-2011《IMU/DGPS辅助航空摄影技术规范》

GB/T 18314-2009《全球定位系统 (GPS) 测量规范》

GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》

GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》

GB/T 39610-2020《倾斜数字航空摄影技术规程》

GB/T 41454-2022《实景影像数据产品质量检查与验收》

GB/T 20257.1－2017《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》

(2)行业标准

CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》

CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量_控制测量规范》

CH/T 3004-2021《低空数字航空摄影测量外业规范》

CH/T 3003-2021《低空数字航空摄影测量内业规范》

CH/T 3005-2021《低空数字航空摄影规范》

CJJ/T 8—2011《城市测量规范》

CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》

CH/T 3007.1-2011《数字航空摄影测量 测图规范 第一部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图》

CH/T 9020.3-2013《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000生产技术规程 第3部分：数字正射影像图》


CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》

CH/T 3021-2018 《倾斜数字航空摄影技术规程》

(3)其他标准

DB4403/T 339-2023 《城市级实景三维数据规范》

《深圳市基础测绘技术规程》（原深圳市国土资源和房产管理局，2000年10月）

《深圳市1:1000数字化地形图动态修补测实施细则》（原深圳市国土资源和房产管理局，2005年10月）

深圳市1:1000 1:2000基础地理空间数据标准及建库规范》（深圳市规划和自然资源局）

（4）技术统筹单位提出的技术要求

3、项目采购范围

项目采购范围为深圳市范围（不含深汕特别合作区）。

4、项目服务期限

项目服务期限为12个月。

5、组织实施要求

（1）投标人在项目成果数据生产全过程必须严格遵守《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》和有关保密法律、法规的规定。

（2）投标人要按国家及深圳的有关法规、技术规范，以及约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并在规定时间内提交成果，对所提交成果的质量负责。

（3）本项目引入技术统筹单位，在项目实施全过程中，技术统筹单位对项目进行技术统筹，投标人在合同的执行过程中应自觉接受技术统筹单位的技术统筹管理。
6、成果要求

本项目主要工作成果包括以下内容：

（1）监理实施方案、监理报告。上述文档均需技术负责人签字，并加盖执业印章。DOC格式，电子、纸质，数量1；

（2）《深圳市规划和自然资源局数据资源目录登记表》，DOC格式，电子、纸质，数量1；
（3）《服务类承担单位自验报告》，DOC格式，电子、纸质，数量1；
中标单位需按采购人的招标技术及时间要求完成项目全部建设内容，提交全部项目成果后，由采购人组织项目的验收。项目成果应通过深圳市规划和自然资源局的审查及验收。

7、项目人员安排要求

（1）中标单位必须独立设置项目组，培训上岗，有固定的项目负责人，技术负责人。

（2）项目负责人、技术负责人在项目实施过程中不能更换，如需更换，必须得到采购人的同意。

8、售后服务内容、要求和期限

投标人应按照合同规定，在限定期限内完成该项目的编制、汇报、审查等工作。项目售后服务期限自最终成果提交采购人之日起的1年内，投标人须与采购人保持密切沟通，随时跟进项目后续的服务需求，提供相关技术支持。

	其他要求
	特定供应商的名称、项目负责人及联系方式

	
	特定供应商
	单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

	
	
	项目经办人：王志豪

	
	
	联系电话：0755-83755992


注：1、带“*”号的为必填表内容，其他内容可根据项目作适当增减。
2、其他要求栏目仅适用非公开招标采购方式项目，采购推荐供应商名单必须经过主管部门报批，并将主管部门批复材料提交至采购中心。根据采购条例第十九条规定适用非公开招标方式需要公示的，应同时向采购中心提交公示的证明材料。
3、采购单位以上填报的商务条款、技术条款若存在倾向性或不公正性条款，由此引起的不良后果将由采购单位自行承担。


