西坑基地隔离检疫笼舍修缮工程施工合同
甲方：深圳市自然保护区管理中心（以下简称甲方）
乙方：                        （以下简称乙方）
  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
第一条：项目内容和承包范围
1、承包范围：对西坑基地隔离检疫笼舍进行修缮，包括走廊新增围网、笼舍地面铺装、墙面油漆以及门窗更换等内容。（详见施工图）
2、承包内容：施工总承包。
第二条：工程造价及承包方式
1、合同金额
币种：           人民币                                    
合同价款(小写)：  元                      
(大写)：      
合同形式：固定单价合同（单价详见承包人投标报价书）

承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中存在差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经建设单位核实后予以扣减。合同中没有适用或类似于变更工程的价格的变更价款确定方法：首先按《建设工程工程量清单计价规范》及深圳市的补充规定，以施工期间《深圳市建设工程价格信息》公布的材料、设备单价计算出该项目的综合单价，然后对比中标价与标底的下浮比例对该综合单价进行下浮调整后，确定该项目单价；经发包人询价确定的材料、设备单价不下浮。
第三条：计划工期

计划开工日期：  （以实际开工日期为准）  
计划竣工日期：     
合同工期总日历天数 20天。

第四条：竣工验收、结算
1、竣工验收：验收流程按各验收规范进行验收，乙方必须在工程验收合格后30天内提交合格的工程竣工资料，如出现故意拖延，不按时组织验收、不按时递交竣工资料情况，甲方有权对其按照每延误一天罚款500元进行处罚，总罚款额不超合同总金额10%。
如检验质量不合格，返工的全部费用由乙方承担，返工造成工期延误的法律责任由乙方承担，乙方随时接受甲方质量检验监督，最后以符合建设单位及行业质量标准和本合同的相关要求为准。
2、竣工结算：竣工验收合格后一个月内必须提供完善的结算资料，以中标单价和实际发生的工程量经第三方造价咨询单位审定结算，若审核金额高于合同价款时，按合同价款进行结算，若审核金额低于合同价款时，按审核金额进行结算。
第五条：工程款支付
签订合同后甲方支付乙方30%的合同价款作为预付款；施工过程中乙方可根据每个施工阶段实际完成情况申请进度款，竣工验收之前进度款支付比例不超过合同价款85%，工程竣工验收合格且经第三方造价咨询单位审核得出结算审定价后支付尾款，支付尾款前乙方应将3%审定价金额对公转账至我单位账户，作为质保金，质保期一年，一年后无质量问题后由乙方提出申请退回质保金。甲方的每次支付均以乙方提供相应金额有效发票为前提
第六条：双方责任
1、甲方责任
1）对乙方施工工程量、质量、工期、安全等进行监管，协调解决施工过程中的相关问题；质量不符合工程要求的一律责成乙方返工。
2）按时组织工程竣工验收及结算审核，及结算付款。
2、乙方责任
1）严格按甲方需求进行施工；
2）乙方作业人员须具有相应作业资格证书，严格按照安全操作作业，乙方在施工过程中必须按照相关规范法规要求做好安全文明施工相关措施，并遵守现场管理相关规定，甲方发现的现场安全文明施工问题整改不到位或拒不整改的，每次罚款500元，总罚款额不超合同总金额5%，如出现安全事故，由乙方承担一切法律责任和经济责任。
3）负责施工项目质量、工期、安全及配合验收；
4）服从甲方及监管。遵守甲方及风景区、林区护林防火和车辆、施工安全责任管理有关规定。严禁在园区内抽烟，发现一次罚款500元。

5）本工程质保期一年，自竣工验收合格之日起算。质保期期间，因施工质量问题产生的整改维修费用由乙方负责。
第七条：违约
1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。
2、违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
3、由于甲方原因或不可抗力所造成竣工日期拖延，乙方应向甲方提出书面报告，经甲方确认、批准后可顺延工期；
4、由于乙方原因造成工期拖延，属乙方违约，每延误一天罚款1000元进行处罚，总罚款额不超合同总金额10%。工期拖延超过15日的，甲方还有权解除本合同、要求乙方退场,并退回已收到的全部款项。

5、甲方有权按国家现行的监理条例、竣工验收规范及国家、地方有关施工规范监理方面全面履行合同的质量要求、有权按深圳市有关安全及文明施工方面的规定监督乙方做好安全文明施工措施。
6、乙方不按要求完成工程量，将承担违约责任。
7、合同履行中如乙方提出终止合同，属乙方毁约，甲方的全部经济损失由乙方承担外，乙方已收到的费用应全额退回。
8、损失的计算方法：实际直接损失。
9、因乙方原因终止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。
第八条：与履行本合同有关的一切争议由双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院裁判。
第九条：本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等效力。
第十条：未尽事宜，双方协商而定。
甲方：深圳市自然保护区管理中心   　乙方：
法定代表：                        法定代表：

签字日期：                        签字日期：
